รายงานการติดตาม และประเมินผลการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าฐาน

ผลการติดตามโครงการ “การสร้างความเข้าใจ และส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก 
สำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ “EN-Camp”” ปีที่ 2 (กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน)

ความเป็นมาของโครงการ

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP 2015) กระทรวงพลังงานได้ ดำเนินการโดยยึดหลัก ด้านความมั่นคงทางพลังงาน ที่ต้องจัดหาไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าและใช้เชื้อเพลิงหลากหลาย ด้านเศรษฐกิจ ที่ต้องคำนึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม ด้านสิ่งแวดล้อม ที่ต้องลดผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดยแนวทางการจัดทำแผน PDP 2015 ด้านนโยบายการกระจายเชื้อเพลิงนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงการพึ่งพิงเชื้อเพลิงชนิดใดชนิดหนึ่งและคำนึงถึงต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสม ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถยอมรับได้ และจากเจตนารมณ์หลักของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้ความสำคัญของการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน 
จนเป็นกลไกหนึ่งที่จะนำไปสู่การถ่ายทอดและสร้างความเข้าใจของประชาชนต่อการพัฒนาและการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานของประเทศโดยการขับเคลื่อนนโยบายการจัดหาและพัฒนาพลังงานของประเทศชาติ

ประเทศไทยมีความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประมาณปีละ 1,200 เมกะวัตต์ ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมี
การพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่เพิ่มขึ้น และเนื่องจากปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าของประเทศมีการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติสูงถึงร้อยละ 70 รองลงมาได้แก่ถ่านหิน รวมประมาณร้อยละ 20 ที่เหลือเป็นพลังงานหมุนเวียนและการซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าที่มากเกินไป ประเทศไทยจึงต้องมีการพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศเพิ่มขึ้น อุปสรรคที่สำคัญของการพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ของประเทศไทยก็คือ การคัดค้านและต่อต้านของชุมชนในทุกพื้นที่ ดังนั้น เพื่อสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติที่ดี
ต่อการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจึงต้องมีการจัดทำโครงการเพื่อตอบโจทย์ของการแก้ไขปัญหาของการสร้างการยอมรับต่อไป

จากเหตุผลข้างต้น กระทรวงพลังงาน โดยกองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน จึงได้ดำเนินโครงการ “การสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก สำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ “EN-Camp”” ปีที่ 2 ขึ้น เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับเยาวชนให้เข้าใจต่อประเด็นการพัฒนาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และพลังงาน ทางเลือก และมีส่วนร่วมรับรู้ต่อการสื่อสารและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกรวมทั้งเกิดการสร้างเครือข่ายในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2579 (PDP2015)

รายงานการติดตามและประเมินผลกิจกรรมความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2 ต่อไปนี้ เป็นผลการติดตามดำเนินการ
จัดกิจกรรมอบรมความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือก โดยการเรียนรู้
ผ่านระบบทางไกล (Online) ในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ 20 จังหวัด และดำเนินการจัดประกวด “บทความดีเด่น” 
รอบ 500 ทีม ในช่วงเดือน กันยายน ถึง ตุลาคม 2563 โดย กศร. ได้ดำเนินการติดตามแบบลงพื้นที่ และติดตามผ่าน Zoom

| รายงานการติดตามและประเมินผลกิจกรรมความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2 (ลงพื้นที่) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วันที่ | ชื่อโรงเรียน | จำนวนผู้เข้าร่วม |  | ผลการติดตาม | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|  |  | ทีม | คน |  |  |  |
| 8 ก.ย. 63 | ปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย | 12 | 60 | จากการลงพื้นที่ติดตามการอบรม 500ทีม 1. เนื่องจากทีมโรงเรียนปริ้นรอยแยลส์วิทยาลัยมีจำนวนทีมเข้าร่วมค่อนข้างมากทำให้อาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละทีมมีการสลับกันมา เพื่อตรวจดูความเรียบร้อยในบางช่วงเวลาตลอดการอบรม 2. เด็กนักเรียนมีความตั้งใจเข้าอบรมเป็นอย่างดี | 1. ช่วงเริ่มการทดสอบระบบก่อนเข้าอบรมติดปัญหาเรื่องสัญญานอินเตอร์เน็ตขัดข้องนิดหน่อยแต่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ |  |
| 8 ก.ย. 63 | ดาราวิทยาลัย | 2 | 10 | 1. น้อง ๆ ที่เข้าร่วมมีความตั้งใจในการเข้าอบรมกิจกรรมดี 2. จากการสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาทีมได้ความว่า น้อง ๆ คุ้นชินกับระบบอบรมออนไลน์ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากช่วงโควิค 19 ที่ผ่านมาได้มีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ | 1. ทางอาจารย์ที่ปรึกษาทีมน้อง ๆ ได้แจ้งว่าห้องที่ใช้ในการจัดอบรมครั้งแรกเป็นห้องสมุด แต่เนื่องจากเกิดปัญหาขัดข้องจึงทำให้ต้องเปลี่ยนสถานที่จัดอบรมกะทันหัน 2. ระบบสัญญานเสียงมีการขาดหายเป็นบางช่วง | 1. อาจารย์ที่ปรึกษาของทีมมีความกังวลในเรื่องของการให้คำปรึกษากับน้อง ๆ เนื่องจากวันจัดอบรม (ออนไลน์) อาจารย์ติดภารกิจจึงไม่สามารถมาดูแล น้อง ๆ ได้อย่างเต็มที่ และอาจารย์ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในด้านพลังงานและการเขียนบทความจึงทำให้ไม่สามารถช่วยน้อง ๆ ได้อย่างเต็มที่ 2. เนื่องจากไม่มีงบอาหารว่าง อาจารย์ต้องซื้อให้เด็ก ๆ เอง |
| 8 ก.ย. 63 | เรยีนาเชลีวิทยาลัย | 1 | 5 | 1. น้อง ๆ ที่เข้าร่วมมีความตั้งใจในการเข้าอบรมกิจกรรมเป็นอย่างดี 2. ระบบไม่มีปัญหาสัญญานดี |  |  |
| 9 ก.ย. 63 | วารีเชียงใหม่ | 3 | 15 | 1. เนื่องจากสถานที่จัดอบรมอยู่ในห้องสมุดซึ่งมีนักเรียน เข้า-ออก ตลอดเวลา ทำให้รบกวนสมาธิ 2. น้อง ๆ และอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละทีมมีความตั้งใจในการเข้าอบรมเป็นอย่างมาก เพราะอยากไปญี่ปุ่น | สัญญานบางช่วงมีการขาดหาย | เนื้อหาในการอบรมไม่ได้ยากเกินไปเข้าใจง่าย แต่การอบรมผ่านระบบออนไลน์ทำให้รู้สึกน่าเบื่อ |
| 9 ก.ย. 63 | สันกำแพง | 2 | 10 | 1. น้อง ๆ มีความสนใจในการเข้าร่วมอบรมดี 2. ระบบสัญญานดี | หัวข้อที่ใช้ในการเขียนบทความกว้างเกินไปทำให้น้อง ๆ ไม่เข้าใจ |  |
| 9 ก.ย. 63 | สันป่าตองวิทยาคม | 2 | 10 | 1. น้อง ๆ มีความตั้งใจเขียนบทความเป็นอย่างมากเพราะหวังว่าจะได้เป็นหนึ่งในผู้ชนะที่ได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น 2. ระบบสัญญาน (ออนไลน์) ดีไม่มีปัญหาอะไร 3. มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกประจำทุกโรงเรียนดี |  | จากการสอบถามเบื้องต้นทางอาจารย์ที่ปรึกษาทีมน้อง ๆ ได้เสนอมาว่ากระทรวงพลังงานน่าจะมีโครงการที่แจ้งเข้ามาทางโรงเรียนเพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้จัดหาอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถในด้านพลังงานโดยตรงมาดูแลให้ความรู้ และจัดหาทีมน้องๆ ที่มีความสามารถ เข้าร่วมอบรมกิจกรรมนี้ได้เป็นอย่างดี |
| 10 ก.ย. 63 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ระยอง | 19 | 95 | จากการลงพื้นที่ติดตามการจัดอบรม ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พบว่า จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมมีจำนวนมากกว่าโรงเรียนอื่นในพื้นที่เดียวกัน ซึ่งในการจัดอบรม และให้เขียนบทความนั้น นักเรียนที่เข้าร่วมให้ความสนใจเป็นอย่างดี มีความตั้งใจในการเข้าร่วมอบรม | 1. ช่วงเริ่มการทดสอบระบบก่อนเข้าอบรมติดปัญหาเรื่องสัญญาณอินเทอร์ เน็ตขัดข้องเล็กน้อยแต่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ 2. ในการทำ แบบทดสอบก่อนเรียน เนื่องจากจำเป็น ต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าร่วมในการทำแบบทดสอบ จึงทำให้บางทีมที่เข้าร่วมอบรมส่งแบบทดสอบช้า เพราะอาจารย์ที่ปรึกษาติดสอนหนังสือ |  |
| 10 ก.ย. 63 | มัธยมตากสินระยอง | 2 | 10 | จากการลงพื้นที่ติดตามการจัดอบรม ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง พบว่า จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมมีจำนวน 2 ทีม ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ดูแลได้อย่างทั่วถึง โดยภาพรวมแล้วนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมมีความตั้งใจในการรับฟังการอบรม เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ของทางโรงเรียนมีความพร้อมจึงทำให้สัญญาณในการถ่ายทอดกิจกรรมอบรมเป็นไปด้วยดี |  |  |
| 10 ก.ย. 63 | เซนต์โยเซฟระยอง | 1 | 5 | จากการลงพื้นที่ติดตามการจัดอบรม ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง พบว่านักเรียนที่เข้าร่วมอบรมมีความตั้งใจในการฟังการอบรมเป็นอย่างดี มีความสนใจและตอบคำถามกับทางวิทยากร รวมทั้งสอบถามข้อสงสัยกับทางวิทยากร | ช่วงเริ่มการทดสอบระบบก่อนเข้าอบรมติดปัญหาเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้องเล็กน้อยแต่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ |  |
| 11 ก.ย. 63 | มาบตาพุดพันพิทยาคาร | 3 | 15 | จากการลงพื้นที่ติดตามการจัดอบรม ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมมีความตั้งใจในการรับฟังการอบรมดี เมื่อได้สอบถามนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมว่าสมัครเข้าร่วมอบรมเองหรือทางอาจารย์ที่ปรึกษาให้สมัคร ผลการสอบถามพบว่า นักเรียนมีความสนใจและสมัครเข้าร่วมอบรมเอง เนื่องจากอยากไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น | 1. ในวันจัดกิจกรรมอบรมวันแรกเนื่องจากมีฝนตกทำให้สัญญาณในการถ่ายทอดไม่เสถียร มีขาดหายบ้าง 2. เนื่องจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายสายวิทย์-คณิต ทำให้บางช่วงเวลานักเรียนต้องออกไปทำกิจกรรมอย่างอื่นของโรงเรียนแล้วกลับเข้ามารับฟังการอบรมใหม่ 3. นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมบางกลุ่ม มีอาการเบื่อบ้างและแสดงอาการที่ไม่เหมาะสมระหว่างการอบรม จึงเป็นการรบกวนสมาธินักเรียนคนอื่น | 1. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นว่าน่าจะมีการจัดโครงการฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทางเลือก เนื่องจากพื้นที่บริเวณนั้นเป็นเขต EEC และปัจจุบันได้มีโครงการฯ ให้นักเรียนสมัครเข้าร่วมอบรมเพื่อมาประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง พร้อมทั้งยังมีทุนการศึกษาจากบริษัทเอกชนมอบให้นักเรียนที่มีผลการเรียนที่ดี และมีผลงานเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับพลังงานทดแทน จึงอยากให้ทางกระทรวงพลังงานจัดตั้งโครงการฯ ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทน และการสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม2. อาจารย์ที่ปรึกษาได้แจ้งว่าทางโรงเรียนไม่มีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านพลังงานจึงทำให้ไม่สามารถให้คำปรึกษาในการเขียนบทความเพื่อเข้าร่วมแข่งขันได้ |
| 11 ก.ย. 63 | บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา | 5 | 25 | จากการลงพื้นที่ติดตามกาจัดอบรม ณ โรงเรียนบ้างฉางกาญจนกุล พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมมีความตั้งใจในการรับฟังการอบรมดี และมีความมุ่งมั่นในการเขียนบทความเพื่อส่งในการประกวดเป็นอย่างดี |  |  |
| 28 ก.ย. 63 | โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิกลาง) | 2 | 10 | จากการลงพื้นที่ติดตามการจัดอบรม ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านโพธิกลาง) มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 2 ทีม ช่วงเช้าวิทยากรจากทีมที่ปรึกษาได้กล่าวรายละเอียดในการดำเนินกิจกรรมจัดอบรมอย่างละเอียด จากนั้นเป็นการอบรมให้ความรู้จากวิทยากรซึ่งเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรโดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตั้งใจและให้ความสนใจในการอบรมดี มีการจดบันทึกข้อมูลที่ได้รับจากวิทยากรอย่างละเอียด | 1. ช่วงการจัดอบรมให้ความรู้มีปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์ฉายภาพของทางโรงเรียน เนื่องจากอุปกรณ์ฉายภาพมีอายุการใช้งานนาน จึงทำให้ภาพที่ฉายออกมาไม่ชัดเจน 2. สัญญาณเสียงจากวิทยากรมีปัญหาบางช่วง เช่น มีเสียงแทรกเข้ามา และสัญญาณเสียงแตก ทำให้ต้องหยุดไปช่วงหนึ่ง | 1. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีของทางโรงเรียนที่ไม่ทันสมัย เช่น อินเทอร์เน็ต ของทางโรงเรียนมีสัญญาณที่ช้าจึงทำให้สัญญาณภาพมีกระตุกบ้าง อีกทั้งอุปกรณ์ฉายภาพของทางโรงเรียนมีอายุการใช้งานนาน จึงทำให้ภาพที่ฉายออกมาไม่ชัดเจน 2. ทางอาจารย์ที่ปรึกษา ได้แจ้งว่าอยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ให้กับโรงเรียนบ่อย ๆ เนื่องจากจะได้มีนักเรียนเข้าร่วม และเป็นผลงานให้กับโรงเรียน |
| 28 ก.ย. 63 | โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร | 3 | 15 | จากการลงพื้นที่ติดตามการจัดอบรม ณ โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 3 ทีม พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมมีความตั้งใจในการอบรมดี โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละทีคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และทางอาจารย์ที่ปรึกษาได้บอกว่าในการจัดกิจกรรมอบรมของโครงการนี้ ทางโรงเรียนได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อให้ทางอาจารย์ของโรงเรียนเข้ามาดูแลนักเรียนโดยเฉพาะส่วนด้านระบบเทคโนโลยีของทางโรงเรียพบว่าเทคโนโลยีที่ใช้ของทางโรงเรียนทันสมัยทำให้การจัดกิจกรรมอบรมเป็นไปได้ด้วยดี |  |  |
| 28 ก.ย. 63 | โรงเรียนน้ำยืนวิทยา | 3 | 15 | จากการลงพื้นที่ติดตามการจัดอบรม ณ โรงเรียนน้ำยืนวิทยา มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 3 ทีม พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความสนใจดี แต่เนื่องจากเป็นช่วงบ่ายเลยทำให้นักเรียนมีการคุยกันบ้างเล็กน้อยเนื่องจากอบรมมาทั้งวัน เมื่อจบการอบรมให้ความรู้จากวิทยาการจะเป็นช่วง ถามคำถาม โดยนักเรียนจากโรงเรียนนี้ได้ทำการถาม และตอบกับทางวิทยากรที่อบรม ซึ่งเป็นคำถามที่วิทยากรชมว่าเป็นการตั้งคำถามที่ดี |  | จากการสนทนากับทางหัวหน้าฝ่ายวิชาการ พบว่า ทางโรงเรียนอยากให้มีการมอบสื่อการเรียนรู้ด้านพลังงาน และสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิดไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นการเรียนการสอนแก่นักเรียนในรุ่นต่อไป แม้ทีมที่เข้าร่วมทั้ง 3 ทีม จะไม่ผ่านการคัดเลือกในรอบต่อไป เนื่องจากเคยมีการจัดกิจกรรมอย่างนี้จากการไฟฟ้า และได้รับมอบสื่อเกี่ยวกับชุดจำลองพลังงานปรมณู โดยทางโรงเรียนอยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้ เรื่อย ๆ เนื่องจากโรงเรียนอยู่ติดขอบชายแดนจึงมักไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปจัดกิจกรรมกับทางโรงเรียน |
| 29 ก.ย. 63 | โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม | 2 | 10 | จากการลงพื้นที่ติดตามการจัดอบรม ณ โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 2 ทีม นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ความสนใจอย่างดี โดยนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฝึกทำแบบทดสอบจากวิทยากรที่อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนบทความในส่วนของเจ้าหน้าที่จากทีมที่ปรึกษาดูแลนักเรียนอย่างดีคอยบอกและให้คำแนะนำตลอดเวลาในระหว่างจัดอบรม เมื่อสอบถามถึงกิจกรรมนี้ทางอาจารย์ที่ปรึกษาได้แจ้งว่ามีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่โรงเรียนจึงทำให้นักเรียนสมัครเข้ามาร่วมกิจกรรม |  | 1. ทางอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้ความคิดเห็นว่าอยากให้มีการจัดอบรมร่วมกับโรงเรียนอื่นเนื่องจากนักเรียนจะได้มีโอกาสได้พบปะ และแลกเปลี่ยนความรู้กับโรงเรียนอื่น 2. อยากให้มีสื่อเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้ามอบให้ เนื่องจากทางโรงเรียนจะได้นำมาใช้เป็นการเรียนการสอนให้กับนักเรียนภายในโรงเรียน |
| 29 ก.ย. 63 | โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา | 5 | 25 | จากการลงพื้นที่ติดตามการจัดอบรม ณ โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 5 ทีม พบว่า ในช่วงบ่ายเป็นการเขียนบทความเพื่อส่งประกวด นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาต่างช่วยหารือกันว่าจะเขียนบทความออกมาแนวไหน ซึ่งแต่ละทีมต่างตั้งใจและพยายามที่จะเขียนบทความให้ออกมาอย่างดี |  |  |
| 29 ก.ย. 63 | โรงเรียนนารีนุกูล 2 | 2 | 10 | จากการลงพื้นที่ติดตามการจัดอบรม ณ โรงเรียนนารีนุกูล 2 มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด 2 ทีม พบว่า นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมตั้งใจในการเขียนบทความมาก โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ความช่วยเหลือ เมื่อได้สอบถามกับทางอาจารย์ที่ปรึกษาทางอาจารย์ได้บอกว่านักเรียนไม่มีประสบการณ์ในการเขียนบทความจึงทำให้ไม่รู้ว่าควรเขียนบทความอย่างไรเพื่อให้ถูกคัดเลือก เพื่อเข้ารอบต่อไป |  | 1. ผู้อำนวนการโรงเรียน ได้ให้ข้อเสนอว่าอยากให้ทางกระทรวงพลังงานจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน MOU เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้มีหนังสือเพื่อเป็นผลงานของโรงเรียน 2. ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้กล่าวว่าถึงแม้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่ได้ผ่านการคัดเลือกต่อไป แต่อยากให้ทางกระทรวงพลังงานมอบเกียรติบัตรในนามโรงเรียน เพื่อจะทราบว่าทางโรงเรียนได้มีผลงาน และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับทางกระทรวงพลังงาน |
| 8 ต.ค. 63 | รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ | 6 | 30 | 1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการเข้าอบรมดีมาก 2. สัญญาณภาพและเสียงมีกระตุกเป็นบางช่วงตลอดระยะเวลาการบรรยายของวิทยากร เนื่องจากสภาพอากาศมีฝนตกหนักทำให้เกิดปัญหาการติดขัดของสัญญาณอินเทอร์เน็ต 3. เนื้อหาที่ใช้ในการสอนไม่ยากจนเกินไปนักเรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย ซึ่งบางเรื่องเป็นสิ่งที่นักเรียนเคยเรียนรู้มาก่อนแล้ว 4. อาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้นักเรียนเป็นอย่างดี 5. ในการอบรมนักเรียนแต่ละทีมไม่มีคอมพิวเตอร์แยกเป็นของทีม แต่มีการถ่ายทอดเป็นโทรทัศน์ส่วนกลางแทน จึงทำให้นักเรียนมีความสนใจไม่เต็มที่ 6. อาจารย์ที่ปรึกษายังคงต้องไปทำการสอนตามปกติ จึงไม่สามารถดูแลนักเรียนได้ตลอดทั้งวันที่ทำการอบรม แต่ยังคงมีการแวะเวียนมาดูเรื่อย ๆ ส่วนนักเรียนมีความตั้งใจดี แต่ก็มีการเล่นโทรศัพท์มือถือ และมีการพูดคุยกันบ้าง | คอมพิวเตอร์ที่ใช้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ได้ จึงต้องเปลี่ยนมาใช้แท็บเล็ตในการเชื่อมต่อแทน แต่ก็มีปัญหาเรื่องระบบเสียง เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับลำโพงได้ แก้ไขโดยการเปลี่ยนลำโพงใหม่ที่รับรองการเชื่อมต่อได้ |  |
| 8 ต.ค. 63 | ดรุณาราชบุรี | 4 | 20 | 1. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความตั้งใจ และมีความพร้อมในการเข้าอบรมดีมาก 2. โรงเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความสนใจและสนับสนุนนักเรียนเป็นอย่างมาก 3. เจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกให้นักเรียนเป็นอย่างดี 4. โรงเรียนมีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมออนไลน์อย่างมาก โดยทุกทีมจะมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คและแท็บแล็ตประจำกลุ่ม แต่เสียงใช้ลำโพงร่วมกันเพื่อป้องกันเสียงซ้อน 5. วันแรกห้องที่ใช้ในการอบรมเป็นห้องสมุด เนื่องจากโรงเรียนติดงานอื่น ทำให้ห้องประชุมไม่ว่าง วันที่สองอบรมในห้องประชุม ซึ่งมีความพร้อมของอุปกรณ์มากกว่า |  | 1.อยากให้มีการจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่นักเรียนจะได้มีประสบการณ์ที่หลากหลาย และเพื่อให้นักเรียนได้ค้นหาความชอบของตนเอง 2. อยากให้มีการจัดอบรมที่เป็นการอบรมแบบพบประ เพื่อนักเรียนจะได้สานสัมพันธ์กับนักเรียนต่างโรงเรียน และได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กัน |
| 8 ต.ค. 63 | นารีวิทยา | 3 | 15 | 1. ภาพรวมของการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2. อาจารย์ที่ปรึกษาทีมให้ความสนใจและเข้ารับฟังการบรรยายร่วมกับนักเรียนตลอดการอบรม 3. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความตั้งใจดี 4. ห้องที่ใช้ในการอบรมเงียบสงบดี | ความพร้อมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมของโรงเรียนยังไม่ดีเท่าที่ควร ทำให้ติดขัดเล็กน้อย | นักเรียนบางคนไม่มีพื้นฐานในเรื่องของเทคโนโลยีพลังงานด้านต่าง ๆ ทำให้ไม่เข้าใจเนื้อหาบางส่วน และฟังวิทยากรบรรยายไม่ทัน |
| 9 ต.ค. 63 | ท่ามะขามวิทยา | 3 | 15 | 1. ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตช่วงเช้าของการอบรมในวันที่ 2 มีปัญหากระตุกเล็กน้อย ทำให้ฟังบรรยายเรื่องการเขียนบทความไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร 2. เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและประสานงานให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี 3. โรงเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความสนใจและสนับสนุนนักเรียนเป็นอย่างมาก 4. นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร อาจจะเป็นเพราะเนื้อหาเยอะ และเป็นการอบรมแบบออนไลน์ จึงทำให้ไม่น่าสนใจเท่าการอบรมแบบปกติ | ห้องประชุมที่ใช้ในการอบรมมีการเปลี่ยนสถานที่กะทันหัน ทำให้อาจารย์ที่ปรึกษาทีมและนักเรียนต้องช่วยกันขนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คจากห้องประชุมเดิมไปยังห้องประชุมใหม่ โดยรับฟังการอบรมระหว่างขนย้ายอุปกรณ์ด้วยเพื่อความต่อเนื่องในการฟังบรรยาย |  |
| 9 ต.ค. 63 | มัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ | 3 | 15 | 1. ภาพรวมของการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2. นักเรียนที่มีความตั้งใจและให้ความร่วมมือกับวิทยากรในการทำกิจกรรมระหว่างการบรรยายเป็นอย่างดี 3. เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและประสานงานให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ได้เป็นอย่างดี 4. อาจารย์ที่ปรึกษาทีมร่วมรับฟังการบรรยายและคอยให้คำปรึกษาแก่นักเรียนเป็นอย่างดี 5. นักเรียนให้ความสนใจในการอบรม และร่วมมือในการทำกิจกรรมเป็นอย่างดี | 1. ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตกระตุกบ้างเล็กน้อย 2. ก่อนการอบรมวันแรกได้ทำการทดลองระบบ โดยเปิดถ่ายทอดบนโปรเจคเตอร์ แต่เกิดข้อผิดพลาด ไม่สะดวก จึงทำการเปลี่ยนรูปแบบเป็นออนไลน์แยกทีม โดยใช้คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ |  |
| 9 ต.ค. 63 | วัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ | 4 | 20 | 1. ห้องเรียนที่ใช้จัดกิจกรรมมีความพร้อมของอุปกรณ์อย่างมาก แต่มีเสียงดังรบกวนจากห้องข้าง ๆ ทำให้นักเรียนไม่มีสมาธิ 2. นักเรียนที่มีความตั้งใจและให้ความร่วมมือกับวิทยากรในการทำกิจกรรมระหว่างการบรรยายเป็นอย่างดี และได้รับรางวัลในกิจกรรมการแต่งบทความ 3 บรรทัด และให้ความสำคัญกับการเขียนบทความเป้นอย่างมาก 3. อาจารย์ที่ปรึกษาทีมให้ความสนใจ และให้คำปรึกษากับนักเรียนอย่างดี 4. เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และดูแลนักเรียนดี 5. อาจารย์ที่ปรึกษายังคงสอนนักเรียนชั้นอื่นตามปกติ แต่ในช่วงพักหรือชั่วโมงว่างหรือระหว่างการเปลี่ยนชั่วโมงเรียนจะมาดูแลและให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง | 1. เนื่องจากห้องเรียนข้าง ๆ มีการเรียนการสอนเช่นกัน และส่งเสียงดังรบกวนทำให้นักเรียนไม่มีสมาธิ 2. เสียงจากส่วนกลางเบามาก ทำให้นักเรียนได้ยินการอบรมไม่ชัดและขาดหายบางช่วง |  |

| รายงานการติดตามและประเมินผลกิจกรรมความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2 (Zoom) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| วันที่ | จังหวัด | จำนวนโรงเรียน | จำนวนทีม | ผลการติดตาม | ปัญหาอุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
| 10 – 11 ก.ย. 63 | ลำปาง | 6 | 28 | จากการติดตามผลผ่านระบบทางไกล (Online) และได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นอย่างไม่เป็นทางการจากทางเจ้าหน้าที่ ที่ประจำในแต่ละโรงเรียน พบว่า 1. มีบางโรงเรียนที่มีปัญหาในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ต เช่น โรงเรียนบุญวาทย์ เป็นต้น โรงเรียนอื่น ๆ สามารถใช้งานได้ปกติ 2. ในช่วงอบรมให้ความรู้ด้านพลังงานต่าง ๆ มีนักเรียนบางส่วนไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร แต่ 90% ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและมีความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ 3. อาจารย์ที่ปรึกษาจากทีมโรงเรียน บุญวาทย์ ติดภารกิจจึงไม่สามารถมาดูแลทีมนักเรียนได้ ทำให้นักเรียนไม่ให้ความสนใจในบางส่วน แต่พอเข้าถึงใจความสาระสำคัญของเนื้อหานักเรียนก็ให้ความร่วมมือและให้ความสนใจต่อการแข่งขันได้เป็นอย่างดี และโรงเรียนอื่น ๆ ที่เข้าร่วมให้ความสนใจดี 4. ภาพรวมอื่น ๆ ส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อการแข่งขันคว้ารางวัลไปญี่ปุ่น | 1. ในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้รับรายงานมา 1 โรงเรียนที่พบปัญหาคือโรงเรียนบุญวาทย์ในอำเภอเมือง ซึ่งทางโรงเรียนได้แจ้งว่า ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต มีปัญหาเป็นระยะเวลาเกือบเดือนแล้ว และยังไม่มีการซ่อมแซมเกิดขึ้น ทางทีมงานที่ปรึกษาได้ทำการแก้ไขสถานการณ์โดยให้นักเรียน ทำการอบรมผ่านมือถือตัวเองเพราะนักเรียนทุกคนไม่ได้เตรียมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมา เนื่องจากนักเรียนทุกคนมีความตั้งใจจะมาใช้คอมพิวเตอร์ของทางโรงเรียนซึ่งเป็นห้องที่ใช้ในการจัดการอบรม 2. การจัดห้องอบรมในรายละเอียดของโรงเรียนบุญวาทย์นี้จะจัด เป็นทั้งหมด 2 ห้อง คือห้องชั้น 1 และห้องชั้น 2 ทำให้เกิดปัญหาในช่วงเช้าเนื่องจากทางเจ้าหน้าที่ประจำจุดมีแค่ 1 ท่านต่อ 1 โรงเรียนทำให้ควบคุมนักเรียนในแต่ละทีมยาก 3. หลังจากช่วงพักกลางวันแล้วจึงสามารถจัดรวมให้อยู่ในห้องเดียวกันโดยจัดพื้นที่บางส่วนนั่งเป็นกลุ่มกับพื้นเนื่องจากห้องประชุมของโรงเรียนไม่ว่างทั้ง 2 วัน | 1. จากการสอบถามข้อมูลเบื่องต้นจากอาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละทีมทราบว่า โดยส่วนใหญ่อยากให้จัดกิจกรรมอบรมแบบสถานที่มากกว่าการจัดแบบออนไลน์ แต่ก็เข้าใจถึงสถานการณ์ของโรคโควิค 19 ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ 2. อาจารย์ที่ปรึกษาเสนอว่าการอบรมแบบจัดในสถานที่รวมกันเป็นการดีกว่า เนื่องจากนักเรียนสามารถสอบถามทางวิทยากรได้เต็มที่ และด้วยเวลาที่จำกัดในการเขียนบทความเข้าประกวดค่อนข้างสั้น ทำให้นักเรียนเร่งรีบมากจนเกินไปทำให้บทความที่เขียนทำได้ไม่ดีเท่าที่ควร |
| 14 – 15 ก.ย. 63 | นครสวรรค์ ชลบุรี เชียงใหม่ | 10 8 4 | 26 18 21 | จากการติดตามผลผ่านระบบทางไกล (Online) พบว่า 1. ช่วงแรกในการเข้าระบบจะเจอปัญหาด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ต โดยสัญญาณอินเทอร์เน็ตของทางวิทยากรจะขาดหายไปเป็นบางช่วง ส่วนนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมพบว่าช่วงครึ่งวันแรกนักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมมีความตั้งใจในการเรียนรู้ และมีการร่วมกันตอบข้อซักถามของทางวิทยากร ส่วนในช่วงบ่ายเนื่องจากเป็นการบรรยายเนื้อหาเยอะทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมเริ่มไม่ค่อยตั้งใจฟังและทำกิจกรรมอย่างอื่นระหว่างวิทยากรบรรยาย 2. คณะที่ปรึกษามีการแจ้งกำหนดการต่าง ๆ ให้กับนักเรียนแต่ละทีมอย่างครบถ้วนชัดเจนดี 3. ภาพรวมของการจัดกิจกรรมจากการสอบถามไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละโรงเรียนได้ความว่าเป็นกิจกรรมที่ดี มีบุคลากรคอยดูแลเรื่องความเรียบร้อยและประสานงานในแต่ละโรงเรียนดีมาก | 1. ช่วงพักการบรรยายนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมมักใช้ข้อความที่ไม่เหมาะสมในการพูดคุยกัน 2. บางโรงเรียนอาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถอยู่ดูแลนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมจึงทำให้นักเรียนไม่สนใจการบรรยายของวิทยากรเท่าที่ควร 3. สัญญาณอินเทอร์เน็ตของวิทยากรขาดเป็นบางช่วงทำให้เสียงขาดหาย 4. อาจารย์ที่ปรึกษาทีมนักเรียนโรงเรียนหนองกรดพิทยาคมแจ้งว่าเนื่องจากระบบรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนไม่ค่อยดีทำให้การอบรมออนไลน์บางช่วงไม่ต่อเนื่องสัญญาณติดขัดบ่อยครั้ง | 1. อาจารย์ที่ปรึกษาทีมนักเรียนเสนอความเห็นเรื่องระยะเวลาในการเขียนบทความเข้าประกวดน้อยเกินไปทำให้นักเรียนเป็นกังวลและกลัวจะเขียนบทความออกมาได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึงอยากให้กำหนดเวลาในการเขียนบทความเพิ่มมากกว่านี้ 2. อาจารย์ที่ปรึกษาอยากให้มีการจัดทำโครงการพลังงานสะอาดที่เกิดจากสิ่งแวดล้อม โดยการให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริง เพื่อนักเรียนจะได้เข้าใจและนำมาใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาต่อยอดในส่วนนี้ 3. อาจารย์ที่ปรึกษาเสนออยากให้จัดโครงการที่สามารถประกวดและนำไปเผยแพร่ต่อที่ต่าง ๆ ได้ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนที่เข้าร่วมได้มากยิ่งขึ้น |
| 21 – 22 ก.ย. 63 | นครปฐม ขอนแก่น ยโสธร | 8 7 3 | 25 16 7 | จากการติดตามผลผ่านระบบทางไกล (Online) พบว่าวันที่ 1 ของการจัดอบรมคณะที่ปรึกษาโครงการฯ มีการแจ้งกำหนดการต่าง ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมครบถ้วน ชัดเจนดี ช่วงเช้าระบบสัญญาณของบางโรงเรียนจะมีปัญหาติดขัดเล็กน้อย คือ เสียงเบา ได้ยินไม่ชัดเจน แต่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ด้านการอบรมให้ความรู้จากอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจ และมีความตั้งใจในการอบรม ในช่วงบ่ายด้านสัญญาณในการอบรมมีขาดบ้างบางช่วง ส่วนการอบรมดำเนินการได้อย่างราบรื่นผู้เข้าร่วมอบรมมีความตั้งใจดี มีบางช่วงที่ไม่สนใจบ้าง ช่วงของการตอบข้อซักถาม ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ให้ความสนใจสอบถามวิทยากรเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเป็นอย่างมาก วันที่ 2 ของการจัดอบรม ช่วงเข้าทีมที่ปรึกษาโครงการฯ แจ้งกำหนดการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการในวันนี้ หลังจากนั้นเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการเขียนบทความโดยคุณนภาพล วัฒนวงศ์ ซึ่งในการบรรยาย ทางวิทยากรได้ให้นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมฝึกทำ Mildmap โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อ ให้แต่ละจังหวัด 1) จังหวัดนครปฐมได้หัวข้อเรื่องท่องเที่ยวเชียงใหม่ช่วงหยุดยาว 2) จังหวัดขอนแก่นได้หัวข้อเรื่องเรียนอย่างไรให้ได้เกรดที่ดี 3) จังหวัดยโสธรได้หัวข้อเรื่องไอเดียลดโลกร้อน หลังจากนั้นได้ให้นักเรียนที่เข้าร่วมอบรม ฝึกเขียนชื่อเรื่องจากข้อมูลที่ให้มา คือ ป่ากว้าง, สายลม, หมี 3 ตัว, สิงโตใจดี และน้ำผึ้งแสนอร่อย ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมมีความตั้งใจในการฟังการบรรยายของวิทยากร และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมร่วมกับวิทยากร ในช่วงบ่ายเป็นการเขียนบทความเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกปี 2021 นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแยกย้ายตามกลุ่มของตนเอง และหารือกันว่าจะเขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการคัดเลือก | 1.บางโรงเรียนอาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถอยู่ดูแลผู้เข้าร่วมอบรมได้ตลอดเวลา จึงทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมไม่สนใจการบรรยายของวิทยากร 2.สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหาติดขัดเล็กน้อย คือ เสียงเบา ได้ยินไม่ชัดเจน เป็นบางช่วง | จากการสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละโรงเรียนในจังหวัดเกี่ยวกับการจัดอบรม ทางอาจารย์ที่ปรึกษาได้ข้อเสนอแนะว่า 1. เนื่องจากโครงการฯ มีการเลื่อนการจัดกิจกรรม ทำให้อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเปลี่ยนทีมใหม่ สาเหตุจากทีมเดิมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้จบการศึกษาไปแล้ว นอกจากนี้ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมแบบ Online เพราะมีเนื้อหาค่อนข้างเยอะ ทำให้นักเรียนไม่ตั้งใจฟังเท่าที่ควร พร้อมทั้งอยากให้กลับไปจัดกิจกรรมแบบเดิม เพื่อให้นักเรียนได้พบปะกับนักเรียนโรงเรียนอื่นเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน 2. อยากให้มีการจัดค่ายอบรมแบบรวมกลุ่มเนื่องจากนักเรียนจะได้สามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้มากกว่านี้ 3. อยากให้ระยะเวลาในการเขียนบทความนานกว่านี้เนื่องจากระยะเวลาในการเขียนบทความมีจำกัด ทำให้นักเรียนเขียนบทความไม่ทัน อีกทั้งนักเรียนไม่มีประสบการณ์ในการเขียนบทความ |
| 24 – 25 ก.ย. 63 | ประจวบคีรีขันธ์ ยโสธร | 9 5 | 19 13 | จากการติดตามผลผ่านระบบทางไกล (Online) พบว่า 1. ช่วงที่นักเรียนแต่ละทีมรับชมการนำเสนอ (VTR) เกี่ยวกับการทำความรู้จักพลังงานทางเลือก สัญญาณภาพการรับชมที่แสดงค่อนข้างช้ากว่าเสียง 2. ช่วงพักเบรก 15 นาที ระหว่างวิทยากรบรรยาย ทีมงานที่ปรึกษาเปิดโอกาสให้นักเรียนแต่ละทีมผ่อนคลาย โดยสามารถพูดคุยทักทายเพื่อนต่างโรงเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้เพื่อลดความเครียดระหว่างการเข้าอบรม 3. วิทยากรมีการให้นักเรียนร่วมทำกิจกรรมทดลองเขียนบทความคิดแบบผสม โดยกำหนดโจทย์ให้นักเรียน 3 ข้อ คือ คนแก่ บ่อน้ำ และมหัศจรรย์ ในความยาว 4 บรรทัด ใช้เวลา 5 นาที ในการเขียนบทความ และมีของรางวัลแจกสำหรับผู้ที่ชนะในระหว่างการอบรม | ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีกระตุกเป็นบางช่วง | อาจารย์ที่ปรึกษาทีมนักเรียนได้เสนอความคิดเห็นว่า ถ้าปีถัดไป (ปี 2564) หากยังมีการจัดกิจกรรมโครงการ EN-camp อีกครั้ง อยากให้จัดอบรมแบบไม่ต้องออนไลน์จะดีกว่า เนื่องจากการจัดกิจกรรมอบรมผ่านระบบออนไลน์ทำให้นักเรียนไม่สนใจเท่าที่ควร และทางอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละทีมอยากให้นักเรียนได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนต่างโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินการอบรมเกิดความสนุกสนาน และทำให้นักเรียนผ่อนคลายมากขึ้น |
| 28 - 29 ก.ย. 63 | ชุมพร | 3 | 21 | จากการติดตามผลผ่านระบบทางไกล (Online) พบว่าคณะที่ปรึกษาโครงการฯ มีการแจ้งกำหนดการต่าง ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมครบถ้วน ชัดเจนดี ช่วงเช้าระบบสัญญาณของบางโรงเรียนจะมีปัญหาติดขัดเล็กน้อย ช่วงบ่ายระบบสัญญาณไม่มีปัญหา สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น โดยร่วมผู้เข้าร่วมอบรมมีความตั้งใจดี และมีการโต้ตอบกับวิทยากรเป็นระยะ ช่วงของการตอบข้อซักถาม ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ให้ความสนใจสอบถามวิทยากรเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเป็นอย่างมาก | 1.สัญญาณเสียงของวิทยากรขาดหายไปบางช่วง 1.เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษาบางโรงเรียนไม่สามารถอยู่ดูแลนักเรียนได้ตลอดเวลา จึงไม่สามารถให้คำปรึกษากับนักเรียนได้อย่างเต็มที่ และนักเรียนไม่สนใจการบรรยายของวิทยากรเป็นบางช่วง | 1.อยากให้มีอาหารว่างให้นักเรียน 2.เนื่องจากนักเรียนบางโรงเรียนต้องเดินทางกลับบ้านด้วยรถรับส่ง ตามเวลาประมาณ 15.30 น. ทำให้มีเวลาในการเขียนบทความน้อยเกินไป |
| 1 - 2 ต.ค. 63 | ศรีสะเกษ | 8 | 32 | จากการติดตามผลผ่านระบบทางไกล (Online) พบว่า วันที่ 1 ของการจัดอบรมคณะที่ปรึกษาโครงการฯ มีการแจ้งกำหนดการต่าง ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมครบถ้วน ชัดเจนดี ช่วงเช้าระบบสัญญาณของบางโรงเรียนจะมีปัญหาติดขัดเล็กน้อย คือ เสียงเบา ได้ยินไม่ชัดเจน และภาพหาย แต่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ด้านการอบรมให้ความรู้จากวิทยากร นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจ และมีความตั้งใจในการอบรม ในช่วงบ่ายด้านสัญญาณในการอบรมมีขาดบ้างบางช่วง ส่วนการอบรมดำเนินการได้อย่างราบรื่นผู้เข้าร่วมอบรมมีความตั้งใจดี ช่วงของการตอบข้อซักถาม ผู้เข้าร่วมอบรมฯ ให้ความสนใจสอบถามวิทยากรเป็นอย่างดี วันที่ 2 ของการจัดอบรม ช่วงเข้าทีมที่ปรึกษาโครงการฯ แจ้งกำหนดการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการในวันนี้ หลังจากนั้นเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการเขียนบทความโดย ดร.เอกพล เธียรถาวร ซึ่งในการบรรยาย ทางวิทยากรได้สร้างห้องถามตอบในเว็บไซต์ www.menti.com เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมถามคำถามที่สงสัย โดยระหว่างการอบรมนักเรียนที่เข้าร่วมมีความตั้งใจ และร่วมทำกิจกรรมกับทางวิทยากรเป็นอย่างดี ในช่วงบ่ายของการเขียนบทความนักเรียนต่างช่วยกันคิดเพื่อให้บทความออกมาดี และผ่านการคัดเลือกในรอบต่อไป | 1.บางโรงเรียนอาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถอยู่ดูแลผู้เข้าร่วมอบรมได้ตลอดเวลา จึงทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมไม่สนใจการบรรยายของวิทยากร 2.สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหาติดขัดเล็กน้อย คือ เสียงเบา ได้ยินไม่ชัดเจน และภาพหายเป็นบางช่วง | จากการสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละโรงเรียนในจังหวัดเกี่ยวกับการจัดอบรม ทางอาจารย์ที่ปรึกษาได้ข้อเสนอแนะว่า 1. อยากให้มีการจัดกิจกรรมในช่วงวันหยุดมากกว่าจัดกิจกรรมในช่วงวันธรรมดา เนื่องจากกระทบต่อการเรียน การสอนของนักเรียนที่เข้าร่วมอบรม และอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมจะต้องสละเวลาจากการอบรมไปเข้าเรียนบางวิชาแล้วจึงกลับเข้ามาอบรมใหม่ ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องทำการสอนและไม่มีเวลามาดูแลนักเรียนของตนได้ อีกทั้งช่วงนี้เป็นช่วงใกล้สอบทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ว่าง 2. ทางอาจารย์ที่ปรึกษาคิดว่ากิจกรรมได้ยกเลิกไปแล้วเนื่องจากมีการเลื่อนกิจกรรมหลายครั้ง อีกทั้งไม่เห็นด้วยกับการจัดอบรมแบบ Online เพราะอยากให้นักเรียนได้ออกไปพบปะกับนักเรียนโรงเรียนอื่น เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันมากกว่า |
| 5 - 6 ต.ค. 63 | บุรีรัมย์ นครศรีธรรมราช ขอนแก่น | 6 12 2 | 18 24 5 | จากการติดตามผลผ่านระบบทางไกล (Online) พบว่า วันที่ 1 ของการจัดอบรมคณะที่ปรึกษาโครงการฯ มีการแจ้งกำหนดการต่าง ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมครบถ้วน ชัดเจนดี ช่วงเช้าระบบสัญญาณของบางโรงเรียนจะมีปัญหาติดขัดเล็กน้อย เช่น เสียงไมโครโฟนแตกจากทางวิทยากร เป็นต้น แต่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ด้านการอบรมให้ความรู้จากวิทยากร นักเรียนที่เข้าร่วมอบรมให้ความสนใจ และมีความตั้งใจในการอบรม ในช่วงบ่ายด้านสัญญาณในการอบรมมีขาดบ้างบางช่วง ส่วนการอบรมดำเนินการได้อย่างราบรื่นผู้เข้าร่วมอบรมมีความตั้งใจดี ช่วงการถาม – ตอบ นักเรียนถามในเนื้อหาส่วนที่สนใจ แต่เนื่องจากระยะเวลาจำกัดจึงทำให้วิทยากรตอบคำถามได้ไม่ครบ วันที่ 2 ของการจัดอบรม ช่วงเข้าทีมที่ปรึกษาโครงการฯ แจ้งกำหนดการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการในวันนี้ หลังจากนั้นเป็นการบรรยายเกี่ยวกับการเขียนบทความโดย อาจารย์กัญภัส อู่ตะเภา ซึ่งในการบรรยาย ทางวิทยากรได้สอนเทคนิคต่าง ๆในการตั้งชื่อเรื่องบทความ และการเขียนเนื้อหาบทความ รวมทั้งการใส่อ้างอิงในบทความเมื่อนำบทความมาจากหนังสือเล่มอื่น นอกจากนี้ได้มีการให้นักเรียนลองแต่งบทความสั้นจาก คำ 3 คำ คือ คนแก่ บ่อน้ำ มหัศจรรย์ โดยแต่งบทความให้อยู่ภายใน 4 บรรทัด ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมต่างให้ความตั้งใจ และร่วมทำกิจกรรมกับทางวิทยากรอย่างดี โดยในช่วงบ่ายเป็นการเขียนบทความส่งเข้าร่วมประกวด | 1.บางโรงเรียนอาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถอยู่ดูแลผู้เข้าร่วมอบรมได้ตลอดเวลา จึงทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมไม่สนใจการบรรยายของวิทยากร 2.สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหาติดขัดเล็กน้อย คือ เสียงไมโครโฟนจากทางส่วนกลางแตก เป็นต้น | จากการสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละโรงเรียนในจังหวัดเกี่ยวกับการจัดอบรม ทางอาจารย์ที่ปรึกษาได้ข้อเสนอแนะว่า 1. อยากให้มีการจัดกิจกรรมในช่วงวันหยุดมากกว่าจัดกิจกรรมในช่วงวันธรรมดา เนื่องจากกระทบต่อการเรียน การสอนของนักเรียนที่เข้าร่วมอบรม และอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมจะต้องสละเวลาจากการอบรมไปเข้าเรียนบางวิชาแล้วจึงกลับเข้ามาอบรมใหม่ ส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องทำการสอนและไม่มีเวลามาดูแลนักเรียนของตนได้ อีกทั้งช่วงนี้เป็นช่วงใกล้สอบทำให้นักเรียนที่เข้าร่วมและอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ว่าง 2. ทางอาจารย์ที่ปรึกษาคิดว่ากิจกรรมได้ยกเลิกไปแล้วเนื่องจากมีการเลื่อนกิจกรรมหลายครั้ง อีกทั้งไม่เห็นด้วยกับการจัดอบรมแบบ Online เพราะอยากให้นักเรียนได้ออกไปพบปะกับนักเรียนโรงเรียนอื่น เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันมากกว่า |
| 8 - 9 ต.ค. 63 | สงขลา | 6 | 18 | จากการติดตามผลผ่านระบบทางไกล (Online) พบว่า 1. คณะที่ปรึกษาโครงการฯ มีการแจ้งกำหนดการต่าง ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมครบถ้วน 2. ภาพรวมของการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาจารย์ที่ปรึกษาทีมและนักเรียนที่เข้าร่วมให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 3. นักเรียนให้ความสนใจ และตั้งใจฟังวิทยากรบรรยายเป็นอย่างดี 4. เจ้าหน้าที่ทีมงานดูแล และอำนวยความสะดวกให้ทีมนักเรียนตลอดเวลา 5. ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหากระตุกเล็กน้อยเป็นบางช่วง | 1. ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหากระตุกเล็กน้อยเป็นบางช่วง 2. โรงเรียนมหาวชิราวุธ ขอส่งบทความก่อนกำหนด เนื่องจากนักเรียนต้องไปสอบโอเน็ตต่อ ทำให้นักเรียนจะมีเวลาในการเขียนบทความน้อย อาจารย์ที่ปรึกษาทีมจึงแก้ปัญหาโดยขอเลื่อนการสอบโอเน็ตออกไป | 1.อยากให้จัดอบรมในรูปแบบเดิม นักเรียนจะได้แลกเปลี่ยนความรู้กัน และได้ไปดูงานโรงไฟฟ้าสถานที่จริง สภาพแวดล้อมจริง 2. เนื่องจากเวลาในการเขียนบทความน้อยเกินไป ทำให้นักเรียนคิดและเรียบเรียงเนื้อหาบทความไม่ทัน อยากให้เพิ่มเวลาในการเขียนบทความ 3. อยากให้มีอาหารว่างให้นักเรียน เพราะไปซื้อตอนพักจะใช้เวลานาน กลับมาไม่ทันเวลา |
| 14 – 15 ต.ค. 63 | ระยอง ชลบุรี ตราด ชัยนาท | 1 1 4 1 | 1 3 12 3 | จากการติดตามผลผ่านระบบทางไกล (Online) พบว่า 1. โดยส่วนใหญ่ภาพรวมในการอบรมออนไลน์ของแต่ละโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนและอาจารย์ที่ปรึกษาทีมให้ความร่วมมือดีมาก แต่อาจจะมีบางโรงเรียนที่อาจารย์ที่ปรึกษาทีมไม่ได้อยู่ร่วมรับฟังการอบรมตลอดเนื่องจากติดภารกิจในเรื่องของการเรียนการสอน 2. วิทยากรมีการแจ้งกำหนดการต่าง ๆ และเกณฑ์การตัดสินประกวดเขียนบทความก่อนเข้าร่วมอบรมครบถ้วนชัดเจน 3. วันแรกของการอบรมผ่านระบบออนไลน์ นักเรียนที่เข้าร่วมขาดโอกาสในการสอบถามข้อสงสัยได้ในทันที เนื่องจากต้องให้วิทยากรบรรยายในแต่ละหัวข้อให้จบเนื้อหาก่อน จึงสามารถสอบถามในหัวข้อที่สงสัยได้ | 1. ช่วงอบรมการเขียนบทความวันที่สองระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตของท่านวิทยากรมีปัญหาทำให้การรับฟังติดขัดเล็กน้อย 2. สัญญาณอินเทอร์เน็ตบางโรงเรียนมีปัญหาขัดข้องทำให้การอบรมผ่านระบบออนไลน์ไม่ดีเท่าที่ควร | 1. ถ้าปี พ.ศ. 2564 ยังมีการจัดโครงการเช่นเดิมอยากให้นักเรียนได้ร่วมอบรมในสถานที่เดียวกันมากกว่าเนื่องจากการอบรมผ่านระบบออนไลน์ทำให้บางโรงเรียนที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีเสียโอกาสในการรับฟังข้อมูลในบางช่วงบางตอนที่สำคัญ 2. อาจารย์ที่ปรึกษาทีมนักเรียนอยากให้มีการจัดโครงการฯ นี้เรื่อย ๆ ในทุก ๆ ปี 3. โดยส่วนใหญ่อาจารย์ที่ปรึกษาทีมอยากให้จัดอบรมในสถานที่เดียวกันมากกว่าแม้ว่าจะเป็นการอบรมในลักษณะออนไลน์ก็ตาม เนื่องจากอยากให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกัน |