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               บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ   ฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.พน. (สป.พน. กองตรวจราชการ)  โทร. ๐ ๒๑๔๐ ๖๐๗๗                    ..              - ๒ -

ที่   พน ๐๒๐๓.2/ 		            วันที่                มีนาคม  ๒๕๖8                            ..
เรื่อง   รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ    
          คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพลังงาน (ค.ต.ป.พน.) รอบ ๖ เดือน (ต.ค. 6๗ - มี.ค. 6๘) 
เรียน   	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ผ่าน ปลัดกระทรวงพลังงาน ผ่าน รองปลัดกระทรวงพลังงาน         (นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู)
	ตามคำสั่งกระทรวงพลังงานที่ ๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงพลังงาน เพื่อทำหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) กำหนด พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑ นั้น
	ในการนี้ ค.ต.ป.พน. ได้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการฯ ของหน่วยงานในสังกัด พน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘) เรียบร้อยแล้ว โดยได้เชิญหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ มารายงานผลการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการในพื้นที่ ดังนี้ 
	หน่วยงาน
		การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ

	สำนักงานปลัด กระทรวง พลังงาน
(สป.พน.)



	     ค.ต.ป.พน. ได้ตรวจติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.พน. จำนวน ๓ โครงการ โดยมีประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
     ๑. โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชนปีงบประมาณ ๒๕๖๘ 
	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	    จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการโดยการรับฟังสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม พบว่า ในปี 256๘ มีการคัดเลือกองกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้าร่วมโครงการ จำนวน 54๓ อปท. และส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานกับ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการ 541 อปท. โดยในปี 2567 ผลผลิต/ผลลัพธ์ ที่สำคัญ คาดว่าจะสามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างน้อย 1.12 ktoe และเพิ่มรายได้จากการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการได้อย่างน้อย 20.04 ล้านบาท/ปี 
      จากการลงพื้นที่ของ ค.ต.ป.พน. ณ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี  ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปี ๒๕๖๕ พบว่า มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ กิโลวัตต์           ใช้งบประมาณ ๑๕0,000 บาท สามารถทดแทนการใช้ไฟฟ้าได้ รวมทั้งสิ้น 6,369.70 กิโลวัตต์ คิดเป็นเงิน 25,478.80 บาท (ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 4 บาทต่อหน่วย) และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 14,831.21 kgCO2e (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโรงไฟฟ้าทั่วไป เท่ากับ 0.5821 kgCO2e/กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
	    1. เห็นสมควรให้สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (สป.พน.) โดยกองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาค (กพภ.) ใช้เครื่องมือ Benefit-Cost Ratio : B/C Ratio เพื่อวัดอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน แยกเป็นรายเทคโนโลยีที่สนับสนุนให้กับ อปท./วิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้ทราบว่าเทคโนโลยีใดส่งเสริมแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดเรียงลำดับจากมากไปน้อย เพื่อรายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบ และใช้เป็นข้อมูลในการที่จะสนับสนุนให้กับ อปท./กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ต่อไป
    2. เห็นสมควรให้ สป.พน. โดย กพภ. พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการหรือเทคโนโลยีพลังงาน ที่เมื่อดำเนินการแล้วเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างชัดเจนและยั่งยืน รวมทั้งสามารถสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่ พน.
    3. เห็นสมควรให้ สป.พน. โดย กพภ. หาแนวทางให้ผู้ต้องการขอรับการสนับสนุนโครงการร่วมออกค่าใช้จ่าย (Co-pay) ส่วนหนึ่งตามศักยภาพของ อปท. เพื่อเป็นการคัดกรองให้ได้กลุ่มผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกับ พน. อย่างแท้จริง และจะส่งผลให้โครงการด้านพลังงานที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่เกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น





/ จากการลง...
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	หน่วยงาน
		การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ

	สำนักงานปลัด กระทรวง พลังงาน
(สป.พน.)



		 ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	    จากการลงพื้นที่ของ ค.ต.ป.พน. ณ อบต.คำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ที่เข้าร่วมโครงการฯ    ในปี ๒๕๖0 พบว่า มีการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนด้วยระบบผลิตก๊าซชีวภาพขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร โดยใช้งบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 1,251,200 บาท และงบประมาณสมทบ จำนวน 250,000 บาท (อบต.คำแคน/เจ้าของฟาร์มสุกร/ชาวบ้านที่ได้รับผลประโยชน์จ่ายเงินสมทบครัวเรือนละ ๖๐๐ บาท) รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,501,200 บาท โดยเกิดประโยชน์กับชุมชนใน 3 ด้าน ดังนี้ 
    1) ลดปัญหากลิ่นเหม็นและแหล่งกำเนิดพาหะ นำโรคที่มาจากการทำฟาร์มปศุสัตว์ในชุมชน
    2) ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้ก๊าซ ปิโตรเลียมเหลว (LPG) จำนวน 45 ครัวเรือน     โดยเสียค่าใช้จ่าย 60 บาทต่อเดือน (คิดเป็นการลดปริมาณการใช้ LPG ไม่ต่ำกว่า 5 toe ต่อปี และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้ LPG ในครัวเรือน รวมประมาณ ๗๓,๗0๐ บาทต่อปี)
    3) ชุมชนมีรายได้จากการจําหน่ายคาร์บอนเครดิต จำนวน 6,531 ตัน คิดเป็นรายได้ประมาณ 1,867,080.49 บาท
    ทั้งนี้ ปัจจุบัน อบต.คำแคน กำลังขยายการผลิต  ก๊าซชีวภาพในหมู่บ้านอื่น ๆ ที่มีศักยภาพต่อไป    โดย ค.ต.ป.พน. มีความเห็นว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ สามารถลดปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มปศุสัตว์ที่เกิดขึ้นในชุมชน ทำให้ชุมชน     มีรายได้ และมีคุณภาพชิวิตที่ดีขึ้นมาก
    จากการลงพื้นที่ของ ค.ต.ป.พน. ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปันบุญ ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า มีการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (บาดาล) ขนาด 3,500 วัตต์ ในปี 2563 และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6 x 8.2 เมตร ในปี 2565 โดยมีสมาชิกที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 50 คน สามารถลดต้นทุนไฟฟ้าจากการสูบน้ำได้เฉลี่ย 36,000 บาทต่อปี สมาชิกในกลุ่มมีรายได้เฉลี่ยจากการใช้เทคโนโลยีพลังงานดังกล่าว ประมาณ 26,400 บาท/คน/ปี   
	    4. เห็นสมควรให้ สป.พน. โดย กพภ. ถอดบทเรียนความสำเร็จของโครงการ ดังนี้
        4.1 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนด้วยระบบผลิตก๊าซชีวภาพขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร ของ สพจ.ขอนแก่น รวมทั้งบูรณาการองค์ความรู้ และความร่วมมือกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยเฉพาะในประเด็นการจำหน่ายคาร์บอนเครดิต เพื่อศึกษาวิธีการและขยายผลไปยังโครงการในลักษณะเดียวกันในสถานที่อื่น ๆ ให้สามารถจำหน่ายคาร์บอนเครดิตได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างแรงจูงใจของสมาชิกในชุมชนในการดำเนินโครงการดังกล่าวให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
       4.2 โครงการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปันบุญ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในประเด็นความเข้มแข็งของผู้นำและสมาชิกกลุ่ม รวมทั้งเรื่องตลาดรองรับผลผลิต       ที่แน่นอน เพื่อนำแนวคิด รูปแบบ และวิธีการ ไปปรับปรุงและขยายผลกับกลุ่มวิสาหกิจอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ   ทั่วประเทศ 
      ทั้งนี้ หากโครงการในลักษณะดังกล่าวประสบผลสำเร็จและสามารถขยายผลไปในพื้นที่อื่น ๆ     ทั่วประเทศ จะสามารถสนับสนุนนโยบายการปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ พน. เรื่องที่ 3 การสร้างความยั่งยืนและเข้าถึงประชาชน ในระดับพื้นที่ได้เป็นอย่างดี   





/ โดย ค.ต.ป.พน. ...
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	หน่วยงาน
		การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ

	สำนักงานปลัด กระทรวง พลังงาน
(สป.พน.)


		 ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	    โดย ค.ต.ป.พน. มีความเห็นว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ ทำให้ชุมชนมีรายได้และมีคุณภาพชิวิตที่ดีขึ้นมาก ทั้งนี้ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวมีจุดแข็ง คือ ผู้นำและสมาชิกของกลุ่มมีความเข็มแข็ง อีกทั้งยังมีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่อน โดยกลุ่มฯ จะส่งผลผลิตจำหน่ายให้กับห้างแม็คโครและท็อปส์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
	    







	หน่วยงาน
	การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ

	สำนักงานปลัด กระทรวง พลังงาน
(สป.พน.)

		๒. โครงการด้านพลังงานที่ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ
        ๑) โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าข้าไม่ถึง (Off Grid)
	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

		  จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง (Off Grid) ณ บ้านห้วยแก้วล่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน         ใช้งบประมาณ ๓๕.๒๕ ล้านบาท จากงบเงินกู้ภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔    เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อไวรัสโคโลน่า 2019 กำลังผลิต ๓๘ กิโลวัตต์ ผลิตไฟฟ้าส่งให้ครัวเรือน  ไม่มีไฟฟ้าใช้ ๙๘ ครัวเรือน ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ประมาณ ๒,๐๐๐ - ๒,๕๐๐ หน่วย/เดือน  โดยมีการเก็บค่าไฟฟ้าเพื่อมาใช้เป็นเงินทุนสำหรับดูแลรักษาอุปกรณ์จากครัวเรือน    ๓ บาท/หน่วย โดย ค.ต.ป.พน. มีความเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล         มีไฟฟ้าใช้ เป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ทัดเทียมกับประชาชนในพื้นที่อื่น ๆ
	    การเข้าไปดำเนินโครงการในพื้นที่ห่างไกล หรือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เห็นสมควรให้ สป.พน. โดย สพจ.แม่ฮ่องสอน ควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตเข้าดำเนินการในพื้นที่ ให้ถูกต้องก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันการถูกฟ้องร้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเข้าดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติก่อนได้รับการอนุญาต


        ๒) โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับแหล่งน้ำผิวดิน และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบรถเข็น
	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	    จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ โดยการลงพื้นที่ของ ค.ต.ป.พน. พบว่า
    ๑. โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับแหล่งน้ำผิวดินแบบสถานีสูบน้ำ ขนาดแผงโซลาร์เซลล์ไม่น้อยกว่า ๒๕ Kw ณ หมู่ ๖ ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอ วัดเพลง จังหวัดราชบุรี มีกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ ๒๔ ราย คิดเป็นพื้นที่ ๑๗๒ ไร่ มีผลประหยัดจากการคำนวณ ทดแทนการใช้ไฟฟ้าได้ 45,625 kWh/ปี คิดเป็นมูลค่า 
	  	๑. เห็นสมควรให้ผู้ต้องการได้รับการสนับสนุนร่วมออกค่าใช้จ่าย (Co-pay) ส่วนหนึ่งตามศักยภาพของ อปท. /กลุ่มวิสาหกิจ/ชุมชน ในสัดส่วน (๒๐:๘๐) หรือ (๓๐:๗๐) เป็นต้น เพื่อเป็นการคัดกรองให้ได้กลุ่มผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกับ พน. อย่างแท้จริง รวมทั้งเกิดความยั่งยืนของการดำเนินโครงการ
    ๒. เห็นสมควรให้ สป.พน. โดย สพจ. ทั้ง 2 แห่ง มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการขยายผลโครงการ
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	หน่วยงาน
	การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ

	สำนักงานปลัด กระทรวง พลังงาน
(สป.พน.)

		ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	146,000 บาทต่อปี ระยะคืนทุน 8 ปี (เฉลี่ยค่าไฟฟ้าสูบน้ำเพื่อการเกษตรหน่วยละ 3.2 บาท) ลดปริมาณการปล่อย  ก๊าซเรือนกระจกได้ 26,558 kgCO2e/ปี (การปล่อย    ก๊าซเรือนกระจกโรงไฟฟ้าทั่วไป เท่ากับ 0.5821 kgCO2e/กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
    ๒. ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบรถเข็น             ณ อบต.ท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการสนับสนุน ๘ ระบบ (แผงโซลาร์ขนาด ๓๒๐ วัตต์ และเครื่องสูบน้ำ ๐.๕ แรงม้า) ปัจจุบันยังไม่มีการติดตาม ความคุ้มค่าของการใช้งานระบบเมื่อเปรียบเทียบกับ การลดใช้เชื้อเพลิงในการสูบน้ำ
	ในพื้นที่การเกษตรที่มีศักยภาพและปริมาณน้ำเพียงพอ ที่ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จะสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ



รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ ๒



	หน่วยงาน
	การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ

	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
		ค.ต.ป.พน. ได้ตรวจติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ พพ. จำนวน ๓ โครงการ โดยมีประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
	๑. โครงการติดตามข้อมูลผลประหยัดพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม  
	   ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

		จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ โดยการรับฟังสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของ     ค.ต.ป.พน. พบว่าการติดตามข้อมูลผลประหยัดพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เป็นลักษณะของการว่าจ้างที่ปรึกษาเข้าดำเนินการโดยมีผลผลิต/ตัวชี้วัดที่สำคัญคือผลการอนุรักษ์พลังงานได้ไม่น้อยกว่า   250 ktoe/ปี หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  ได้ไม่น้อยกว่า 505 พันตันคาร์บอน/ปี โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมมีการใช้พลังงานในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่ข้อมูลผลประหยัดจากการดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน มีความถูกต้อง ครบถ้วน  และต่อเนื่อง ครอบคลุมจํานวนโรงงานและอาคารที่ เข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมทั้งหมดโดยโครงการนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปิดโครงการและจะดำเนินโครงการต่อเนื่องในส่วนที่เกี่ยวข้อง      ในประเด็นต่าง ๆ ต่อไป
		๑. เห็นสมควรให้ พน. โดย พพ. ประสานงาน/บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงอุตสาหกรรม ในเรื่องโรงงาน/อาคารควบคุมที่มีการขอจดทะเบียนใหม่และการยกเลิกการประกอบกิจการอยู่เรื่อย ๆ    โดยข้อมูลดังกล่าวควรเชื่อมโยง (Link) มาถึง พพ. ให้ทราบข้อมูลด้วย เพื่อใช้ประโยชน์ประกอบ     การดำเนินงานโครงการฯ จากข้อมูลดังกล่าว
   ๒. ขอให้ พน. โดย พพ. นำข้อมูลผลการประหยัดพลังงานของโรงงาน/อาคารควบคุมที่ส่งรายงานประจำปีเข้ามา นำมาใช้ประโยชน์โดยการเผยแพร่ถึงผลประหยัดจากการดำเนินการ ตามมาตรการประหยัดพลังงานต่าง ๆ เพื่อให้โรงงาน/อาคารควบคุมอื่น ๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการลดใช้พลังงานต่อไป
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	หน่วยงาน
	การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ

	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
		๒. งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ปี 256๗ - ๒๕๖๘
	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	    จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ    โดยการรับฟังสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม     ค.ต.ป.พน. พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ มีการของบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ และเพิ่มกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้ 
    1. โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด ตำบลเมืองแหง        อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
    2. โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง   อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 
	3. โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ ตำบลกงหรา   อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 
	4. โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไอกาเปาะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 
	5. โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว (เขื่อนล่าง) ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 
    6. โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง ตำบลตะขบ  อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
	   1. เห็นสมควรให้ พน. โดย พพ. เตรียมดำเนินการกรณีที่สำคัญ อาทิ การขออนุญาตเข้าไปดำเนินโครงการหรือการขอต่ออายุใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ รวมทั้งการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือการจำหน่ายไฟฟ้า ให้เรียบร้อย โดยการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้การดำเนินโครงการบรรลุตามเป้าหมาย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
   2. เห็นสมควรให้ พน. โดย พพ. พิจารณาความคุ้มค่าในการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โดยพิจารณาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ อย่างรอบด้าน อาทิ ปริมาณน้ำที่ต้องในการเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง ระยะเวลาในการเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้าแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาขยายโครงการในอนาคตต่อไป 


     ๓. โครงการปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งใช้งานมาแล้ว      ไม่น้อยกว่า 5 ปี (ปี ๒๕๖๗)
	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	    	จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการโดยการรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและการลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบโครงการเชิงพื้นที่ของ ค.ต.ป.พน. พบว่าโครงการนี้ในภาพรวมเป็นโครงการที่ดี เกิดประโยชน์กับหน่วยงานราชการในพื้นที่ห่างไกลไม่มีไฟฟ้าใช้ อาทิ ตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการในพระราชดำริ    ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการที่ได้มีโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เข้าไปสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อระยะเวลาผ่านไป ๕ ปี พบว่าแหล่งพลังงานสำรองหรือระบบแบตเตอรี่มีการเสื่อมสภาพและจะต้อง มีการเข้าไปดำเนินการปรับปรุง โดยผลผลิต/ตัวชี้วัด     ที่สำคัญสามารถติดตั้งแหล่งพลังงานสำรองทดแทน จำนวน 17 แห่ง และระบบผลิตไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ดี ส่งผลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานและความเป็นอยู่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	    เห็นสมควรให้ พน. โดย พพ. บูรณาการการทำงานร่วมกับ สพจ. ตั้งแต่เริ่มเข้าไปดำเนินโครงการเพื่อให้สพจ. ได้รับทราบข้อมูล รวมถึงการคัดเลือกพื้นที่ในการเข้าไปดำเนินโครงการ โดย พพ. อาจจะมีการถอดบทเรียนและจัดอบรมให้กับ สพจ. เนื่องจากปัจจุบัน สพจ.หลายแห่ง ได้มีการของบประมาณจังหวัด/    กลุ่มจังหวัดในการดำเนินการโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้           โดยความรู้และประสบการณ์ที่ พพ. ได้ดำเนินโครงการในลักษณะนี้มาอย่างยาวนาน จะสามารถถ่ายทอดความรู้และเกิดประโยชน์ในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ในลักษณะดังกล่าวของ สพจ. ได้เป็นอย่างดี



รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ ๓
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน. ไปพิจารณาประกอบการดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



						    (นายศิริศักดิ์ วิทยอุดม)
		                     ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพลังงาน
                                                                            (ค.ต.ป.พน.) 
						


  




























เอกสารแนบ ๒


๑.	โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (งบประมาณ ๗๗.๗๕ ล้านบาท) 
	โครงการบริหารและจัดการพลังงานฯ เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์หลักใหญ่ ๆ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนสำหรับการบริหารจัดการการผลิตพลังงานอย่างมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพ และหนุนเสริมเครือข่ายภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่เป้าหมาย สำหรับเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงาน และเจตคติอย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ รวมถึงกระตุ้นและปลูกฝังความรู้ด้านพลังงาน ให้มีการตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษา พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยการส่งเสริมสนับสนุนและส่งมอบเทคโนโลยีอุปกรณ์ในการลดใช้พลังงาน และการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานทดแทนกับกลุ่มเป้าหมายได้ใช้งาน
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำกระทรวงพลังงาน (ค.ต.ป.พน.)        ได้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน โดยการรับฟังสรุปรายงานผลฯ ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ คือ กองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาค (กพภ.) และการลงพื้นที่ ดังนี้
(๑) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ กิโลวัตต์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี งบประมาณ ๑๕0,000 บาท
           	(๒) โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนด้วยระบบผลิตก๊าซชีวภาพขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร ณ อบต.คำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ 1,251,200 บาท
[bookmark: _Hlk194392570]	(3) โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (บาดาล) ขนาด 3,500 วัตต์ และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6 x 8.2 เมตร ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปันบุญ หมู่ 2 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
  	โดยจากการรับฟังสรุปรายงานผลดำเนินงานของ กภพ. และการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว ค.ต.ป.พน. จึงมีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้
	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

		จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการโดยการรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน       ในภาพรวม พบว่า ในปี 256๘ มีการคัดเลือก องกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้าร่วมโครงการ จำนวน 54๓ อปท. และส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานให้กับ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการ 541 อปท. ในปี 2567 ผลผลิต/ผลลัพธ์ ที่สำคัญ คาดว่าจะสามารถลดการใช้พลังงานลงอย่างน้อย 1.12 ktoe และเพิ่มรายได้จากการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 20.04 ล้านบาท/ปี 
      จากการลงพื้นที่ของ ค.ต.ป.พน. ณ อบต.บ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปี ๒๕๖๕ พบว่า มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า ๓ กิโลวัตต์   ใช้งบประมาณ ๑๕0,000 บาท สามารถทดแทนการใช้ไฟฟ้าได้ รวมทั้งสิ้น 6,369.70 กิโลวัตต์ คิดเป็นเงิน 25,478.80 บาท (ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 4 บาทต่อหน่วย) และลดปริมาณการปล่อย ก๊าซเรือนกระจกได้ 14,831.21 kgCO2e (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโรงไฟฟ้าทั่วไป
	    1. เห็นสมควรให้สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (สป.พน.)  โดยกองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาค (กพภ.) ใช้เครื่องมือ Benefit-Cost Ratio : B/C Ratio เพื่อวัดอัตราส่วนผลประโยชน์ ต่อต้นทุน แยกเป็นรายเทคโนโลยีที่สนับสนุนให้กับ อปท./วิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลให้ทราบว่าเทคโนโลยีใดส่งเสริมแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดเรียงลำดับจากมากไปน้อย เพื่อรายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบ และใช้เป็นข้อมูลในการที่จะสนับสนุนให้กับ อปท./ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ต่อไป
    2. เห็นสมควรให้ สป.พน. โดย กพภ. พิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับโครงการหรือเทคโนโลยีพลังงาน ที่เมื่อดำเนินการแล้วเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างชัดเจนและยั่งยืน รวมทั้งสามารถสร้างภาพพจน์ที่ดีให้แก่ พน.
    3. เห็นสมควรให้ สป.พน. โดย กพภ. หาแนวทางให้ผู้ต้องการขอรับการสนับสนุนโครงการร่วมออกค่าใช้จ่าย (Co-pay) ส่วนหนึ่งตามศักยภาพของ อปท. เพื่อเป็นการคัดกรองให้ได้กลุ่มผู้สนใจเข้าร่วมโครงการกับ พน. อย่างแท้จริง และจะส่งผลให้โครงการด้านพลังงาน ที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่เกิดความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น
    4. เห็นสมควรให้ สป.พน. โดย กพภ. ถอดบทเรียนความสำเร็จของโครงการ ดังนี้
        4.1 โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนด้วยระบบผลิตก๊าซชีวภาพขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร ของ สพจ.ขอนแก่น 


/ เท่ากับ...
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	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	เท่ากับ 0.5821 kgCO2e /กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
    จากการลงพื้นที่ของ ค.ต.ป.พน. ณ อบต.คำแคน อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ที่เข้าร่วมโครงการฯในปี ๒๕๖0 พบว่า มีการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนด้วยระบบผลิตก๊าซชีวภาพขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร โดยใช้งบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จำนวน 1,251,200 บาท และงบประมาณสมทบ จำนวน 250,000 บาท (อบต.คำแคน/เจ้าของฟาร์มสุกร/ชาวบ้านที่ได้รับผลประโยชน์จ่ายเงินสมทบครัวเรือนละ ๖๐๐ บาท) รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,501,200 บาท โดยเกิดประโยชน์กับชุมชนใน 3 ด้าน ดังนี้ 
    1) ลดปัญหากลิ่นเหม็นและแหล่งกำเนิดพาหะนำโรคที่มาจากการทำฟาร์มปศุสัตว์ในชุมชน
    2) ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการได้ใช้ก๊าซ ปิโตรเลียมเหลว (LPG) จำนวน 45 ครัวเรือน โดยเสียค่าใช้จ่าย 60 บาทต่อเดือน (คิดเป็น การลดปริมาณการใช้ LPG ไม่ต่ำกว่า 5 toe ต่อปี และสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้ LPG ในครัวเรือน รวมประมาณ ๗๓,๗0๐ บาทต่อปี)
    3) ชุมชนมีรายได้จากการจําหน่ายคาร์บอนเครดิต จำนวน 6,531 ตัน คิดเป็นรายได้ประมาณ 1,867,080.49 บาท
    ทั้งนี้ ปัจจุบัน อบต.คำแคน กำลังขยายการผลิตก๊าซชีวภาพในหมู่บ้านอื่น ๆ ที่มีศักยภาพต่อไปโดย ค.ต.ป.พน. มีความเห็นว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ สามารถลดปัญหากลิ่นเหม็นจากฟาร์มปศุสัตว์ที่เกิดขึ้นในชุมชน ทำให้ชุมชนมีรายได้ และมีคุณภาพชิวิต ที่ดีขึ้นมาก
    จากการลงพื้นที่ของ ค.ต.ป.พน. ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปันบุญ หมู่ 2 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า มีการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ (บาดาล) ขนาด 3,500 วัตต์ ในปี 2563 และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6 x 8.2 เมตร     ในปี 2565 โดยมีสมาชิกที่ได้รับประโยชน์ จำนวน 50 คน สามารถลดต้นทุนไฟฟ้าจากการสูบน้ำได้เฉลี่ย 36,000 บาทต่อปี สมาชิกในกลุ่ม     มีรายได้เฉลี่ยจากการใช้เทคโนโลยีพลังงานดังกล่าว ประมาณ 26,400 บาท/คน/ปี 
	รวมทั้งบูรณาการองค์ความรู้และความร่วมมือกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยเฉพาะในประเด็นการจำหน่ายคาร์บอนเครดิต     เพื่อศึกษาวิธีการและขยายผลไปยังโครงการในลักษณะเดียวกัน  ในสถานที่อื่น ๆ ให้สามารถจำหน่ายคาร์บอนเครดิตได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างแรงจูงใจของสมาชิกในชุมชนในการดำเนินโครงการดังกล่าวให้เกิดความยั่งยืนต่อไป
       4.2 โครงการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปันบุญ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในประเด็นความเข้มแข็งของผู้นำและสมาชิกกลุ่ม รวมทั้งเรื่องตลาดรองรับผลผลิตที่แน่นอน เพื่อนำแนวคิด รูปแบบ และวิธีการ ไปปรับปรุงและขยายผลกับกลุ่มวิสาหกิจอื่น ๆ ที่มีศักยภาพทั่วประเทศ 
      ทั้งนี้ หากโครงการในลักษณะดังกล่าวประสบผลสำเร็จและสามารถขยายผลไปในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ จะสามารถสนับสนุนนโยบายการปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ พน. เรื่องที่ 3 การสร้างความยั่งยืนและเข้าถึงประชาชน ในระดับพื้นที่ได้เป็นอย่างดี   

	
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	
	  	 ๑. เห็นสมควรให้สำนักงานพลังงานจังหวัด (สพจ.) สร้างต้นแบบโครงการด้านพลังงานที่จะเข้าไปสนับสนุนให้กับ อปท. รวมทั้งผลักดันโครงการที่ประสบผลสำเร็จเพื่อให้เป็นต้นแบบและขยายผลไปยัง อปท. ที่มีศักยภาพอื่น ๆ ต่อไป 
    ๒. เห็นสมควรให้ สพจ. พิจารณาให้การสนับสนุนเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และลำดับความสำคัญในการเข้าไปสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการว่าควรดำเนินการประเภทใด ก่อน-หลัง เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่โดยแท้จริง
    ๓. เห็นสมควรให้ สพจ. กำหนดเงื่อนไขในการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีการรวมกลุ่มใช้งานร่วมกัน เพื่อป้องกันไม่ใช่มีการใช้ประโยชน์เพียงครอบครัวเดียว 
    ๔. เห็นสมควรให้ สพจ. ติดตามการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี  ด้านพลังงานที่ให้การสนับสนุน หากพบว่าเทคโนโลยีไม่ถูกใช้งานต้องสามารถเรียกคืนและนำไปส่งเสริมให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอื่นที่มีความต้องการได้ โดยอาจกำหนดอยู่ในเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการตั้งแต่เริ่มต้น
    5. เห็นสมควรให้ สพจ.ขอนแก่น แนะนำหรือจัดหาที่ปรึกษา ในการดำเนินการประเมินคาร์บอนเครดิต ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง โดยอาจเป็นหน่วยงานภาครัฐหรือสถาบันการศึกษาในพื้นที่      เพื่อลดค่าใช้จ่ายของโครงการ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนมีรายได้สุทธิจากการจำหน่ายคาร์บอนเครดิตเพิ่มมากขึ้น
    6. การบริหารสินทรัพย์ สพจ. ควรทำเรื่องโอนเทคโนโลยี   พลังงานต่าง ๆ ให้กับ อปท./กลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เรียบร้อยเพื่อจะได้ไม่เป็นภาระของ สพจ. กรณีเทคโนโลยีด้านพลังงานเกิด   การชำรุดเสียหายจากการใช้งาน หรือเกิดการสูญหาย
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	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	    โดย ค.ต.ป.พน. มีความเห็นว่า โครงการนี้เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ ทำให้ชุมชนมีรายได้และมีคุณภาพชิวิตที่ดีขึ้นมาก ทั้งนี้    กลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวมีจุดแข็ง คือ ผู้นำและสมาชิกของกลุ่มมีความเข็มแข็ง อีกทั้งยังมีตลาดรองรับผลผลิตที่แน่อน โดยกลุ่มฯ จะส่ง ผลผลิตจำหน่ายให้กับห้างแม็คโครและท็อปส์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
	  	 
    



๒. โครงการด้านพลังงานที่ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ 
             	๑) โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าข้าไม่ถึง (Off Grid) ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จำนวน ๒๐.๘ ล้านบาท เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์หลักใหญ่ ๆ เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับพื้นที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง/ไม่มีไฟฟ้า เพื่อให้ครัวเรือนในชุมชนมีไฟฟ้าใช้ภายในพื้นที่จากพลังงานทดแทนและเป็นแหล่งสาธิตส่งเสริมและขยายผลการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เชื่อมประสานความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าในภูมิภาค
ค.ต.ป.พน. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน โดยการลงพื้นที่ ณ บ้านห้วยแก้วล่าง หมู่ที่ ๗ ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว ค.ต.ป.พน. จึงมีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้
	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

		จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าข้าไม่ถึง (Off Grid) ณ  บ้านห้วยแก้วล่าง หมู่ที่ ๗ ต.ผาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน ใช้งบประมาณ ๓๕.๒๕ ล้านบาท จากงบเงินกู้ภายใต้แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อไวรัสโคโลน่า 2019 กำลังผลิต ๓๘ กิโลวัตต์ผลิตไฟฟ้าส่งให้ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ ๙๘ ครัวเรือน ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ประมาณ ๒,๐๐๐ - ๒,๕๐๐ หน่วย/เดือน โดยมีการเก็บค่าไฟฟ้าเพื่อมาใช้เป็นเงินทุนสำหรับดูแลรักษาอุปกรณ์จากครัวเรือน ๓ บาท/หน่วย โดย ค.ต.ป.พน. มีความเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลมีไฟฟ้าใช้ เป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ทัดเทียมกับประชาชนในพื้นที่อื่น ๆ 
	  	การเข้าไปดำเนินโครงการในพื้นที่ห่างไกล หรือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เห็นสมควรให้ สป.พน. โดย สพจ.แม่ฮ่องสอน ควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตเข้าดำเนินการในพื้นที่ ให้ถูกต้องก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันการถูกฟ้องร้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในกรณีเข้าดำเนินการในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติก่อนได้รับการอนุญาต

	
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	
		๑. เมื่อดำเนินโครงการไปแล้วสักระยะ สพจ.แม่ฮ่องสอน ควรมีการติดตามการใช้งานระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าข้าไม่ถึง (Off Grid) ว่ายังสามารถใช้งานได้อยู่หรือไม่       เพื่อป้องกันการถูกปล่อยทิ้งร้างและไม่เกิดการใช้งาน
    ๒. ดำเนินการโอนสิ่งปลูกสร้าง พัสดุ ครุภัณฑ์ ให้กับ อปท.    ในพื้นที่ให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฯ เพื่อที่ อปท. จะสามารถจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งมาดูแลรักษาระบบกรณีที่ระบบเกิดการชำรุดเสียหาย
    ๓. สนับสนุนมีการเก็บค่าไฟฟ้าตามหน่วยที่มีการใช้งานจากครัวเรือน ที่ใช้ไฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฯ เพื่อนำเงินดังกล่าวมาใช้บำรุงดูแลรักษาระบบให้สามาถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง
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	๒) โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับแหล่งน้ำผิวดินและระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบรถเข็น ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน     เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์หลักใหญ่ ๆ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในกระบวนการผลิตทางการเกษตร และเพิ่มสัดส่วนการผลิตหรือใช้พลังงานททดแทนหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของชุมชน รวมถึงสนับสนุนโครงการที่ตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก อีกทั้งยังเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนในพื้นที่สำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานให้มีประสิทธิภาพและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
	ค.ต.ป.พน. ได้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน โดยการลงพื้นที่ ดังนี้
	(๑) โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับแหล่งน้ำผิวดิน แบบสถานีสูบน้ำ ขนาดแผงโซลาร์เซลไม่น้อยกว่า ๒๕ กิโลวัตต์ ณ หมู่ ๖ ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี งบประมาณ ๑,๑๗๕,000 บาท
                       (๒) ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบรถเข็น ณ อบต.ท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยี จำนวน ๘ ระบบ งบประมาณทั้งสิ้น ๑๗๒,000 บาท
  	โดยจากการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ค.ต.ป.พน. จึงมีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้
	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	     จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล    ของ ค.ต.ป.พน. พบว่า
    (๑) โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับแหล่งน้ำผิวดิน แบบสถานีสูบน้ำ ขนาดแผงโซลาร์เซลไม่น้อยกว่า ๒๕ กิโลวัตต์       ณ หมู่ ๖ ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี มีกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ ๒๔ ราย คิดเป็นพื้นที่ ๑๗๒ ไร่ มีผลประหยัดจากการคำนวณการทดแทนการใช้ไฟฟ้าได้ 45,625 kWh/ปี    คิดเป็นมูลค่า 146,000 บาท/ปี ระยะคืนทุน     8 ปี (เฉลี่ยค่าไฟฟ้าสูบน้ำเพื่อการเกษตรหน่วยละ 3.2 บาท) ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ 26,558 kgCO2e /ปี (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกโรงไฟฟ้าทั่วไป เท่ากับ 0.5821 kgCO2e/ กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
   (๒) ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบรถเข็น ณ อบต.ท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี      ได้รับการสนับสนุน ๘ ระบบ (แผงโซลาร์ขนาด     ๓๒๐ วัตต์ และเครื่องสูบน้ำ ๐.๕ แรงม้า) ปัจจุบันยังไม่มีการติดตามความคุ้มค่าของการใช้งานระบบเมื่อเปรียบเทียบกับการลดใช้เชื้อเพลิงในการสูบน้ำ
 
	  	๑. เห็นสมควรให้ผู้ต้องการได้รับการสนับสนุนร่วมออกค่าใช้จ่าย    (Co-pay) ส่วนหนึ่งตามศักยภาพของ อปท. /กลุ่มวิสาหกิจ/ชุมชน           ในสัดส่วน (๒๐:๘๐) หรือ (๓๐:๗๐) เป็นต้น เพื่อเป็นการคัดกรองให้ได้กลุ่มผู้สนใจเข้าร่วมโครงกับกระทรวงพลังงานอย่างแท้จริง
    ๒. เห็นสมควรให้ สป.พน. โดย สพจ. ทั้ง 2 แห่ง มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการขยายผลโครงการในพื้นที่การเกษตรที่มีศักยภาพและปริมาณน้ำเพียงพอ ที่ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จะสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

	
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	
		๑. เห็นสมควรให้ สพจ. พิจารณากำลังวัตต์ของแผงโซลาร์เซล  และจำนวนเครื่องสูบน้ำให้มีความเหมาะสมกับศักยภาพของปริมาณน้ำในพื้นที่ เพื่อให้ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าของโครงการ
    ๒. เห็นสมควรให้ สพจ. พิจารณาสนับสนุนโครงการในพื้นที่การเกษตรที่มีมูลค่าสูงด้วย นอกเหนือจากการสูบน้ำเข้าพื้นที่นาแต่เพียงอย่างเดียว จะส่งผลให้ระยะเวลาคืนทุนลดลง และเกิดมูลค่าผลผลิตที่สูงขึ้น ประชาชนในพื้นที่ก็จะมีรายได้มากขึ้นตามไปด้วย
    ๓. เห็นสมควรให้ สพจ. ระบุเงื่อนไขสำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ว่า อปท./กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ จะต้องรับโอนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ทุกประเภทไปเป็นผู้บำรุงดูแลรักษาต่อไป     เพื่อให้ระบบจะได้มีหน่วยงานรับผิดชอบบำรุงดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
    ๔. การส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานระบบสูบน้ำแบบรถเข็น สพจ. ควรพิจารณากลุ่มผู้ใช้งานระบบให้เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการที่จะต้องมีการรวมกลุ่มใช้งานไม่น้อยกว่า ๗ ครัวเรือน 
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	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	
	    ๕. เห็นสมควรให้ สพจ. มีการติดตามการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ทุกประเภท ให้สามารถใช้งานได้ออย่างต่อเนื่อง  ไม่ถูกปล่อยทิ้งร้าง 
    ๖. เห็นสมควรให้ สพจ.เก็บข้อมูลผลประหยัดพลังงานเปรียบเทียบกับค่าเชื้อเพลิงที่ลดลง เพื่อไว้ใช้เป็นข้อมูลสำหรับรายงานผู้บริหารและเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
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๑.  โครงการติดตามข้อมูลผลประหยัดพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (งบประมาณ ๓.๓๕ ล้านบาท)
	โครงการติดตามข้อมูลผลประหยัดพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อติดตามข้อมูลผลประหยัดพลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ที่ดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายและผลักดันให้โรงงานควบคุมสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงาน ศักยภาพและผลการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมดัชนีตัวชี้วัดประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม   และจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินการด้านอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมประจำปี 
ค.ต.ป.พน. ได้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน โดยการรับฟังสรุปรายงานผลฯ                 ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ คือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จากการรับฟังสรุปรายงานผลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว ค.ต.ป.พน. จึงมีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้
	   ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	   	จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ โดยการรับฟังสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของ ค.ต.ป.พน. พบว่าการติดตามข้อมูลผลประหยัดพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เป็นลักษณะของการว่าจ้างที่ปรึกษาเข้าดำเนินการโดยมีผลผลิต/ตัวชี้วัดที่สำคัญ คือผลการอนุรักษ์พลังงานได้ไม่น้อยกว่า 250 ktoe/ปี หรือการลด การปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่า 505 พันตันคาร์บอน/ปี โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมมีการใช้พลังงานในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่ข้อมูลผลประหยัดจากการดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานและปริมาณการปล่อยก๊าซ     เรือนกระจกภาคพลังงาน มีความถูกต้อง ครบถ้วน และต่อเนื่อง ครอบคลุมจํานวนโรงงานและอาคารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมทั้งหมดโครงการนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปิดโครงการและจะดำเนินโครงการต่อเนื่องในส่วนที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ ต่อไป
		๑. เห็นสมควรให้ พน. โดย พพ. ประสานงาน/บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลกับกระทรวงอุตสาหกรรม ในเรื่องโรงงาน/อาคารควบคุมที่มี  การขอจดทะเบียนใหม่และการยกเลิกการประกอบกิจการอยู่เรื่อย ๆ โดยข้อมูลดังกล่าวควรเชื่อมโยง (Link) มาถึง พพ. ให้ทราบข้อมูลด้วย เพื่อใช้ประโยชน์ประกอบการดำเนินงานโครงการฯ จากข้อมูลดังกล่าว
   ๒. ขอให้ พน. โดย พพ. นำข้อมูลผลการประหยัดพลังงานของโรงงาน/อาคารควบคุมที่ส่งรายงานประจำปีเข้ามา นำมาใช้ประโยชน์โดยการเผยแพร่ถึงผลประหยัดจากการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานต่าง ๆ เพื่อให้โรงงาน/อาคารควบคุมอื่น ๆ นำไปใช้ ประโยชน์ในการลดใช้พลังงานต่อไป

	
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	
		๑. ขอให้ พพ. เปลี่ยนแนวทางการยื่นเอกสาร การส่งรายงานประจำปีของโรงงาน/อาคารควบคุมจากเดิมที่เป็นรูปแบบเอกสารส่งเข้ามา          ให้ปรับเปลี่ยนเป็นแบบ E- service เพื่อลดการใช้กระดาษและ    ลดพื้นที่จัดเก็บเอกสาร
   ๒. เห็นสมควรให้ พพ. ส่งหนังสือเชิญที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนไว้ และมีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานราชการ หลายๆ แห่งเพื่อจะให้เกิดการเสนอราคาการเป็นที่ปรึกษาลดลงในการจัดทำรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ถูกปล่อยออกมาจากกิจกรรมของมนุษย์ Carbon Footprint Product (CFP)
   ๓. พพ. ควรปรับเปลี่ยนวิธีการในการดำเนินงานเรื่องใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม (พค.2) ที่ยังสะสมอยู่จำนวนมาก ให้ พพ. สามารถพิจารณาได้อย่างรวดเร็วขึ้น อันเนื่องจากข้อจำกัดที่ เจ้าหน้าที่ของ พพ.  ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเอกสารมีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณเอกสารใบอนุญาตที่โรงงานควบคุม/อาคารควบคุมขอใบ พค.๒ เข้ามา   โดยการให้วิศวกรเป็นคนลงนามรับรองแบบเข้ามาจะส่งผลให้กระบวนการพิจารณาของ พพ. สามารถดำเนินการได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
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๒. งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ปี 256๗ - ๒๕๖๘  
   (งบประมาณ ๑.๐๒๘ พันล้านบาท)
งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กปี 256๗ - ๒๕๖๘                   มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสภาพของเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโครงการที่มีอายุการใช้งานกว่า 30 ปี ที่มีปัญหาดินถล่มทำให้ต้องซ่อมท่อที่เสียหายและอุปกรณ์ชลศาสตร์               ทำให้ต้องหยุดเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาเป็นระยะและมีประสิทธิภาพต่ำลง ไม่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้      เต็มศักยภาพ เนื่องจากเดิมออกแบบไว้จ่ายไฟฟ้าแบบ Isolated รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ในแหล่งที่มีศักยภาพ
ค.ต.ป.พน. ได้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน  โดยการรับฟังสรุปรายงานผลฯ                ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ คือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จากการรับฟังสรุปรายงานผลการดำเนินงาน และลงพื้นที่ ณ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่สะงา ตำบลหมอกจำแป๋ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว ค.ต.ป.พน. จึงมีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้
	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	   	จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการโดยการรับฟังสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม ค.ต.ป.พน. พบว่าในปีงบประมาณ     พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ มีการของบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กจำนวน ๖ โครงการ ดังนี้ 
     1. โครงการไฟฟ้าพลังน้ำแม่หาด ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ยังไม่ได้มีหนังสือแจ้งเข้างาน เนื่องจากพื้นบางส่วนของโครงการฯ อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่ง พพ. ได้ยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตเข้าทำประโยชน์แล้ว คาดว่าจะแจ้งเข้างานได้ภายในเดือนเมษายน 2568
	 2. โครงการไฟฟ้าพลังน้ำคลองทุ่งเพล ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาถูกต้องตามข้อกำหนด ต่อมาในปี 2568 ได้ทำการปรับปรุง TOR และราคากลางใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR
	 3. โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยลำสินธุ์ ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ในปี 2568 ได้ดำเนินการปรับปรุง TOR         และราคากลางใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติรายงานขอซื้อ/จ้าง
	 4. โครงการไฟฟ้าพลังน้ำไอกาเปาะ ตำบลภูเขาทอง อำเภอ   สุคิริน จังหวัดนราธิวาส ในปี 2568 ได้ดำเนินการปรับปรุง TOR และราคากลางใหม่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติรายงานขอซื้อ/จ้าง
	 5. โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว (เขื่อนล่าง) ตำบล  ท่าหินโงม อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา เนื่องจากใบอนุญาตใช้พื้นที่หมดอายุ คาดว่าจะลงนามในสัญญาได้ในเดือนเมษายน 2568
	 6. โครงการไฟฟ้าพลังน้ำลำพระเพลิง ตำบลตะขบ อำเภอ  ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการแล้วเสร็จ อยู่ระหว่าง
	   1. เห็นสมควรให้ พน. โดย พพ. เตรียมดำเนินการกรณีที่สำคัญ อาทิ การขออนุญาตเข้าไปดำเนินโครงการหรือการขอต่ออายุใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวน รวมทั้งการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)    ในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือการจำหน่ายไฟฟ้า ให้เรียบร้อย โดยการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้  การดำเนินโครงการบรรลุตามเป้าหมาย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
   2. เห็นสมควรให้ พน. โดย พพ. พิจารณาความคุ้มค่าในการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โดยพิจารณาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ อย่างรอบด้าน อาทิ ปริมาณน้ำที่ต้องในการเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง ระยะเวลาในการเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้าแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาขยายโครงการในอนาคตต่อไป

	
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	
	   ๑. การปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก พพ. ควรว่าจ้างที่ปรึกษาที่น่าเชื่อถือเข้ามาทำการศึกษาศักยภาพและปริมาณน้ำว่ามีเพียงพอในการเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าได้ทั้งปีหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากในหน้าแล้งปริมาณน้ำจะมีน้อยไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ โดย พพ. จะต้องประเมินผลงานของที่ปรึกษาด้วยว่ามีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด รวมทั้งนำมาใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือก         ที่ปรึกษาในครั้งต่อไป 
   ๒. ขอให้ พพ. หาแนวทางในการประสานงานกับ กฟภ. เพื่อขายไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก       


/ ขออนุมัติ...

- 8 -
	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	ขออนุมัติขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ จากปี พ.ศ. 2564-2566 เป็นปี พ.ศ.2564-2568 เพื่อเบิกเงินค่าจ้างส่วนที่เหลืออีกจำนวน 2,982,064.40 บาท
	โครงการแม่ฮ่องสอน ที่ พพ. ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ แต่ยังไม่สามารถขายไฟฟ้าให้กับ กฟภ. ได้ต่อไป



๓. โครงการปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งใช้งานมาแล้ว  
    ไม่น้อยกว่า 5 ปี ปี 256๗ (งบประมาณ ๑๐.๕๗ ล้านบาท)
 โครงการปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ฯ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรอง (แบตเตอรี่) โดยจัดหาและติดตั้งแหล่งพลังงานสำรอง (แบตเตอรี่) ชุดใหม่ ทดแทนชุดเดิมตามรายชื่อเป้าหมายให้สามารถเก็บพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรม   ของหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนได้ตามปกติ
ค.ต.ป.พน. ได้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน  โดยการรับฟังสรุปรายงานผลฯ                และลงติดตาม ตรวจสอบโครงการเชิงพื้นที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ คือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) โดยจากการรับฟังสรุปรายงานผลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว ค.ต.ป.พน. จึงมีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้
	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	   	จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการโดยการรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและการลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบโครงการเชิงพื้นที่ของ ค.ต.ป.พน. พบว่าโครงการนี้ในภาพรวมเป็นโครงการที่ดี เกิดประโยชน์กับหน่วยงานราชการในพื้นที่ห่างไกลไม่มีไฟฟ้าใช้ อาทิ ตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการในพระราชดำริ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการที่ได้มีโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์  เข้าไปสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตาม        เมื่อระยะเวลาผ่านไป ๕ ปี พบว่าแหล่งพลังงานสำรองหรือระบบแบตเตอรี่มีการเสื่อมสภาพและจะต้องมีการเข้าไปดำเนินการปรับปรุง โดยผลผลิต/ตัวชี้วัด ที่สำคัญสามารถติดตั้งแหล่งพลังงานสำรองทดแทน จำนวน 17 แห่ง และระบบผลิตไฟฟ้า สามารถใช้งานได้ดี ส่งผลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานและ ความเป็นอยู่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
	   เห็นสมควรให้ พน. โดย พพ. บูรณาการการทำงานร่วมกับ สพจ. ตั้งแต่เริ่มเข้าไปดำเนินโครงการเพื่อให้สพจ. ได้รับทราบข้อมูล รวมถึงการคัดเลือกพื้นที่ในการเข้าไปดำเนินโครงการ โดย พพ. อาจจะมีการถอดบทเรียนและจัดอบรมให้กับ สพจ. เนื่องจากปัจจุบัน สพจ.หลายแห่ง ได้มีการของบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการดำเนินการโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยความรู้และประสบการณ์ที่ พพ. ได้ดำเนินโครงการในลักษณะนี้มาอย่างยาวนาน จะสามารถถ่ายทอดความรู้และเกิดประโยชน์ในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ในลักษณะดังกล่าวของ สพจ. ได้เป็นอย่างดี

	
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	
	๑. ขอให้ พพ. จัดทำแบบฟอร์มติดตามการใช้งานระบบเป็นรายเดือน เพื่อให้สามารถทราบได้ว่าระบบฯ ยังสามารถใช้งานได้และเพื่อป้องกับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกหากตรวจสอบพบว่าระบบไม่สามารถใช้งานได้และถูกปล่อยทิ้งร้าง จะสามารถชี้แจงได้ว่า พพ. ได้มีมาตรการติดตามการใช้งานในเบื้องต้นแล้ว
๒. สนับสนุนให้มีการเก็บเงินจากชาวบ้านที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อนำมาใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการบำรุงรักษาระบบ รวมถึงเป็นค่าจ้างให้กับชาวบ้านที่มีความรู้ด้านช่างให้เฝ้าดูแลระบบฯ ให้สามารถใช้งานได้และสามารถแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น    ในกรณีเกิดปัญหากับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
























	


	
               บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ  ฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป.พน. (สป.พน. กองตรวจราชการ)  โทร. ๐ ๒๑๔๐ ๖๐๗๗                ..              - ๒ -

ที่   พน ๐๒๐๓.2/ 		            วันที่                กันยายน  ๒๕๖8                          ..
เรื่อง  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการ 
          ตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพลังงาน (ค.ต.ป.พน.) รอบ ๖ เดือนหลัง (เม.ย. 6๘ - ก.ย. 6๘) 
เรียน   	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ผ่าน ปลัดกระทรวงพลังงาน ผ่าน รองปลัดกระทรวงพลังงาน(นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู)
	ตามคำสั่งกระทรวงพลังงานที่ ๑๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงพลังงาน เพื่อทำหน้าที่ในการติดตาม ตรวจสอบ              และประเมินผลโครงการของส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) กำหนด พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา รายละเอียด        ตามเอกสารแนบ ๑ นั้น
	ในการนี้ ค.ต.ป.พน. ได้ดำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการฯ ของหน่วยงาน     ในสังกัด พน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือนหลัง (เม.ย. 6๘ - ก.ย. 6๘) เรียบร้อยแล้ว โดยได้เชิญหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ มารายงานผลการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งลงพื้นที่ติดตาม ตรวจสอบ           และประเมินผลโครงการในพื้นที่ ดังนี้ 
	หน่วยงาน
		การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ

	สำนักงานปลัด กระทรวง พลังงาน
(สป.พน.)



	     ค.ต.ป.พน. ได้ตรวจติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สป.พน.   โดยมีประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
     ๑. โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชนปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ค.ต.ป.พน. ลงพื้นที่ จำนวน ๖ แห่ง เทคโนโลยีด้านพลังงานที่วิสาหกิจชุมชนฯ /ประชาชนมีความต้องการได้รับการสนับสนุนหลักๆ ได้แก่ ๑) ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์       ๒) ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบรถเข็น และ ๓) เตาประสิทธิภาพสูง (เตามณฑล)
	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	     จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการโดยการรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน       ในภาพรวมและจากการลงพื้นที่ พบว่า ประเด็นปัญหาที่อาจส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ในเชิงลบ       ต่อกระทรวงพลังงาน ได้แก่
   ๑. การติดตั้งเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในพื้นที่เอกชน ที่ยังไม่ได้ยกให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์      อาจส่งผลให้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีฯ             ขาดประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และไม่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างแท้จริง 
   ๒. การเข้าให้ความรู้และส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ/ประชาชน ดำเนินกิจกรรมด้านพลังงานทดแทน เช่น การผลิตน้ำมันจากกระบวนการ       ไพโรไลซิส  อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าประโยชน์ด้านพลังงานที่ได้รับ
	   เห็นสมควรให้ กระทรวงพลังงาน (พน.) โดย กองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาค (กพภ.) ดำเนินการ ดังนี้ 
    ๑. เรื่องของการยกที่ดินให้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์เพื่อติดตั้งเทคโนโลยีพลังงานทดแทน    เพื่อใช้งานร่วมกันในพื้นที่ ในอนาคตหากไม่สามารถดำเนินการให้ประชาชนยกที่ดินให้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ได้ ขอให้พิจารณาแนวทาง     การออกแบบเทคโนโลยีด้านพลังงานให้สามารถ  ถอดเคลื่อนย้ายได้ โดยบูรณาการออกแบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๒. ควรมีการสื่อสารกับทางสำนักงานพลังงานจังหวัด (สพจ.) ว่าน้ำมันจากกระบวนการไพโรไลซิส ยังไม่ควรส่งเสริม เนื่องจากยังไม่มีมาตรฐานรองรับ หากดำเนินโครงการในลักษณะนี้อาจก่อให้เกิดมลพิษหรือไม่ ควรมีการศึกษาให้ชัดเจนก่อน





/ ๒. โครงการ...


- 2 -/ ประเด็น...

	สำนักงานปลัด กระทรวง พลังงาน
(สป.พน.)

		๒. โครงการด้านพลังงานที่ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณอื่นๆ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
     ค.ต.ป.พน. ลงพื้นที่ จำนวน ๑๐ แห่ง เทคโนโลยีด้านพลังงานที่สนับสนุนให้กับประชาชนหลักๆ ได้แก่     ๑) ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร ๒) ระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ห่างไกล (Off Grid)   ๓) ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และ ๔) ระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์สำหรับห้องเย็น
	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	     จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการฯ โดยการรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน       ในภาพรวมและจากการลงพื้นที่ พบว่า ประเด็นปัญหาที่อาจส่งผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ได้แก่
   ๑. การจัดทำคำของบประมาณของหน่วยงานสำหรับการดำเนินโครงการส่วนใหญ่เป็นลักษณะการขอปีต่อปี และเป็นโครงการระยะสั้นไม่สามารถครอบคลุมความต้องการของจำนวนครัวเรือน       ในพื้นที่ห่างไกลได้ทั้งหมดภายในปีงบประมาณเดียว
   ๒. โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่พักอาศัยในพื้นที่ห่างไกล จากข้อมูล          พบว่า พื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้พบมากในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ พื้นที่เกาะห่างไกลหรือพื้นที่ทหาร อันเนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมาย และลักษณะภูมิประเทศ รวมถึงขาดการเชื่อมโยงกับระบบไฟฟ้าหลัก 
  ๓. ขาดการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ถึงผลสำเร็จ        ของโครงการด้านพลังงานทดแทนที่กระทรวงพลังงานดำเนินการให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลต่างๆ     หรือช่วยเหลือประชาชนในการส่งเสริมอาชีพ ลดต้นทุนด้านพลังงาน เพิ่มรายได้ เป็นสิ่งสำคัญเพื่อสร้างฐานมวลชน ในการช่วยกระจายข่าวสารด้านพลังงาน         ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้กับประชาชนทั่วไป
	
   เห็นสมควรให้ กระทรวงพลังงาน (พน.) โดยสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ) ร่วมกับกองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาค (กพภ.) และสำนักงานพลังงานจังหวัด (สพจ.) ดำเนินการ ดังนี้
   ๑. ควรผลักดันให้มีการจัดทำแผนการใช้จ่าย งบประมาณหรือการจัดสรรงบประมาณในลักษณะ แผนระยะกลาง – ยาว เพื่อให้โครงการขนาดใหญ่ ที่ลงถึงประชาชนสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

    ๒. พิจารณา ขยายผลโครงการจากชุมชนต้นแบบ   ที่สามารถดำเนินโครงการได้ประสบผลสำเร็จและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างโอกาสการเข้าถึงพลังงานอย่างเท่าเทียมให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล
   ๓. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลดำเนินโครงการ    ที่ประสบความสำเร็จ โดยจัดทำเป็น Success Story เผยแพร่และนำเสนอให้กับประชาชนทั่วไป         ได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานของกระทรวงพลังงานที่ได้ดำเนินการแล้วเกิดประโยชน์             กับประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ


รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ ๒

	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
		ค.ต.ป.พน. ได้ตรวจติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ พพ.         โดยมีประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้
	๑. โครงการติดตามข้อมูลผลประหยัดพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม
	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	   จากการรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของ พพ. แล้ว ค.ต.ป.พน. พบว่า
   ๑. ในแต่ละปีโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม จะต้องมีการจัดส่งรายผลประหยัดพลังงานเข้ามาที่ พพ.        เป็นจำนวนมากและเนื้อหาของรายงานแต่ละแห่งก็มีข้อมูลที่เยอะมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรายงานของ พพ. ที่มีจำนวนน้อยมาก
	
	เห็นสมควรให้ พน. โดย พพ. ดำเนินการ ดังนี้
   ๑. หาแนวทางนำเทคโนโลยี (IT) มาใช้มาใช้งานในการรวบรวมรายงานผลการประหยัดพลังงานของโรงงาน/อาคารควบคุมที่ส่งรายงานประจำปีเข้ามา 






- ๓ -
	
		ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	   ๒. ที่ผ่านมารายงานผลประหยัดพลังงาน           ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ที่ถูกส่งเข้ามาที่ พพ. ยังไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการขยายผลจากมาตรการที่ดำเนินการแล้ว มีผลในเชิงการนำมาปฏิบัติใช้ในการประหยัดพลังงานได้จริง 
   ๓. ปัจจุบันการว่าจ้างผู้ประเมิน carbon credit  มีอัตราค่าใช้จ่ายในการประเมินฯ ที่สูงทำให้ชุมชน หมู่บ้าน/ โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่มีขนาดเล็ก ไม่สามารถดำเนินการได้
	   ๒. นำข้อมูลผลการประหยัดพลังงานของโรงงาน/อาคารควบคุมที่ส่งรายงานประจำปีเข้ามา นำมาใช้ประโยชน์โดยการเผยแพร่ถึงผลประหยัดจากการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานต่าง ๆ เพื่อให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมอื่น ๆ นำไปใช้ ประโยชน์ในการลดใช้พลังงานต่อไป
   ๓. หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการทำเรื่องขอ carbon credit ของชุมชน หมู่บ้านหรือโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมขนาดเล็กให้สามารถดำเนินการได้ เช่น เพิ่มจำนวนผู้ประเมิน carbon credit ให้มากขึ้น


	๒. งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 
	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	   จากการรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและลงพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ค.ต.ป.พน. พบว่า
   ๑. โครงการไฟฟ้าพลังน้ำฯ บางแห่งก่อสร้าง      แล้วเสร็จ แต่ยังไม่สามารถขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ หรือไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ อาจส่งผลให้ผู้รับผิดชอบโครงการฯ      ถูกตรวจสอบได้


   ๒. ปัจจุบัน พพ. มีการจัดทำแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก รวมถึงการซ่อมบำรุงในส่วนที่ชำรุดให้สามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกติ แต่อย่างไรก็ตาม ค.ต.ป.พน.          มีความเห็นว่า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำฯ ส่วนใหญ่     ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ทั้งปี เนื่องจากปริมาณน้ำในฤดูแล้งไม่เพียงพอสำหรับการผลิตไฟฟ้า
	   เห็นสมควรให้ พน. โดย พพ. ดำเนินการ ดังนี้ 
   1. เตรียมดำเนินการกรณีที่สำคัญ อาทิ การขออนุญาตเข้าไปดำเนินโครงการหรือการขอต่ออายุใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวน รวมทั้งการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือการจำหน่ายไฟฟ้า รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการจะช่วยให้การดำเนินโครงการบรรลุตามเป้าหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
   2. พิจารณาความคุ้มค่าในการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ  ขนาดเล็ก โดยพิจารณาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถืออย่างรอบด้าน อาทิ ปริมาณน้ำที่ต้องใช้            ในการเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง ระยะเวลาในการเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้าแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาขยายผลโครงการหรือเพิ่มประสิทธิภาพกำลังผลิตไฟฟ้า ในอนาคตต่อไป


     ๓. โครงการปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งใช้งานมาแล้ว      ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	     จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการโดยการรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ค.ต.ป.พน. พบว่าโครงการนี้ ในภาพรวมเป็นโครงการที่ดี เกิดประโยชน์กับหน่วยงานราชการในพื้นที่ห่างไกลไม่มีไฟฟ้าใช้ อาทิ ตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการในพระราชดำริ      ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการที่ได้มีโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เข้าไปสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่
	   เห็นสมควรให้ พน. โดย พพ. ดำเนินการ ดังนี้
   - บูรณาการการทำงานร่วมกับ สพจ. ตั้งแต่เริ่มเข้าไปดำเนินโครงการเพื่อให้ สพจ. ได้รับทราบข้อมูล รวมถึงการคัดเลือกพื้นที่ในการเข้าไปดำเนินโครงการ โดย พพ. อาจจะมีการถอดบทเรียนและจัดอบรมให้กับ สพจ. เนื่องจากปัจจุบัน สพจ. หลายแห่ง ได้มีการของบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในการดำเนินการโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในพื้นที่





/ ประเด็น...


- ๔ –/ หน่วยงาน...


	
		ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	เมื่อระยะเวลาผ่านไป ๕ ปี พบว่าแหล่งพลังงานสำรอง       หรือระบบแบตเตอรี่มีการเสื่อมสภาพและจะต้องมีการเข้าไปดำเนินการปรับปรุง โดยผลผลิต/ตัวชี้วัดที่สำคัญสามารถติดตั้งแหล่งพลังงานสำรองทดแทน จำนวน 17 แห่ง           และระบบผลิตไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ดี ส่งผลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานและความเป็นอยู่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
	ไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยความรู้และประสบการณ์ที่ พพ. ได้ดำเนินโครงการในลักษณะนี้มาอย่างยาวนาน            จะสามารถถ่ายทอดความรู้และเกิดประโยชน์  ในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ        ในลักษณะดังกล่าวของ สพจ. ได้เป็นอย่างดี   แต่อย่างไรก็ตามการเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ของ พพ. สำนักงานพลังงานจังหวัด (สพจ.) ไม่ทราบว่ามีโครงการฯ ของ พพ. เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสอบถาม จึงไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้   


รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ ๓

	          การเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดและในกำกับ พน. ได้แก่ หน่วยงาน ชธ./ธพ./พพ./สนพ./กฟผ. และ ปตท. ของ ค.ต.ป.พน. พร้อมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญของหน่วยงานในรอบ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๖๗) และแผนงานโครงการที่สำคัญๆ ที่จะดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพลังงาน รวมถึงการดำเนินงานที่เป็นประเด็นสำคัญ Hot issue พร้อมให้ข้อเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ดังนี้

	หน่วยงาน
	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน.

	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.)
	     เห็นสมควรให้ ชธ. ดำเนินการ ดังนี้
     ๑. ทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ประเทศได้รับจากการจัดเก็บรายได้ จากการให้สัมปทานปิโตรเลียมและการพิจารณาต่อสัญญาปิโตรเลียมในส่วนความพร้อมในการดำเนินการผลิตที่ต้องมีการลงทุนเพื่อรักษาระดับเสถียรภาพการผลิตให้เกิดความต่อเนื่อง ให้กับประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบ
     ๒. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับปิโตรเลียมในด้านต่างๆ เช่น ความแตกต่างระหว่างระบบสัมปทาน และระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) ปริมาณปิโตรเลียมที่ผลิตได้ ความเพียงพอของปริมาณปิโตรเลียมที่ผลิตได้ กระบวนการซื้อ-ขาย ฯลฯ เป็นต้น ให้ประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้
     ๓. ศึกษาการจัดทำคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ CCS/CCUS ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     ๔. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการนำเข้าถ่านหินเพื่อใช้งาน               ในอุตสาหกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบข้อซักถามของประชาชน 
     ๕. จัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับแหล่งผลิตปิโตรเลียม และผลประโยชน์/การจัดเก็บรายได้ที่ส่งไปยัง แต่ละพื้นที่ให้ สพจ. รับทราบ เพื่อการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนในเบื้องต้น

	กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.)
	     เห็นสมควรให้ ธพ. ดำเนินการ ดังนี้
     ๑. พิจารณาแนวทางในการจัดทำรหัสหมายเลขประจำถังก๊าซหุงต้ม (RFID) เพื่อให้ทราบข้อมูลที่จำเป็น เช่น จำนวนถัง สถานีบรรจุ น้ำหนักถัง ปริมาณก๊าซที่บรรจุ อายุการใช้งานของถัง เป็นต้น จะสามารถติดตามตรวจสอบความปลอดภัยและการใช้งานในอนาคต 
     2. ติดตามและประเมินผลระบบ e-service ที่ได้ดำเนินงานร่วมกับ สพจ. เพื่อระบุปัญหาอุปสรรค และทำให้เกิดกระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง สพจ. และ ธพ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ ธพ. ได้ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกอบกิจการทางอิเล็กทรอนิกส์



- ๕ -

	หน่วยงาน
	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน.

	
	    3. พิจารณาระเบียบและหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความปลอดภัย โดยใช้กลไกของการขึ้นทะเบียน        ผู้ทดสอบภายนอก (third party) ที่ผ่านการอบรม ในการเข้าดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยตาม พรบ. ในทุกประเภทกิจการ แทนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องดำเนินการเองในกิจการบางประเภท เพื่อช่วยลดภารกิจ   ของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้ภาครัฐทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลแทนการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเอง
     ๔. พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท  ผู้ทดสอบ ควบคู่กับแผนงานที่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น ส่วนการดำเนินงานทดสอบที่เกิดขึ้นจริงและต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย หรือความครบถ้วนของอุปกรณ์ทดสอบตามที่บริษัทได้ขึ้นทะเบียน
     5. พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางที่จะสนับสนุนให้เกิดการขนส่งน้ำมันทางท่อให้มากขึ้น     โดยการวิเคราะห์ข้อดี-ข้อจำกัดในการดำเนินการและการกำหนดเงื่อนไขด้านความปลอดภัยที่ทำให้เกิดการใช้งาน รถขนส่งน้ำมันเฉพาะพื้นที่โดยรอบคลังน้ำมันหรือเฉพาะส่วนที่จำเป็น 
     ๖. พิจารณากำหนดแนวทางในการประกอบกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องมีปริมาณถังสอดคล้อง        กับปริมาณน้ำก๊าซที่จำหน่าย เพื่อช่วยในการบริหารจัดการปริมาณถังก๊าซในระบบให้มีปริมาณเพียงพอ         และสามารถติดตามและควบคุมถังในระบบได้
     ๗. พิจารณาจัดการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการกำกับดูแลและการปฏิบัติงานตาม พรบ. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ
     ๘. พิจารณาแนวทางและข้อมูลประกอบแนวคิดการจัดตั้งศูนย์ซ่อมถังก๊าซหุงต้มกลางที่เกี่ยวข้องกับประเด็น     ความปลอดภัยของการใช้งานถัง รวมถึงศึกษาข้อมูลและความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการตามแนวคิดดังกล่าว ต่อไป

	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
	     เห็นสมควรให้ พพ. ดำเนินการ ดังนี้	
     ๑. ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาของโรงไฟฟ้าพลังน้ำตามแผนงานของ พพ. เพื่อให้การขออนุญาตใช้พื้นที่ถูกต้องครบถ้วน มีการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรตามระยะเวลา พร้อมทั้งดำเนินการประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในการขายไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบของโรงไฟฟ้าพลังน้ำให้เรียบร้อย
     ๒. ดำเนินการของบประมาณเพื่อติดตั้งอุปกรณ์หรือชุดโปรแกรมที่สามารถส่งสัญญาณข้อมูลสถานะการทำงาน ของอุปกรณ์และเครื่องจักรแบบรวมศูนย์สำหรับโครงการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือเข้าถึงยาก เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามสถานะการทำงานและการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงหรือการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
     3. หารือหรือเจรจาทบทวนร่วมกับสำนักงาน กกพ. เพื่อเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนอัตราการขายไฟฟ้า    จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำฯ ของ พพ. ให้แก่ กฟภ. โดยพิจารณาให้สอดคล้องและสะท้อนต้นทุนความเป็นจริงในปัจจุบัน  
     4. พพ. ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการด้านพลังงานทดแทน ควรพิจารณาจัดเตรียมบุคลากรที่จะแนะนำแนวทางหรือวิธีการในการจัดทำคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) ให้แก่ชุมชน พร้อมทั้งประสานองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในแนวทางการดำเนินการ       ขึ้นทะเบียน พพ. เป็นผู้ทวนสอบข้อมูล (Third Party) โครงการขนาดเล็กของชุมชน ต่อไป
     ๕. จัดทำสื่อการเรียนรู้อินโฟกราฟิก หรือคลิปวิดีโอ ประกอบการชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้แก่ สพจ.   ตามภารกิจถ่ายโอนอำนาจหน้าที่ในการให้คำแนะนำหรือกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามกฎหมายของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมในพื้นที่ รวมถึงการจัดทำระบบออนไลน์ในการรายงานผลเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่ สพจ.
     ๖. เร่งรัดโครงการฯที่ พพ. เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการทั้งในส่วนของไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ที่ก่อสร้างเสร็จแล้วแต่ไม่สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ ให้หาแนวทางในการแก้ไข เพื่อผลิตไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่        ได้ใช้ประโยชน์ รวมถึงระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ ที่ถูกปล่อยทิ้งร้างให้ดำเนินการแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ ต่อไป




/ หน่วยงาน...
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	หน่วยงาน
	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน.

	สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
	     เห็นสมควรให้ สนพ. ดำเนินการ ดังนี้
     ๑. เรื่องการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงาน สนพ. ที่จะมีการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของการนำไฮโดรเจนผสมในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อเพลิงผสมไฮโดรเจน     กับก๊าซธรรมชาติสำหรับอุปกรณ์และเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ผลเป็นอย่างไรในเรื่องของการใช้งาน และมาตรฐานความปลอดภัย ขอให้ประสานกับทาง ธพ. ด้วยเพื่อให้นำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์และต่อยอดได้เลย
     ๒. ปัจจุบันช่วงความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) เปลี่ยนไปอยู่ช่วงเวลากลางคืน สนพ.                 ควรเตรียมการเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หากปริมาณของพลังงานไฟฟ้ามีไม่เพียงพอ   ในช่วงเวลาดังกล่าว
     ๓. พิจารณาศึกษาราคาการขนส่งน้ำมันทางท่อเปรียบเทียบกับการขนส่งน้ำมันโดยรถขนส่ง เพื่อหาแนวทางว่าจะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจสูงสุด รวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและอุบัติเหตุ    ที่ลดลง
     ๔. หาแนวทางในการให้ความรู้กับเยาวชนในเรื่องพลังงานที่จะมีการเปลี่ยนแปลงและนำมาใช้งาน         ในอนาคต เพื่อสร้างความเข้าใจและปูพื้นฐานด้านพลังงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้กับเยาวชน ทั้งในเรื่อง Small Modular Reactor : SMR หรือ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก รวมถึงพลังงานไฮโดรเจน 

	การไฟฟ้า  ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
	    เห็นสมควรให้ กฟผ. ดำเนินการ ดังนี้
    ๑. พิจารณาแนวทางในการผลักดันความรู้เกี่ยวกับเชื้อเพลิง Hydrogen และ Ammonia และ Small Modular Reactors (SMR) เข้าสู่สถานศึกษา หรือศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานที่มีแนวโน้มจะนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงาน    ในอนาคตที่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้กับเยาวชน เพื่อให้เยาชนถ่ายทอดต่อไปยังผู้ปกครองให้มีความเข้าใจ   ที่ถูกต้องไว้ก่อนล่วงหน้า เพื่อลดแรงต่อต้าน หากในอนาคตจะมีนโยบายนำเชื้อเพลิงดังกล่าวมาใช้งานในจริงๆ
    ๒. โรงงานอุตสาหกรรม ระบบ Chiller และระบบมอเตอร์ มีอัตราการกินไฟฟ้าสูง การใช้งานยังมีการบำรุงรักษาไม่ดีและผู้บริหารโรงงานฯ ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร จึงขอเสนอ กฟผ.          ว่าหาก กฟผ. มีโปรแกรม หรือ Solfware เข้าไปติดตั้ง เพื่อที่จะสามารถมอนิเตอร์สถานการณ์ทำงาน         ของเครื่องจักร ในระบบ Chiller และระบบมอเตอร์ ได้แบบ Real-time เช่น ตรวจสอบอุณหภูมิของเครื่องจักร พลังงานที่ใช้กับหอระบายน้ำเย็น (Cooling Tower) เพื่อแจ้งเตือนปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรให้สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องจักรผ่านหน้าจอได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว ทำให้การทำงานราบรื่นและจะช่วย  ในด้านการอนุรักษ์พลังงานได้มากยิ่งขึ้น
     ๓. เตรียมการรองรับการเดินเครื่องเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคใต้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ รวมถึงกรณีโรงไฟฟ้าหลักหยุดซ่อมตามวาระ เพื่อไม่ให้พื้นที่ภาคใต้เกิดกรณีไฟฟ้าดับซึ่งจะกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่
     ๔. ขอให้ กฟผ. ซึ่งมีบุคลากรที่มีรู้ ความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า สนับสนุนพลังงานจังหวัดในการแก้ปัญหาทางด้านเทคนิคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก

	บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
	     ๑. เห็นสมควรให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่มีแผนดำเนินการพัฒนาพลังงานสะอาด ในการผลักดัน  การใช้เชื้อเพลิง Hydrogen และ Ammonia และ Small Modular Reactor (SMR) เป็นแหล่งพลังงานใหม่  ที่จะถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานในอนาคต การให้ความรู้กับเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแหล่งพลังงานดังกล่าว จึงมีความสำคัญเพื่อลดแรงต่อต้านหากจะต้องดำเนินการให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต ขอให้ทาง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พิจารณาแนวทางในการผลักดันความรู้เกี่ยวกับเชื้อเพลิง Hydrogen และ Ammonia และ Small Modular เข้าสู่สถานศึกษา หรือศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต่อไป


- ๗ -

	หน่วยงาน
	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน.

	
	     ๒. ส่งเสริมสนับสนุนสถานีบริการน้ำมันของ ปตท. ทั่วประเทศมีพื้นที่ให้กับเกษตรกรในการนำสินค้า    ของตนเองมาจำหน่าย โดยมีระบบผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้เกษตรกรนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายอย่างโปร่งใส
     ๓. การจัดซื้อ LNG เห็นสมควรให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ร่วมมือกันในการจัดซื้อเพื่อไม่ไห้มีการแข่งขันกันเองในการเสนอราคา ซึ่งจะทำไห้ราคาแพงขื้นรวมทั้งให้มีการใช้ถัง LNG ร่วมกันในการ stock ไม่ต้องเช่าเรือมาลอยรอการใช้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยภาพรวมจะเป็นประโยชน์ของประเทศ

	รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ ๔


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน. ไปพิจารณาประกอบการดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง



						    (นายศิริศักดิ์ วิทยอุดม)
		                                          ประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
                                                                         ประจำกระทรวงพลังงาน
						


  























สรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการเชิงพื้นที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพลังงาน (ค.ต.ป.พน.)
ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ มกราคม ๒๕๖๙
 ณ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา 
๑. การรับฟังรายงานผลการดำเนินงานภาพรวมของสำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส รวมถึงข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา พร้อมความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการฟื้นฟูเยียวยาหลังเกิดอุทกภัย ณ ห้องประชุมสำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา
	ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะ

	   ๑. ค.ต.ป.พน. มีความเห็นว่าภารกิจสำรวจข้อมูลโรงงาน/อาคารควบคุม ที่ พพ. ได้มอบหมายให้ สพจ. ดำเนินการสำรวจข้อมูลในเชิงพื้นที่          เป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในระยะเริ่มแรกอาจจะส่งผลให้ สพจ. มีความยุ่งยากในการเข้าดำเนินการเข้าสำรวจข้อมูลในโรงงาน/อาคารควบคุม ต่างๆ 
	   - เห็นสมควรให้ สพจ. ศึกษาระเบียบ รวมถึงขั้นตอนต่างๆ ที่ พพ. ได้มอบหมายให้ทาง สพจ. ติดตามอย่างละเอียด พร้อมทั้งสามารถให้ข้อมูลด้านกฎหมายต่างๆ กับทางโรงงาน/อาคารควบคุมในเบื้องต้นได้

	   ๒. จากการรับฟังสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมา        ค.ต.ป.พน. พบว่า การสำรองปริมาณน้ำมันในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส จะสามารถสำรองเพื่อการใช้ในพื้นที่ได้ ๓ วัน ซึ่งปกติจะต้องรับน้ำมันจากคลังน้ำมันที่จังหวัดสงขลา ซึ่งมีระยะทางไกลกว่า ๒๐๐ กม. แต่เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาถนนสาย ๔๒ และ ๔๓ น้ำท่วมสูงส่งผลให้ไม่สามารถขนส่งน้ำมันทางรถขนส่งได้ แต่ทั้งนี้เนื่องจากระยะเวลาที่น้ำท่วมมีระยะเวลาไม่นานมากนักจึงยังสามารถบริหารจัดการปริมาณน้ำมันภายในจังหวัดนราธิวาสเพื่อรองรับปริมาณการใช้งานของประชาชนในพื้นที่ได้
	   ๑. ขอให้ สพจ.นราธิวาส บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนสำรองน้ำมันสำหรับการใช้งานของประชาชนในพื้นที่ให้ได้มากกว่า ๓ วัน เพราะหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่สามารถส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันที่จังหวัดสงขลาได้ ประชาชนในพื้นที่จะมีน้ำมันใช้ได้ยาวนานมากขึ้นจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ จะผ่อนคลายลง
   ๒. เห็นสมควรให้ พน. โดย ธพ. หาแนวทางให้ผู้ค้าน้ำมัน      ในพื้นที่ และบริษัท ปตท. มีการวางแผนร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อหาความเป็นไปได้และความเหมาะสม     ในการก่อสร้างคลังในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส สำหรับรองรับสถานการณ์อุทกภัยหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินหากเกิดขึ้นอีก จะได้ไม่ถูกตัดขาดจากการขนส่งน้ำมันเข้ามาในพื้นที่

	   ๓. โครงการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์สูบน้ำที่ สพจ.สงขลาไปดำเนินโครงการให้การสนับสนุนให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ขนาดไม่น้อยกว่า (3,000 วัตต์/ระบบ) จำนวน 4 ระบบ งบประมาณ 1 ล้านบาท สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงสำหรับสูบน้ำได้ครั้งละ ๑๒,๐๐๐ บาท และสามารถเพิ่มรอบการผลิตเป็น ๓ รอบ/ปี ลดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงลงได้ ๓๖,๐๐๐ บาท/ปี และเพิ่มรายได้ให้กลุ่มเกษตรกร ๑๐๐,๐๐๐ บาท/ไร่/ปี ถือได้ว่าเป็นโครงการที่ดีสามารถช่วยเหลือในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร ได้เป็นอย่างดี
	   ๑. ขอให้ สพจ.สงขลา พิจารณาในเรื่องการส่งมอบเทคโนโลยีด้านพลังงาน เช่น แผงโซลาร์เซลและปั๊มสูบน้ำให้กับกลุ่มเกษตรกร 
หรือ อปท. เป็นผู้รับมอบหลังจากการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ เนื่องจากหากเทคโนโลยีที่ให้การสนับสนุนเกิดการสูญหายหรือชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ สพจ.สงขลาจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้ 
   ๒. สพจ.สงขลา ควรให้คำแนะนำกลุ่มเกษตรกรในการบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีด้านพลังงานที่ได้รับการสนับสนุนในเบื้องต้น รวมถึงการจัดเก็บเงินเข้ากองกลางจากสมาชิกเกษตรกรเพื่อไว้ใช้สำหรับการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ จะส่งผลให้อุปกรณ์เทคโนโลยีดังกล่าว ไม่ถูกปล่อยทิ้งร้าง ซึ่งจะทำให้โครงการเกิดความคุ้มค่าและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น


๒. โครงการติดตั้งระบบ Solar Rooftop ณ สถาบันปอเนาะ (บ้านอุ่นไอรัก) ต.บาโรย อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี
	ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะ

	   จากการรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและจากการลงพื้นที่ ค.ต.ป.พน. พบว่า มูลนิธิบ้านอุ่นไอรัก มีภารกิจฟื้นฟูและบำบัดผู้เสพติด โดยใช้หลักศาสนาเป็นแกนกลางในการฟื้นฟู (ศาสนบำบัด) เเละพัฒนาทักษะอาชีพและการพึ่งพาตนเองเพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างมีศักดิ์ศรี เเละในอนาคตมีแผนขยายศักยภาพในการดูเเลผู้ติดยาเสพติดให้เพิ่มมากขึ้นอีกประมาณ 1,000 คน ซึ่งส่งผลให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงขึ้นในอาคารโรงนอน และอาคารเรียน ที่จะต้องใช้ระบบแสงสว่าง และพัดลมระบายความร้อน ทั้งนี้ สพจ. ปัตตานี ได้ประสานหน่วยงานต่างๆ โดยได้รับบริจาคแผลโซลาร์เซลจาก ศอ.บต. และมูลนิธิฯ ร่วมลงทุนด้วยส่วนหนึ่ง เพื่อเข้ามาติดตั้งระบบ Solar Rooftop  โดยใช้งบประมาณ ๑.๕ ล้านบาท สำหรับลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของมูลนิธิฯ จากเดิมมีค่าไฟฟ้าเดือนละ ๗๐,๐๐๐ บาท เหลือเพียงเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท (ลดลง ๓๐ - ๔๐%) ระยะเวลาคืนทุน ๕ ปี 
	   ๑. เห็นสมควรให้ สพจ. ปัตตานีจัดทำเป็นโครงการเพื่อของบประมาณจากส่วนกลาง (กยผ.) หรือจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) ให้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณเข้ามาดำเนินการ เนื่องจากเห็นประโยชน์ที่ชัดเจนในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ลดลง และส่งเสริมมูลนิธิบ้านอุ่นไอรัก    ที่ดำเนินกิจกรรมที่เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ จะเป็นการดำเนินโครงการที่ยั่งยืนและมีความคุ้มค่าเป็นอย่างมาก
   ๒. ขอให้ สพจ.ปัตตานี บูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ       ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกัน ในการสนับสนุนโครงการต่างๆ ให้กับมูลนิธิบ้านอุ่นไอรัก เพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในเรื่องลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน การทำเกษตรเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร รวมถึงการฝึกฝีมือแรงงานให้กับผู้เข้ารับการบำบัดให้มีทักษะทางอาชีพออกไปแล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวได้ ต่อไป 


๓. รับฟังผลการดำเนินงานภาพรวมและแนวทางการบริหารจัดการหลังเหตุอุทกภัย และความมั่นคงด้านไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ ของโรงไฟฟ้าจะนะ โรงไฟฟ้าขนอม และโรงไฟฟ้ากระบี่ ณ โรงไฟฟ้าจะนะ ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา
	ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะ

	   จากการรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและจากการลงพื้นที่ ค.ต.ป.พน. พบว่า โรงไฟฟ้าจะนะ      จ.สงขลา ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยทำให้ต้องหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าและอุปกรณ์ทั้งหมดเพื่อความปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตาม      เพื่อรองรับการหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าจะนะ      จ.สงขลา ศูนย์ควบคุมกำลังไฟฟ้าแห่งชาติ (NCC) สั่งการ เพิ่มกำลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าขนอมและโรงไฟฟ้ากระบี่ เข้ามาชดเชยปริมาณไฟฟ้าที่ขาดหายไปในระบบ ส่งผลให้พื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบมากนักในช่วงการเกิดสถานการณ์อุทกภัยส่งผลให้กำลังผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าจะนะขาดหายไป            แต่อย่างไรก็ตาม จากผลกระทบที่เกิดขึ้นโรงไฟฟ้าจะนะ ได้มีแผนการฟื้นฟูให้โรงไฟฟ้าหลังน้ำท่วม ให้กลับมาดำเนินการได้ 100% ภายใน ๑๒๐ วัน (ประมาณ มี.ค. ๖๙) โดยจะเริ่มเดินเครื่อง          เชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้า 1 Unit ภายใน ๓๑ ม.ค. ๖๙
	  ๑. เห็นสมควรให้ กฟผ. พิจารณาแนวทางในการป้องกันสถานการณ์อุทกภัยหากเกิดขึ้นอีกในอนาคต ทาง กฟผ.           มีแนวทางในการดำเนินการจัดการอย่างไร ให้สามารถป้องกัน หรือควบคุมสถานการณ์ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่โรงไฟฟ้าไม่ได้รับผลกระทบ เช่น แนวทางการก่อสร้างคันดินหรือกำแพงกันน้ำให้สูงขึ้น โดยพิจารณาถึงวัสดุที่จะนำมาใช้งานขอให้มีความทนทานใช้งานได้ยาวนานและสามารถทนต่อแรงดันน้ำได้มีระบบสูบน้ำที่มีประสิทธิภาพเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ เป็นต้น
   ๒. ขอให้ กฟผ. เตรียมแผนฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงต่างๆ เตรียมไว้ด้วย เช่น การจัดการกลุ่มมวลชนที่เข้ามาเรียกร้องกรณีต่างๆ รวมถึงการก่อวินาศกรรม ฯลฯ เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดการได้อย่างรวดเร็วไม่เกิดผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้า


๔. รับฟังผลการดำเนินงานของโรงไฟฟ้ากำจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา
	ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะ

	   จากการรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและจากการลงพื้นที่ ค.ต.ป.พน. พบว่า โรงไฟฟ้ากำจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต.เกาะแต้ว อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ได้จัดหาเอกชนร่วมลงทุนก่อสร้างและบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอย ได้แก่บริษัททีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เริ่มเดินระบบ เมื่อ ธ.ค. ๖๘ เป็นระบบกำจัดมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยี Incineration แบบ Stoker – Type จำนวน 2 เตา (รองรับปริมาณขยะได้ 700 ตัน/วัน) กำลังการผลิตไฟฟ้า 9.95 เมกะวัตต์ เสนอขอขายไฟฟ้า 7.92 เมกะวัตต์   โดยดำเนินการบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยเป็นแหล่งพลังงาน จากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดสงขลา ส่งผลให้มีขยะมูลฝอยปริมาณมากโรงไฟฟ้าฯ ได้เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาการจัดการขยะดังกล่าวได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตามทราบว่า ณ ปัจจุบัน ต้องปิดการใช้งานไป ๑ ระบบ เนื่องจากปริมาณขยะมีปริมาณมากและใส่เข้าไปในระบบเผาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เตาเผาอุดตันจึงจำเป็นต้องปิดระบบรอให้เตาเผาเย็นลง และดำเนินการแก้ไขกำจัดขยะมูลฝอยที่อุดตอนออกเพื่อจะได้เปิดระบบขึ้นมาทำงาน ต่อไป 
	   ๑. เห็นสมควรให้ สพจ.สงขลาเข้าให้คำแนะนำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในการหาแนวทางกำจัดน้ำเสียที่ไหลออกมาจากกองขยะที่กองไว้ระหว่างรอเข้าสู่เตาเผา เพราะหากน้ำเสียไหลออกสู่แหล่งน้ำของชุมชนอาจจเกิดการร้องเรียนจากมวลชนได้ โดยการประสานงานและบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อหาแนวทางในการจัดการน้ำเสียตามกระบวนการที่ถูกต้อง
    ๒. ขอให้ สพจ.สงขลา ติดตามผลการดำเนินงานของ โรงไฟฟ้ากำจัดขยะมูลฝอยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
ในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยและการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเรื่องให้กับพื้นที่ ว่าหากสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่องและแก้ไขปัญหาเรื่องขยะมูลฝอยได้จริง ควรทำการประชาสัมพันธ์ให้กับ สพจ.พื้นที่อื่นๆ ได้รับทราบ เนื่องจากจะสามารถเป็นแบบอย่างให้ สพจ. พื้นที่อื่นๆ นำข้อมูลดังกล่าวไปนำเสนอให้กับ อปท. ดำเนินโครงการในลักษณะดังกล่าวต่อไปได้ เพราะนอกจากจะสามารถผลิตพลังงานจากขยะแล้ว ยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาปัญหาสิ่งแวดล้อมจากขยะมูลฝอยได้ด้วย 


๕. โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ณ บริษัท ภาคใต้พลาสติก จำกัด เลขที่ 74/3 หมู่ที่ 1 ถ.กาญจนวานิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
	ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะ

	   จากการรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ค.ต.ป.พน. พบว่า ในภาพรวมของโครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ผลการอนุมัติและทำสัญญาสนับสนุน จำนวน 372 ราย 490 มาตรการ วงเงินสนับสนุน 260.7 ล้านบาทก่อให้เกิดการลงทุน 1,294 ล้านบาท ผลประหยัดที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 14.03 ktoe คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ 457 ล้านบาท ลด CO2 80,307.18 tCO2สนับสนุนเงิน20-30%ของค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้ง (20% โรงงาน/อาคารควบคุม หรือ 30% โรงงาน/อาคารนอกข่าย+นวัตกรรมพลังงาน+IOT)และสนับสนุน ไม่เกิน 3,000,000บาท/สถานประกอบการ 
   ในส่วนของบริษัท ภาคใต้พลาสติก จำกัด เป็นโรงงานนอกข่ายควบคุมได้รับเงินสนับสนุน 30% (เป็นเงินน จำนวน 1,242,275.40 บาท) โดยมีเงินลงทุนจริง 4,140,918.00 บาท ขอรับการสนับสนุนใน มาตรการเปลี่ยนเครื่องจักรประสิทธิภาพสูง (เครื่องฉีดพลาสติก) สามารถประหยัดพลังงานลงได้ ๑,๗๐๖,๕๕๒.๕๑ บาท/ปี ระยะเวลาคืนทุนประมาณ ๓ ปี
	   ๑. สถานประกอบการที่ดำเนินการในลักษณะของกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME ที่ไม่มีเงินลงทุนสำหรับปรับเปลี่ยนอุปกรณ์สูงมากนัก ขอให้ทาง พพ. พิจารณาสัดส่วนการให้การสนับสนุนกลุ่มนี้เป็นพิเศษ โดยมีสัดส่วนที่ให้การสนับสนุนมากกว่า ๓๐% เป็นต้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือธุรกิจของกลุ่ม SME ให้มีศักยภาพในการผลิตสินค้าออกมาแข่งขันได้จากค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ลดลง ซึ่งจะส่งผลให้ราคาสินค้าลดลงและรายได้เพิ่มขึ้น
    ๒. เห็นสมควรให้ พพ. เป็นผู้แนะนำให้ผู้ประกอบการที่มีความพร้อมด้านเงินลงทุน เข้าไปดำเนินการขอกู้เงินดอกเบี้ยต่ำจากทางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) ด้วยตนเอง โดยมี พพ. เป็นผู้ให้ข้อมูลกับทางธนาคารถึงศักยภาพในการชำระคืนของสถานประกอบการ และเหตุผลในการขอกู้เพื่อมาเพื่อปรับปรุงอุปกรณ์ของสถานประกอบให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้พลังงานในภาพรวมของประเทศมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วย



สรุปรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการเชิงพื้นที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพลังงาน (ค.ต.ป.พน.)
ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙
 ณ จังหวัดสระบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดลพบุรี 
๑. การดำเนินงานภาพรวมของโครงการสระบุรีแซนด์บ็อกซ์
	ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	  จากการรับฟังรายงานสรุปภาพรวม ค.ต.ป.พน.ทราบว่า ภาครัฐและเอกชนกว่า 600 คน ได้มีการระดมสมองและนำเสนอ นายกรัฐมนตรี ในงาน ESG Symposium 2023 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2566 ณ ศูนย์ราชการประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ให้ดำเนินโครงการ “สระบุรีแซนด์บอกช์” เสมือนเป็นการย่อประเทศไทย เพื่อเรียนรู้ปัจจัยความสำเร็จและข้อจำกัดต่าง ๆ ในรูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Public Private Partnership : PPP)  เพื่อเปลี่ยนผ่านประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อน 6 ด้านหลัก ได้แก่ การจัดการพลังงานสะอาด, อุตสาหกรรมสีเขียว, การเกษตรยั่งยืน, การจัดการของเสีย, การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
	   ค.ต.ป.พน. มีความเห็นว่ากระทรวงพลังงาน (พน.) โดยกองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาค (กพภ.)ควรมีการดำเนินการ ดังนี้
   ๑. ร่วมผลักดันโครงการสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ ให้เป็นวาระ     ในด้านพลังงานที่เป็นต้นแบบสำหรับพื้นที่อื่นๆ ได้ รวมถึงมีการ  บูรณาการส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของ พน. เข้าไปร่วมดำเนินการ
   ๒. โครงการด้านพลังงานที่เข้าไปร่วมดำเนินการจะต้องมีความชัดเจนว่า พน. มีความต้องการผลักดันด้านพลังงานในเรื่องใดเป็นหลัก เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นๆ และจะสามารถชี้แจงข้อมูลได้อย่างชัดเจนว่า พน. เข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการอะไร อย่างไร และมีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร เป็นต้น

	
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	
	   เห็นสมควรให้ สพจ.สระบุรี มีส่วนร่วมและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
   ๑. ประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของโครงการให้กับประชาชน หน่วยงาน และจังหวัดอื่นๆ รับทราบ
   ๒. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการอื่นๆ ในพื้นที่เข้ามาร่วมดำเนินการขับเคลื่อนในด้านที่เกี่ยวข้อง
   ๓. ข้อมูลเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก เป็นการรวบรวมข้อมูลมาจากหน่วยงานต่างๆ ที่มีการดำเนินการและรวบรวมข้อมูลในส่วนนี้อยู่แล้วอาจส่งผลต่อการซ้ำซ้อนของข้อมูลและส่งผลให้ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนได้ ขอให้ สพจ.สระบุรีพิจารณาข้อมูลในส่วนนี้อย่างละเอียด ก่อนนำเสนอให้ผู้บริหารหรือสาธารณะชนรับทราบ
   ๔. ขอให้ สพจ.สระบุรี ศึกษาแนวทางในการขายคาร์บอน เครดิต ที่คาดว่าเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการสระบุรีแซนด์บ็อกซ์ ให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนกลับมาในภาพรวมของโครงการ


๒. โครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ (Matching Fund) เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) และการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน ประเภทสถานพยาบาล 
     ณ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์
	ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	   จากการรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ค.ต.ป.พน. พบว่า โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ มีการดำเนินโครงการ ๔ โครงการดังนี้
    ๑) เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ๓๖ วัตต์ เปลี่ยนเป็นหลอดไฟฟ้า T5 ๑๘ วัตต์ จำนวน ๕,๐๐๐ หลอด 
    ๒) เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วนเป็นแบบ Inverter จำนวน ๑๓๑ ชุด
    ๓) เปลี่ยนหม้อไอน้ำเป็นชนิด Once through boilers ไม่ต่กว่า ๒.๓๖ ตัน ๑ ระบบ
    ๔) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) ขนาด ๓๐๔ กิโลวัตต์ 
    ทั้งนี้ ส่วนที่ส่งผลให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานมากที่สุดคือระบบ Solar rooftop    ซึ่งมีการใช้งบประมาณติดตั้ง ๑๒.๖ ล้านบาท ประหยัดไฟฟ้าปีละ ๔.๒ ล้านบาท มีระยะเวลา   คืนทุน ๓ ปีเท่านั้น  
	   เห็นสมควรให้ พน. โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน (พพ.)พิจาณาดำเนินการ ดังนี้
   ๑. หาแนวทางในการเข้าดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนกลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มที่ให้บริการประชาชน ๒๔ ชั่วโมงเป็นหลัก เนื่องจากหน่วยงานเหล่านี้มีการใช้พลังงานที่สูงมากและควบคุมการใช้พลังงานยาก เนื่องจากต้องให้บริการประชาชนอยู่ตลอดเวลา ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเกิดขึ้นตามจำนวนประชาชนผู้มาใช้บริการ 
    ๒. ขอให้พิจารณาสัดส่วนในการร่วมลงทุนให้สามารถยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน เช่น ภาครัฐ : เอกชน๘๐:๒๐ / ๗๐:๓๐ หรือ ๕๐:๕๐ รวมถึง การให้ข้อมูลแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเป็นต้น 

	
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	
	   ขอให้ สพจ.เพชรบูรณ์ ดำเนินการ ดังนี้
   ๑. แนะนำโรงพยาบาลให้มีการล้างแอร์อย่างน้อย ๒ ครั้ง/ปี
   ๒. อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างหากเกิดการชำรุดเสียหายควรแนะนำให้โรงพยาบาลเปลี่ยนเป็นหลอด LED จะสามารถประหยัดพลังงานได้มากยิ่งขึ้น


๓. โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับห้องเย็น ขนาด 10 กิโลวัตต์ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขี้นาคแผนใหม่ ต.วังบาล อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 
	ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	   จากการรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและจากการลงพื้นที่ ค.ต.ป.พน. พบว่าผลการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับห้องเย็น ขนาด 10 กิโลวัตต์ เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ได้รับผลตอบแทนจากต้นทุนที่ลดลงส่งผลให้สภาพคล่องทางการเงินมากขึ้นสามรถลดภาระค่าใช้จ่ายต้นทุนในด้านพลังงานไฟฟ้าให้กลุ่มเกษตรกรโดยค่าไฟฟ้าจากเดิม 15,000 - 18,000 บาท/เดือน หลังจากส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คงเหลือชำระค่าไฟฟ้าประมาณ 7,000 บาท/เดือน ผลประหยัดเกินกว่าร้อยละ 50 และทำให้เกิดการจ้างงานในชุมชน สร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรผู้ปลูกมะขาม มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะขาม เพื่อจำหน่ายมากขึ้น มีรายได้จากค่าฝากแช่มะขามของสมาชิก 1 บาท /กิโลกรัม/เดือน มีการฝากแช่มะขามจากสมาชิกเฉลี่ย 20 ตัน/เดือน ส่งผลให้กลุ่มมีรายได้จากการฝากแช่มะขาม เพิ่มขึ้น 20,000 บาท /เดือน โดยใช้เงินลงทุน ๔.๕ แสนบาท
	   เห็นสมควรให้สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ.) พิจาณาในเรื่องสัดส่วนการร่วมลงทุนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีศักยภาพ มีกลุ่มสมาชิกที่ชัดเจนและมีการดำเนินงานด้านการสร้างอาชีพให้กับชุมชนมาอย่างต่อเนื่องแต่ขาดเงินลงทุนที่จะมาร่วมลงทุนที่กำหนดสัดส่วน ภาครัฐ : วิสาหกิจชุมชน ๕๐ : ๕๐ ให้สามารถมีความยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสม เช่น  ภาครัฐ : วิสาหกิจชุมชน ๘๐:๒๐ / ๗๐:๓๐ เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข้มแข็งมีศักยภาพแต่มีเงินทุนไม่มากสามารถได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐได้


	
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	
	   เห็นสมควรให้ สพจ.เพชรบูรณ์ ดำเนินการ ดังนี้
   ๑. นำแผนงาน/โครงการด้านพลังงานทดแทนอื่นๆ เข้ามาร่วมดำเนินการให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อช่วยเสริมในเรื่องการลดต้นทุนด้านพลังงานในกระบวนการผลิต 
   ๒. ช่วยจดบันทึกผลการลดใช้พลังงานเปรียบเทียบก่อนและหลังจากที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมดำเนินโครงการ โดยแยกเป็นประเภทของเทคโนโลยีด้านพลังงานที่ให้การสนับสนุน       ว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้เป็นสัดส่วนเท่าไร และใช้ระยะเวลาในการคืนทุนนานเท่าใด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเผยแพร่ต่อไป


๔. โครงการพลังงานทดแทนและชีวมวล และโครงการก๊าซชีวภาพระดับชุมชนจากฟาร์มสุกร ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
	ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	   จากการรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและจากการลงพื้นที่ ค.ต.ป.พน. พบว่า อบต.ท่ามะนาว     มีการบูรณาการหน่วยงานราชการและภาคเอกชนต่างๆ เข้ามาร่วมดำเนินโครงการด้านพลังงานทดแทนในพื้นที่หลายโครงการเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการประกอบอาชีพ /การแก้ไขปัญหาเรื่องขยะของชุมชนและการแก้ไขปัญหาในเรื่องกลิ่นจากฟาร์มหมู รวมถึงการสมัครเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-ver) โครงการก๊าซชีวภาพระดับชุมชนจากฟาร์มสุกร ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี (Community biogas from swine farms at ThamanaoSubdistrict, Chaibadan District, Lopburi Proince, Thailand) เมื่อปี พ.ศ.2558  ซึ่งได้ดำเนินการขึ้นทะเบียน และได้รับการรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิตจากผู้ประเมินภายนอก    ในปีแรกที่ได้รับการรับรอง 309 ตันคาร์บอนได ออกไซด์เทียบเท่า/ปี ปีที่ ๒ได้รับการรับรอง 428 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี ปีที่ ๓ ได้รับการรับรอง 1,077 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า/ปี ซึ่งคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้    สามารถขายได้ โดยมีหน่วยงานที่ขอซื้อไปแล้ว     คือ 1. ธนาคารแห่งประเทศไทย 2. PTT GC            3. PTT GGC 4. เจ้าหน้าที่ อบก.
	   เห็นสมควรให้ พน. โดยกองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาค (กพภ.) รวบรวมโครงการด้านพลังงานที่มีการดำเนินงานในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศและหาแนวทางในการสมัครเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-ver) เพื่อให้การดำเนินงานด้านพลังงานสามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนและได้รับการรับรองปริมาณคาร์บอนเครดิตและขายเป็นรายได้ รวมถึงเป็นต้นแบบในการดำเนินงานให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/อปท. อื่นๆ ได้

	
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	
	   เห็นสมควรให้ สพจ.ลพบุรี ดำเนินการ ดังนี้
   ๑. บูรณาการหน่วยงานต่างๆ ของ พน. เข้ามาร่วมดำเนินงานโครงการในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนของ อบต.ท่ามะนาว ในการเป็นชุมชนจัดการตนเองด้านพลังงานและการจัดการขยะในชุมชนสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ต่อไป
   ๒.  เผยแพร่ข้อมูลการสมัครเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-ver) โครงการก๊าซชีวภาพระดับชุมชนจากฟาร์มสุกรของ อบต.ท่ามะนาว ให้กับพลังงานจังหวัดอื่นๆ ได้รับทราบว่ามีขั้นตอน กระบวนการอย่างไร เพื่อให้การดำเนินงานโครงการด้านพลังงานในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศสามารถใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและเพิ่มผลประโยชน์ให้กับวิสาหกิจชุมชน/อปท. ในพื้นที่อื่นๆ ได้   


๕. ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) ของสถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยบาดาล     
    ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี
	ข้อค้นพบ/ข้อคิดเห็น
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	   จากการรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและจากการลงพื้นที่ ค.ต.ป.พน. พบว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ของ กฟผ. เป็นโครงการนำร่องขนาด 21  เมกะวัตต์ เพื่อเสริมความมั่นคงในระบบไฟฟ้า     ลดความผันผวนจากการผลิตไฟฟ้าของพลังงานหมุนเวียน (VRE) ในพื้นที่และช่วยจัดการค่าพลังงานไฟฟ้าให้มีความเสถียร การประยุกต์ใช้ BESS ในระบบไฟฟ้าจะช่วยให้สามารถนำไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และเป็นการเสริมศักยภาพโครงข่ายระบบไฟฟ้าให้สามารถรองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนได้อย่างมั่นคง และได้ถูกบรรจุลงใน ร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2567 - 2580 (PDP 2024)
	   - เห็นสมควรให้ กฟผ. วางแผนในการขยายผลระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS) จากโครงการนำร่อง ให้มีความครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เนื่องจากโครงการนี้สามารถส่งเสริมไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีการผลิตในพื้นที่ต่างๆ และส่งเข้ามาในระบบโครงข่ายไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลให้ระบบไฟฟ้ามีความเสถียร และสามารถนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย





เอกสารแนบ ๒


๑.	โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
	โครงการบริหารและจัดการพลังงานฯ เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์หลัก เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนสำหรับการบริหารจัดการการผลิตพลังงานอย่างมีส่วนร่วม      และพัฒนาศักยภาพ และหนุนเสริมเครือข่ายภาคประชาชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่เป้าหมาย สำหรับเป็นแกนนำ  ในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงาน และเจตคติอย่างถูกต้องเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ รวมถึงกระตุ้น       และปลูกฝังความรู้ด้านพลังงาน ให้มีการตระหนักถึงคุณค่า ร่วมรักษา พร้อมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยการส่งเสริมสนับสนุนและส่งมอบเทคโนโลยีอุปกรณ์ในการลดใช้พลังงาน และการเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานทดแทนกับกลุ่มเป้าหมายได้ใช้งาน
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงพลังงาน (ค.ต.ป.พน.) ได้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน โดยการรับฟังสรุปรายงานผลฯ ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ คือ กองส่งเสริมและพัฒนาพลังงานภูมิภาค (กพภ.) และการลงพื้นที่ ดังนี้
๑) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
           	๒) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรและสมุนไพรโคกกลอย ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
	๓) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกระบอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
	๔) กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรบ้านตม ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
	๕) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจพอเพียง ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
	๖) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ N-Do Fulltime ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก
                    จังหวัดพิษณุโลก
  	จากการรับฟังสรุปรายงานผลดำเนินงานของ กพภ. และการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว  ค.ต.ป.พน. จึงมีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้
	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

		จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการโดยการรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ในภาพรวมในปี 256๘ มีการคัดเลือก องกรค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้าร่วมโครงการ จำนวน 54๑ อปท. และส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานให้กับ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการ 541 อปท. ในปี 2567 ผลผลิต/ผลลัพธ์ ที่สำคัญ คาดว่าจะสามารถลดการใช้พลังงานลงอย่างน้อย 1.12 ktoe และเพิ่มรายได้จากการส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อย 20.04 ล้านบาท/ปี 
   ทั้งนี้ พบว่า มีประเด็นปัญหาที่อาจส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ในเชิงลบต่อกระทรวงพลังงาน ได้แก่
   ๑. การติดตั้งเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในพื้นที่เอกชน            ที่ยังไม่ได้ยกให้เป็นที่สาธารณะประโยชน์ อาจส่งผลให้การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีฯ ขาดประสิทธิภาพ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการและไม่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม    อย่างแท้จริง 
   ๒. การเข้าให้ความรู้และส่งเสริมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ/ประชาชน ดำเนินกิจกรรมด้านพลังงานทดแทน เช่น       การผลิตน้ำมันจากกระบวนการ ไพโรไลซิส  อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าประโยชน์ด้านพลังงานที่ได้รับ
	





     เห็นสมควรให้ กระทรวงพลังงาน (พน.) โดย กพภ. ดำเนินการ ดังนี้ 
    ๑. เรื่องของการยกที่ดินให้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์เพื่อติดตั้งเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพื่อใช้งานร่วมกัน     ในพื้นที่ ในอนาคตหากไม่สามารถดำเนินการให้ประชาชน  ยกที่ดินให้เป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์ได้ ขอให้พิจารณาแนวทางการออกแบบเทคโนโลยีด้านพลังงานให้สามารถถอดเคลื่อนย้ายได้ โดยบูรณาการออกแบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
    ๒. ควรมีการสื่อสารกับทางสำนักงานพลังงานจังหวัด (สพจ.) ว่าน้ำมันจากกระบวนการไพโรไลซิส ยังไม่ควรส่งเสริม เนื่องจากยังไม่มีมาตรฐานรองรับ หากดำเนินโครงการในลักษณะนี้อาจก่อให้เกิดมลพิษหรือไม่ ควรมีการศึกษาให้ชัดเจนก่อน


/ ประเด็น...
- ๒ -

	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	      จากการลงพื้นที่ของ ค.ต.ป.พน. พบผลสำเร็จจากการเข้าไปดำเนินโครงการฯ ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ต่างๆ ที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุน ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๘ ดังนี้ 
   ๑)  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลฉลอง ตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ได้รับการสนับสนุน ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด   ๓ x ๔ เมตร ใช้ในการอบถ่านอัดแท่ง สามารถเพิ่มผลผลิตได้ ๕.๒๓ เท่า และลดเวลาในการตากผลิตภัณฑ์ลงได้ ๔๕.๕ % สามารถเพิ่มรายได้ให้กลุ่มวิสาหกิจฯ ได้มากขึ้น
   ๒) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรและสมุนไพรโคกกลอย ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ได้รับการสนับสนุน เตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง (เตามณฑล ๒ กระทะ) สำหรับการแปรรูปแคปหมู และตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒X๒ เมตร สำหรับการแปรรูปกล้วย ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้มีคุณภาพที่ดีและขายสินค้าได้ในราคาที่สูงขึ้น
   ๓) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองกระบอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ได้รับการสนับสนุน ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับห้องเย็น ขนาด ๒X๒ เมตร เพิ่มปริมาณการตากผลิตภัณฑ์กล้วยม้วน คิดเป็นมูลค่า ๓,๐๐๐ บาท/เดือน หรือ ๓๖,๐๐๐ บาท/ปี รวมถึงได้รับการสนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับห้องเย็น ขนาด ๓ กิโลวัตต์ จากงบกองทุนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท ลดค่าไฟฟ้าได้ ๑,๕๐๐ บาท/เดือน ระยะเวลาคืนทุน ๑๐ ปี
   ๔) กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรบ้านตม ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้รับการสนับสนุน ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒X๒ เมตร สำหรับการอบแห้งสมุนไพร จากเดิมใช้ตู้อบลมร้อน ซึ่งมีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงจึงเปลี่ยนมาใช้ตู้อบแห้งพลังงานสงอาทิตย์ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าลดลง ๑๓,๘๒๔ บาท/ปี    และสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น ๑๘๐,๙๖๐ บาท/ปี รวมถึงสามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัล OTOP ระดับ ๕ ดาว
   ๕) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรทฤษฎีใหม่หัวใจพอเพียง ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการสนับสนุน ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด   ๒X๒ เมตร สำหรับตากพืชสมุนไพร ปลา ผักผลไม้       ตามฤดูกาล สามารถลดระยะเวลาในการตากผลิตภัณฑ์ ลงได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ชนิดรถเข็น ๓๔๐ วัตต์ สำหรับสูบน้ำทำการเกษตร ลดค่าไฟฟ้าได้ ๔,๐๐๐ บาท/ปี
	    เห็นสมควรให้ สพจ. ดำเนินการ ดังนี้
     ๑. พิจารณาหากพบว่ากลุ่มวิสาหกิจฯ ใดมีความพร้อมเรื่องเงินทุนสามารถมีเงินลงทุนเทคโนโลยีด้านพลังงานได้เอง โดยไม่ต้องรองบประมาณสนับสนุนงบประมาณจากทางภาครัฐ รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมที่จะร่วมออกค่าใช้จ่าย (Co-pay) ส่วนหนึ่งตามศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน/อปท. ให้นำโครงการฯ เข้าไปดำเนินการก่อนเป็นลำดับแรกๆ จะส่งผลให้โครงการมีความยั่งยืน เนื่องจากได้กลุ่มผู้ต้องการดำเนินโครงการฯ กับกระทรวงพลังงานอย่างแท้จริง
     ๒. สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพและต้องการเรียนรู้ในด้านการผลิตเทคโนโลยีพลังงานทดแทนอย่างง่ายๆ เพื่อใช้งานได้เอง เช่น ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก เตาประสิทธิภาพสูงแบบต่างๆ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบรถเข็น ฯลฯ ได้ฝึกทักษะจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือ สถาบันอาชีวศึกษาต่างๆ เป็นต้น
     ๓. กำหนดเป็นเงื่อนไขสำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ  ที่ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีประเภทต่างๆ ไปใช้งานร่วมกันแล้ว จะต้องมีการเก็บเงินค่าบำรุงรักษาอุปกรณ์   ในกรณีที่อุปกรณ์เกิดการชำรุดเสียหายตามระยะเวลาการใช้งาน จะได้นำเงินส่วนนี้มาบริหารจัดการบำรุงรักษา   ให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้ จะช่วยลดปัญหาการปล่อยทิ้งร้างอุปกรณ์ลงได้เป็นอย่างดี



/ ประเด็น...
- ๓ -

	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	   ๖) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ N-Do Fulltime ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการสนับสนุน ตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด   ๒X๒ เมตร สำหรับแปรรูปผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำพริกข่า    ข้าวเกรียบผัก กล้วยตาก และส้มลิ้ม สามารถลดเวลา     ในการอบแห้งลงได้ ๔๐-๖๐% และลดการใช้ไฟฟ้าในการอบแห้งลงได้ ๑๐๐% หรือ ๒๔,๐๐๐ บาท/ปี
	



๒. โครงการด้านพลังงานที่ได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ 
             ๑) โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ (Solar Floating) ณ สถานีไฟฟ้าเกาะหมาก  
เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์หลัก เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอ ชุมชนบ้านเกาะหมากน้อย เดิมใช้ไฟฟ้า    จากเครื่องปั่นไฟดีเซลเพียง 4 ชั่วโมง/วัน และระบบโซลาร์โฮมแบบเติมเงิน ซึ่งไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือนและความต้องการใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง และยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงตลอด 24 ชั่วโมง และให้หน่วยงานสาธารณะ เช่น โรงเรียนและโรงพยาบาล มีไฟฟ้าใช้สำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์และสื่อการเรียนการสอนรวมถึงส่งเสริมพลังงานสะอาด ทดแทนการใช้น้ำมันดีเซล ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สร้างมลภาวะด้านอากาศ
ค.ต.ป.พน. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน โดยการลงพื้นที่ ณ เกาะหมากน้อย จังหวัดพังงา จากการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว ค.ต.ป.พน. มีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้
	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

		โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ (Solar Floating)           ณ สถานีไฟฟ้าเกาะหมากน้อย จังหวัดพังงา ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564-๒๕๖๕        วงเงิน 21 ล้านบาท เพื่อให้ทุกครัวเรือนบนเกาะมีไฟฟ้าใช้ ทั้งในส่วนของโรงเรียน โรงพยาบาลส่วนตำบล และครัวเรือนทั่วไป ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งมีการบริหารจัดการที่เข้มแข็งและยั่งยืน           การดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์               (Solar Floating) บ้านเกาะหมากน้อย (ระยะที่ 1 และ 2) ขนาดระบบกำลังการผลิต 300 kW  แบตเตอรี่ 500 kWh ระยะสายส่งไฟฟ้า 6.5 กิโลเมตร ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 150 ครัวเรือน จากจำนวนทั้งหมด 353 ครัวเรือน โดย ค.ต.ป.พน. มีความเห็นว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีช่วยส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลมีไฟฟ้าใช้ เป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ ได้ทัดเทียมกับประชาชนในพื้นที่อื่น ๆ 
	  - เห็นสมควรให้ กระทรวงพลังงาน (พน.) โดยสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ส.กทอ) ควรผลักดันให้มีการจัดทำแผนการใช้จ่าย
งบประมาณหรือการจัดสรรงบประมาณในลักษณะแผนระยะกลาง – ยาว เพื่อให้โครงการขนาดใหญ่ที่ลงถึง ประชาชนสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

	
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	
	   - ขอให้ สพจ.พังงา ประสานหน่วยงานภาครัฐ ที่รับผิดชอบในพื้นที่พิจารณาออกแบบระบบ บริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าและการจัดเก็บค่าไฟฟ้า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการบำรุงรักษาในระยะยาว


๒) โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่พักอาศัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มการเข้าถึงการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่    
เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์หลัก เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มการเข้าถึงการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่      อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึง
ค.ต.ป.พน. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน โดยการลงพื้นที่ ณ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ จากการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว ค.ต.ป.พน. จึงมีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้

/ ประเด็น...
- ๔ -
	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

		จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับที่พักอาศัย เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มการเข้าถึงการใช้พลังงานทดแทน      ในพื้นที่ ณ หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564 เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานจากเดิมชาวบ้านใช้ไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลต้องจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 9 ลิตร/เดือน/ครัวเรือน (ค่าน้ำ มันลิตรละ 23 บาท ช่วงปี 2564)    คิดเป็นเงิน 2,484 บาท/ครัวเรือน/ปี  ปัจจุบัน สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 2.04 kWh/วัน/ระบบ หรือคิดเป็น 744.06 kWh/ปี/ระบบ ทั้งโครงการ ผลิตไฟฟ้าได้ 119,793.66 kWh/ปี   คิดเป็น 0.01021 Ktoe/ปี ลดการปล่อย CO2 ได้ 59.70 TCO2/ปี 
	  - เห็นสมควรให้ พน. โดย ส.กทอ. ร่วมกับ กพภ. และ สพจ. พิจารณาขยายผลโครงการจากชุมชนต้นแบบ           ที่สามารถดำเนินโครงการได้ประสบผลสำเร็จและใช้เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อื่นๆ    ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสการเข้าถึงพลังงานอย่างเท่าเทียมให้กับประชาชน   ในพื้นที่ห่างไกล

	
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	
	  - เห็นสมควรให้ สพจ. ให้คำแนะนำแก่ อบต. ในกรณี              ที่จะดำเนินการขยายผล โดยการส่งเสริมระบบ solar home เพิ่มเติมในพื้นที่เกาะขอให้คำนึงถึงการออกแบบเชิงระบบ อย่างรอบคอบโดยเฉพาะแบบด้านเทคนิค ซึ่งระบบใหญ่ควรต้องมี เทคโนโลยีที่เข้ากันได้หรือต้องเสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน และง่ายต่อการบำรุงรักษาเพื่อให้ภาพรวมของโครงการ สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างยั่งยืน


๓) วิสาหกิจชุมชนรวมผลจันทร์ ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์หลัก เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ สามารถเก็บวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการจำหน่ายตลอดทั้งปี ปัจจุบันมีการเพิ่มกำลังการผลิตมากขึ้น เพื่อรองรับตลาดที่โตขึ้น
ค.ต.ป.พน. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน โดยการลงพื้นที่ ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมผลจันทร์ ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จากการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว ค.ต.ป.พน.  จึงมีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้
	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

		จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เชิงพื้นที่ ค.ต.ป.พน. พบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมผลจันทร์ ได้รับการสนับสนุน : ระบบไฟฟ้าสำหรับห้องเย็นขนาดไม่น้อยกว่า 10 kW งบประมาณ : 450,000 บาท
ก่อนการติดตั้งระบบห้องเย็น มีต้นทุนในการผลิตสูง เนื่องจากห้องเย็นต้องทำงานตลอดทั้งปี ทำให้มีค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าค่อนข้างมาก เฉลี่ยเดือนละ 7,000 – 8,000 บาท/เดือน
หลังการติดตั้งระบบห้องเย็น 
- ค่าไฟฟ้าลดลงเดือนละ 3,500 - 4,000 บาท
- รายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม 10,000 บาท/เดือน เป็น 30,000 บาท/เดือน
- เนื้อผลไม้แช่แข็ง จาก 2 ตัน เพิ่มเป็น 3-4 ตัน/ปี
- มีการบริหารจัดการชีวมวล จากเปลือกมังคุด     สร้างรายได้เพิ่ม (เปลือกมังคุดตากแห้งสามารถนำไปผลิตเป็นสารชีวภัณฑ์)
- ผลิตภัณฑ์เนื้อมังคุด/เนื้อเงาะ/น้ำมะปี๊ด/เนื้ออโวคาโด/ดอกดาหลา/กระชายแช่แข็ง /นมถั่ว/เต้าหู้แช่เย็น
	   เห็นสมควรให้ พน. โดย กพภ. นำผลการดำเนินโครงการ  ที่ประสบความสำเร็จ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลดำเนินโครงการที่ประสบความสำเร็จ โดยจัดทำเป็น Success Story เผยแพร่และนำเสนอให้กับประชาชนทั่วไปได้รับทราบ       ถึงผลการดำเนินงานของกระทรวงพลังงานที่ได้ดำเนินการแล้วเกิดประโยชน์กับประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ

	
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	
	  - ค.ต.ป.พน. เห็นสมควรให้ สพจ. พิจารณาหากพบว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ใด มีความเข้มแข็งและสามารถต่อยอดขยายผลการดำเนินโครงการได้ หากทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ต้องการได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานเพิ่มเติม    ขอให้ สพจ. จัดทำแผนในการของบประมาณสนับสนุน      โดยใช้แนวทางในการร่วมออกค่าใช้จ่าย (Co-pay) ร่วมกับทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ดังกล่าวต่อไป 


/ ๔) กลุ่มเกษตรกร...
- ๕ -
๔) กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์หลัก เพื่อลดต้นทุนของกลุ่มเกษตรกรให้กับเกษตรกรในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังสรรพรส ซึ่งมีพื้นที่ทำการเกษตร 997 ไร่ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม อาทิ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ซึ่งเกษตรกรต้องแบกรับค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำเป็นจำนวนมาก เนื่องจากต้องสูบน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อส่งไปแหล่งน้ำในสวนของตนเอง
	จากการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ค.ต.ป.พน. มีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้
	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	    องค์การบริหารส่วนตำบลวังสรรพรส ได้รับการสนับสนุน : ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบผิวดิน ขนาดไม่น้อยกว่า 80 kW จำนวน 1 ระบบ งบประมาณ : 4,162,000 บาท 
ก่อนการสนับสนุน
   1. ปัญหาขาดแคลนน้ำ เนื่องจากไม่มีต้นทุนในการจัดหาระบบสูบน้ำ 
   2. กลุ่มผู้ใช้น้ำออกค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำเอง     เฉลี่ย 360,000 บาท/ปี
หลังการสนับสนุน
   สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า จากเดิม 360,000 บาท/ปี ปัจจุบันจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนละ 156,000 บาท/ปี
   ปัจจุบันไฟฟ้าที่ผลิต นำมาใช้ภายในอาคารสำนักงาน ลดค่าไฟฟ้า 10,000-15,๐00 บาท/เดือน
	   เห็นสมควรให้ สพจ. พิจารณาดำเนินการ ดังนี้
	๑. หากพบว่ากำลังวัตต์ผลิตไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์ ในการสูบน้ำช่วงฤดูฝน กลุ่มเกษตรกรไม่มีการใช้งานระบบสูบน้ำเนื่องจากปริมาณน้ำในบ่อเต็ม สพจ. ควรให้คำแนะนำ อปท. นำไฟฟ้าที่เหลือใช้มาใช้งานภายในสำนักงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแล้ว ควรมีแผนในการจัดการด้านพลังงานเพื่อนำไฟฟ้าที่เหลือใช้ไปใช้กับกิจกรรมอื่นๆ เพื่อต่อยอดการใช้งานระบบโซลาร์เซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
    ๒. ให้คำปรึกษา อปท. ในการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลระบบสูบน้ำฯ ของทาง อปท. หากเกิดกรณีระบบสูบน้ำฯ เกิดการชำรุดเสียหายจะได้สามารถแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้ รวมถึงการตั้งงบประมาณในการบำรุงรักษาระบบสูบน้ำฯ   ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เกิดการทิ้งร้างระบบฯ 
    ๓. พิจารณาจัดทำเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการใช้พลังงานทดแทนหรือจัดเป็นพื้นที่ใช้งานเป็นสาธารณะประโยชน์   ของชุมชนเพื่อนำไฟฟ้ามาใช้งานให้เกิดประโยชน์ เช่น ตู้ซักผ้าหยอดเหรียญชุมชน ฯลฯ เป็นต้น
    ๔. ในอนาคตควรมีการนำระบบ Application มาใช้ในการติดตามดูแลระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อติดตามการใช้งานว่าระบบสูบน้ำยังสามารถใช้งานได้อยู่หรือไม่


๕) ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (แบบลากจูง) ขนาด 3,060 วัตต์ ณ หมู่ที่ 1       บ้านหนองเกลือ (กลุ่มนางประทิน อินทรหอม) ตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย 
เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์หลัก เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในกระบวนการผลิตทางการเกษตร   และเพิ่มสัดส่วนการผลิตหรือใช้พลังงานทดแทนหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของชุมชน รวมถึงสนับสนุนโครงการที่ตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก อีกทั้งยังเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนในพื้นที่สำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานให้มีประสิทธิภาพและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
จากการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ค.ต.ป.พน. มีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้
	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	    กลุ่มนางประทิน อินทรหอม ตำบลไกรใน อำเภอ    กงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ได้รับการสนับสนุน : ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ (แบบลากจูง) ขนาด 3,060 W จำนวน 1 ระบบ งบประมาณ : ๒๒๐,๐๐๐ บาท 
	   เห็นสมควรให้ สพจ. ดำเนินการ ดังนี้
    ๑. ติดตามการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์        ทุกประเภท ให้สามารถใช้งานได้ออย่างต่อเนื่อง ไม่ถูกปล่อย  ทิ้งร้างและจะต้องดำเนินการโอนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับทางกลุ่มฯ หรือ อปท. เป็นผู้รับผิดชอบทุกแห่ง


[bookmark: _Hlk208489817]
/ ประเด็น...

- ๖ -
	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	     ความคุ้มค่าของโครงการ สามารถค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ๒,๐๐๐ บาท/รอบ สูบน้ำ ๓ รอบ/ปี        เป็นค่าใช้จ่าย/ราย = ๖,๐๐๐ บาท ทั้งกลุ่มมีสมาชิก จำนวน ๔ ราย ค่าใช้จ่าย = ๒๔,๐๐๐ บาท /ปี ระยะเวลาคืนทุน ๙ ปี  
	    ๒. เห็นสมควรให้ สพจ. เก็บข้อมูลผลประหยัดพลังงานเปรียบเทียบกับค่าเชื้อเพลิงที่ลดลง เพื่อไว้ใช้เป็นข้อมูลสำหรับรายงานผู้บริหารและเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
    ๓. ส่งเสริมให้ทางกลุ่มฯ เก็บค่าบำรุงรักษาจากสมาชิก     ที่ใช้งานระบบสูบน้ำฯ เป็นรายเดือน เพื่อนำมาเป็นงบประมาณสำหรับซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์กรณีเกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งาน


๖) โครงการส่งเสริมการใช้้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บ้านบึงหลัก ตำบลป่าเซ่า      อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการที่มีจุดประสงค์หลัก เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการสูบน้ำเพื่อใช้ในการเพาะปลูก การทำนา ทำไร่ โดยใช้น้ำจากแม่น้ำลำคลองภายในพื้นที่ ซึ่งทำให้ต้นทุนทางการเกษตรสูงขึ้นเนื่องจากการใช้กระแสไฟฟ้าเป็นต้นทุนในการสูบน้ำ
จากการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ค.ต.ป.พน. มีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้
	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	    บ้านบึงหลัก หมู่ 6 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับการสนับสนุนระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับสถานีสูบน้ำ ขนาด 100 Kw ใช้สูบน้ำจากแหล่งน้ำหลัก กระจายให้เกษตรกรใช้ในทำการเกษตร เช่น ทำนา ทำไร่ข้าวโพด ไร่มันสำปะหลัง สามารถลดค่าไฟฟ้า : 91,600บาท/ปี ลดการปล่อย CO₂: 50 ตัน CO₂e/ปี มีผู้ได้รับผลประโยชน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 200 ราย และพื้นที่ที่ได้รับผลประโยชน์ จำนวนไม่น้อยกว่า 2,100 ไร่
	   เห็นสมควรให้ สพจ. ดำเนินการ ดังนี้
    ๑. ติดตามการใช้งานระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ทุกประเภทให้สามารถใช้งานได้ออย่างต่อเนื่อง ไม่ถูกปล่อยทิ้งร้าง และจะต้องดำเนินการโอนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับทางกลุ่มฯ หรือ อปท. เป็นผู้รับผิดชอบทุกแห่ง
    ๒. เก็บข้อมูลผลประหยัดพลังงานเปรียบเทียบกับ            ค่าเชื้อเพลิงที่ลดลง เพื่อไว้ใช้เป็นข้อมูลสำหรับรายงานผู้บริหารและเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ
    ๓. แนะนำ อปท. จัดสรรงบประมาณเพื่อนำมาใช้จ่ายสำหรับซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์กรณีเกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งาน


๗) โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ณ ม.๒ ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท
โครงการที่มีจุดประสงค์หลัก เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในกระบวนการผลิตทางการเกษตร และเพิ่มสัดส่วนการผลิตหรือใช้พลังงานทดแทนหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของชุมชน รวมถึงสนับสนุนโครงการที่ตอบสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก อีกทั้งยังเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนในพื้นที่สำหรับการจัดการทรัพยากรธรรมมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานให้มีประสิทธิภาพและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
จากการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ค.ต.ป.พน. มีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้
	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	   โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  ม.๒ ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ได้รับการสนับสนุน ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 50 kW งบประมาณกลุ่มจังหวัด ปี ๒๕๖๑ จำนวน ๓,๗๙๒,๖๐๐ บาท เพื่อใช้สูบน้ำจากแหล่งกักเก็บน้ำหลัก กระจายให้เกษตรกรใช้ทำการเกษตร แต่ปัจจุบันไม่มีการใช้งานระบบสูบน้ำฯ 
	   เห็นสมควรให้ สพจ. ดำเนินการ ดังนี้
    ๑. หาแนวทางย้ายเครื่องสูบน้ำไปตั้งในจุดที่มีความต้องการใช้งานหรือสูบน้ำเข้าระบบถังเก็บน้ำ เพื่อส่งต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ได้ใช้งาน



/ ประเด็น...
- ๗ -
	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	เนื่องจากสภาพแวดล้อมของพื้นที่เปลี่ยนไปจากเดิม พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น อันเนื่องจากมีโครงการของ   กรมชลประทานเข้ามาดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่    ส่งผลให้ในพื้นที่ไม่ขาดแคลนน้ำ
	    ๒. สพจ./อปท. ทำหนังสือประสานงานไปที่ กฟผ.   เพื่อขอรับการสนับสนุนจาก กฟผ. ในการเชื่อมโยงสายไฟฟ้าจากระบบโซลาร์เซลล์ เข้าไปใช้งานในสำนักงานของ อปท. หรือหน่วยงานราชการในพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้งานในช่วงเวลากลางวัน จะส่งผลให้ระบบโซลาร์เซลล์  เกิดการใช้งานและไม่ถูกปล่อยทิ้งร้าง


 ๘) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทน  ม.๒ ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์   
 จังหวัดชัยนาท
โครงการที่มีจุดประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในกระบวนการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มสัดส่วนการผลิตหรือใช้พลังงานทดแทนหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของชุมชน รวมถึงชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้
จากการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ค.ต.ป.พน. มีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้
	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	    โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทน ม.๒ ตำบลหางน้ำสาคร อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ได้รับการสนับสนุน 
   ๑. ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 kW ใช้สูบน้ำสำหรับทำการเกษตร ทำสวน ปลูกสมุนไพร : ผู้ได้รับประโยชน์ 6 ครัวเรือน : ลดการใช้พลังงาน 5,875 kWh/ปี : ผลประหยัด 23,500 บาท/ปี : ลดการปล่อย CO2 4.11 ton CO2/ปี 
   ๒. ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2 x 2 เมตร อบสมุนไพร เช่น ขมิ้นชัน, ฟ้าทะลายโจร, ตะไคร้หอม :      อบผลไม้ตามฤดูกาล เช่น กล้วย มะม่วงแผ่น : ผู้ได้รับประโยชน์ 20 ครัวเรือน : เพิ่มรายได้ 3,000 บาท/เดือน
  ๓ โครงการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีสนับสนุนจากโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าเสื่อมคุณภาพตามอายุการใช้งาน ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย : แม่พันธุ์ไก่ไข่ 100 ตัว : เพิ่มรายได้ 15,000 บาท/เดือน
	   เห็นสมควรให้ สพจ. ดำเนินการในลักษณะนี้ที่ได้        มีการบูรณาการเชิงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ          เช่น กฟผ. ในการเข้ามาดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนในด้านการเกษตรให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น    พึ่งพาตนเองได้และสามารถใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลไปในพื้นที่อื่นๆ ต่อไปได้ 



๙) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีในนาแปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรปลอดภัย ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หนองลาด ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
	ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หนองลาด เป็นโครงการพระราชดำริ     สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงช่วยเหลือราษฎรลูกหลานวีรชนค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งบรรพบุรุษได้ปกป้องและทำคุณประโยชน์แก่แผ่นดินไว้ เพื่อช่วยหลือและพลิกฟื้นชีวิตเกษตรกรในพื้นที่ ช่วยแก้ไขปัญหา      การว่างงาน ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตอาหารของชุมชนและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรที่สำคัญ ครอบคลุมด้านพืช ปศุสัตว์  และประมง ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ได้ร่วมดำเนินโครงการฯ ดังนี้โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี

/ จากการลงพื้นที่...

- ๘ -
จากการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ค.ต.ป.พน. มีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้
	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	     ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ หนองลาด ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับการสนับสนุน
   ๑. เทคโนโลยีสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๒๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ ระบบ งบประมาณ ๑,๘๙๖,๓๐๐ บาท จากงบประมาณกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สามารถลดค่าใช้ไฟฟ้าในการสูบน้ำลงได้ ๙๐% 
   ๒. ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกขนาด ๖X๘.๒ เมตร จำนวน ๒ ระบบ งบประมาณ ๕๕๑,๐๐๐ บาท จากงบประมาณกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ปัจจุบันไม่มีการใช้งานเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบระบายอากาศ
	   เห็นสมควรให้ สพจ. ดำเนินการ ดังนี้
   ๑. หาแนวทางนำไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซลาร์เซลล์ ไปใช้กิจกรรมอื่นๆ ของทางฟาร์ม จะส่งผลให้การใช้งานระบบโซลาร์เซลล์เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการใช้ในการสูบน้ำเพียงอย่างเดียว
   ๒. ประสานผู้รับจ้างติดตั้งระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก เข้าแก้ไขแบบ เพื่อปรับปรุงในเรื่องระบบระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้ตามแบบ มาตรฐานของระบบอบแห้งฯ 
   ๓. ประสาน พพ. เข้ามาปรับปรุงระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ถูกปล่อยทิ้งร้างไม่สามารถใช้งานได้      ให้เข้ามาดำเนินการแก้ไขโดยด่วน


๑๐) โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เทศบาลตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในกระบวนการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มสัดส่วนการผลิตหรือใช้พลังงานทดแทนหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของชุมชน รวมถึงชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้
จากการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ค.ต.ป.พน. มีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้
	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	    วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรำมะสัก เทศบาลตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยี 
   ๑. ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 8.00 x 20.80 เมตร จำนวน ๑ ระบบ ผลผลิตที่ได้สะอาดไม่มีฝุ่น แมลงวัน ปลอดภัยจากเชื้อโรคต่างๆ
   ๒. ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๓.๕ kW จำนวน ๑ ระบบ ลดค่าน้ำมันเบนซินได้ ๕๒,๕๐๐ บาท/ปี 
จากงบกองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑,๒๙๕,๐๐๐ บาท
	   เห็นสมควรให้ สพจ. ดำเนินการ ดังนี้
   ๑. หากทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ต้องการได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานเพิ่มเติม สพจ. ต้องชี้แจงให้ผู้ต้องการขอรับการสนับสนุนโครงการ ร่วมออกค่าใช้จ่าย (Co-pay) ส่วนหนึ่งตามศักยภาพของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ
    ๒. ติดตามผลการใช้งานเทคโนโลยีพลังงานที่ให้การสนับสนุนกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ เพื่อหาผลประหยัดเปรียบเทียบออกมาเป็นค่าพลังงานที่ลดได้/เดือน/ปี    เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลของ สพจ. ต่อไป












/ ๑ โครงการ...
- ๙ -เอกสารแนบ ๓

๑.  โครงการติดตามข้อมูลผลประหยัดพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม 
	โครงการติดตามข้อมูลผลประหยัดพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อติดตามข้อมูลผลประหยัดพลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม             ที่ดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายและผลักดันให้โรงงานควบคุมสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน   และเตรียมความพร้อมรองรับการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงาน ศักยภาพและผลการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมดัชนีตัวชี้วัดประสิทธิภาพพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม และจัดทำเป็นรายงานผลการดำเนินการด้านอนุรักษ์พลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมประจำปี 
ค.ต.ป.พน. ได้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน โดยการรับฟังสรุปรายงานผลฯ ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ คือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จากการรับฟังสรุปรายงานผลการดำเนินงานทราบว่าผลการดำเนินการติดตามข้อมูลผลประหยัดพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เป็นลักษณะของการว่าจ้างที่ปรึกษา        เข้าดำเนินการโดยมีผลผลิต/ตัวชี้วัดที่สำคัญ คือผลการอนุรักษ์พลังงานได้ไม่น้อยกว่า 250 ktoe/ปี หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ไม่น้อยกว่า 505 พันตันคาร์บอน/ปี โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมมีการใช้พลังงานในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยที่ข้อมูลผลประหยัดจากการดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานและปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคพลังงาน         มีความถูกต้อง ครบถ้วน และต่อเนื่อง ครอบคลุมจํานวนโรงงานและอาคารที่เข้าข่ายเป็นโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมทั้งหมดโครงการนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการปิดโครงการและจะดำเนินโครงการต่อเนื่อง ในส่วนที่เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง ๆ ต่อไป
จากการรับฟังสรุปผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ค.ต.ป.พน. มีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้
	   ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	   ค.ต.ป.พน. พบประเด็นปัญหาอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการโครงการฯ ในภาพรวม ดังนี้
   ๑. ในแต่ละปีโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม จะต้องมีการจัดส่งรายผลประหยัดพลังงานเข้ามาที่ พพ. เป็นจำนวนมาก      และเนื้อหาของรายงานแต่ละแห่งก็มีข้อมูล   ที่เยอะมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรายงานของ พพ. ที่มีจำนวนน้อยมาก
   ๒. ข้อมูลของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ที่ปิดกิจการไปแล้วหรือยังคงดำเนินกิจการอยู่ น่าจะมีฐานข้อมูลในส่วนนี้ ที่กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม
   ๓. ที่ผ่านมารายงานผลประหยัดพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ที่ถูกส่งเข้ามาที่ พพ. ยังไม่มีการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการขยายผลจากมาตรการที่ดำเนินการแล้ว มีผลในเชิงการนำมาปฏิบัติใช้ในการประหยัดพลังงานได้จริง 
   ๔. ปัจจุบันการว่าจ้างผู้ประเมิน carbon credit  มีอัตราค่าใช้จ่ายในการประเมินฯ     ที่สูงทำให้ชุมชนหมู่บ้าน/ โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่มีขนาดเล็ก ไม่สามารถดำเนินการได้
		เห็นสมควรให้ พน. โดย พพ. ดำเนินการ ดังนี้
   ๑. หาแนวทางนำเทคโนโลยี (IT) มาใช้มาใช้งานในการรวบรวมรายงานผลการประหยัดพลังงานของโรงงาน/อาคารควบคุมที่ส่งรายงานประจำปีเข้ามา 
   ๒. หารือกรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมที่มีข้อมูลซ้ำซ้อนกันในส่วนที่ พพ. จำเป็นต้องนำมาใช้งาน 
   ๓. นำข้อมูลผลการประหยัดพลังงานของโรงงาน/อาคารควบคุมที่ส่งรายงานประจำปีเข้ามา นำมาใช้ประโยชน์โดยการเผยแพร่ถึงผลประหยัดจากการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานต่าง ๆ เพื่อให้โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมอื่น ๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการลดใช้พลังงานต่อไป
   ๔. หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการทำเรื่องขอ carbon credit ของชุมชนหมู่บ้านหรือโรงงานควบคุมและอาคารควบคุมขนาดเล็กให้สามารถดำเนินการได้ เช่น เพิ่มจำนวนผู้ประเมิน carbon credit ให้มากขึ้น

	
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	
		เห็นสมควรให้ พพ. ดำเนินการ ดังนี้
   ๑. หารือผู้บริหาร ในส่วนของเล่มรายงานที่หนา ให้ตัดรายละเอียด      ของรายงานออกเหลือเพียงส่วนที่สำคัญเนื้อหาน้อยลง จะทำให้การดำเนินงานได้รวดเร็วขึ้น
   ๒. แนะนำแนวทางการขอ carbon credit ให้กับทางโรงงาน/อาคารควบคุม เพิ่มเติม
   ๓. ขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐให้ดำเนินการจัดส่งรายงานผลประหยัดพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม เพื่อเป็นแบบอย่าง   กับภาคเอกชน
   ๔. การถ่ายโอนภารกิจให้กับ สพจ. ควรอบรมสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจน ในประเด็นที่สำคัญต่างๆ รวมถึงจัดทำคู่มือสำหรับ สพจ. ได้ใช้งาน


/ ๒ งานปรับปรุง...
- ๑๐ -
๒. งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก 
งานปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาสภาพของเครื่องกังหันน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโครงการที่มีอายุการใช้งานกว่า 30 ปี ที่มีปัญหาดินถล่มทำให้ต้องซ่อมท่อที่เสียหายและอุปกรณ์ชลศาสตร์ทำให้ต้องหยุดเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามาเป็นระยะ       และมีประสิทธิภาพต่ำลง ไม่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้เต็มศักยภาพ เนื่องจากเดิมออกแบบไว้จ่ายไฟฟ้าแบบ Isolated รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ในแหล่งที่มีศักยภาพ
ค.ต.ป.พน. ได้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน  โดยการรับฟังสรุปรายงานผลฯ ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ คือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จากการรับฟังสรุปรายงานผลการดำเนินงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ความคืบหน้าโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ภายใต้แผน AEDP 2018 เป้าหมายรวม308 เมกะวัตต์ ภายในปี 2580 และเชื่อมต่อสายส่ง (On-grid) โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงพื้นที่เดิม เพิ่มประสิทธิภาพ จำนวนโครงการทั้งสิ้น ๑๓ โครงการ ดังนี้
	โครงการที่แล้วเสร็จ
	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

	ก่อสร้างใหม่:
· ห้วยแม่อุสุ (ตาก) – 0.703 MW (แล้วเสร็จปี 2565)
ปรับปรุง/เพิ่มกำลังการผลิต:
· แม่ฮ่องสอน – 2.073 MW (แล้วเสร็จปี 2560)
· แม่ตื่น (เชียงใหม่) – 0.906 MW (แล้วเสร็จปี 2565)
· คลองลำปลอก (ตรัง) – 5.042 MW (แล้วเสร็จปี 2565)
· ลำพระเพลิง (นครราชสีมา) – 1.294 MW (แล้วเสร็จปี 2567)
	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ก่อสร้างใหม่:
· ห้วยป่าปู (ตาก) – 0.826 MW  (คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ย. 2568)
ปรับปรุง/เพิ่มกำลังผลิต:
· เขื่อนน้ำว้า (น่าน) – 8.200 MW (คาดว่าจะแล้วเสร็จ ธ.ค. 2568)
· แม่หาด (เชียงใหม่) – 2.512 MW (คาดว่าจะแล้วเสร็จ ส.ค. 2570)
· ห้วยประทาว (ชัยภูมิ) (เพิ่มน้ำต้นทุน) (คาดว่าจะแล้วเสร็จ ส.ค. 2570)
· คลองทุ่งเพล 2 (จันทบุรี) – 1.639 MW (คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ย. 2570)
· ห้วยลำสินธุ์ (พัทลุง) – 2.538 MW (คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.ค. 2570)
· ไอกาเปาะ (นราธิวาส) – 0.930 MW  (คาดว่าจะแล้วเสร็จ ส.ค. 2570)

	         โครงการในปีงบประมาณ 2569 ได้แก่ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำธงน้อย จังหวัดน่าน เป็นการปรับปรุงในพื้นที่เดิม        เพิ่มประตูระบายน้ำ และผลิตกระแสไฟฟ้า


จากการรับฟังรายงานสรุปผลการดำเนินงานและจากการลงพื้นที่ ณ โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำขะมึน ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (ปรับปรุงระบบป้องกันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ)  ค.ต.ป.พน. มีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้
	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	   จากการรับฟังสรุปผลการดำเนินงานและลงพื้นที่ดำเนินโครงการฯ ค.ต.ป.พน. พบว่า
   ๑. โครงการไฟฟ้าพลังน้ำฯ บางแห่งก่อสร้าง      แล้วเสร็จ แต่ยังไม่สามารถขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ หรือไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ อาจส่งผลให้ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ถูกตรวจสอบได้


   ๒. ปัจจุบัน พพ. มีการจัดทำแผนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำลังการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก รวมถึงการซ่อมบำรุงในส่วนที่ชำรุดให้สามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกติ แต่อย่างไรก็ตาม ค.ต.ป.พน.             มีความเห็นว่า โครงการไฟฟ้าพลังน้ำฯ ส่วนใหญ่       ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ทั้งปี เนื่องจากปริมาณน้ำ      ในฤดูแล้งไม่เพียงพอสำหรับการผลิตไฟฟ้า
	  เห็นสมควรให้ พน. โดย พพ. ดำเนินการ ดังนี้ 
   1. เตรียมดำเนินการกรณีที่สำคัญ อาทิ การขออนุญาตเข้าไปดำเนินโครงการหรือการขอต่ออายุใบอนุญาตใช้พื้นที่ป่าสงวน รวมทั้งการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหรือการจำหน่ายไฟฟ้า รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เรียบร้อย           ก่อนดำเนินการจะช่วยให้การดำเนินโครงการบรรลุตามเป้าหมายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
   2. พิจารณาความคุ้มค่าในการดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและเพิ่มกำลังผลิตโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก โดยพิจารณา จากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องมีความน่าเชื่อถือ อย่างรอบด้าน อาทิ ปริมาณน้ำที่ต้องใช้ในการเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง ระยะเวลาในการเดินเครื่องเพื่อผลิตไฟฟ้าแต่ละปี เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาขยายผลโครงการหรือเพิ่มประสิทธิภาพกำลังผลิตไฟฟ้าในอนาคตต่อไป


/ ข้อเสนอแนะ...
- ๑๑ -
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ 
  เห็นสมควรให้ พพ. ดำเนินการ ดังนี้
   ๑. การปรับปรุงอุปกรณ์ฯ ควรจัดทำแผนในการปรับปรุงอุปกรณ์และดำเนินการตามระยะเวลา ไม่ต้องรอให้เกิดความเสียหายก่อนแล้วค่อยปรับปรุง 
   ๒. หารือหรือเจรจาทบทวนร่วมกับสำนักงาน กกพ. เพื่อเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนอัตราการขายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำของ พพ. ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยพิจารณาให้สอดคล้องและสะท้อนต้นทุนความเป็นจริงในปัจจุบัน  
   ๓. หารือกระทรวงการคลังในเรื่องการนำเงินรายได้จากการขายไฟฟ้าเข้าคลังทั้งหมด ว่าพอมีแนวทางที่จะนำส่วนนึงมาใช้สำหรับซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ ไฟฟ้าพลังน้ำได้หรือไม่
   ๔. พิจารณาความเหมาะสมในการดำเนินโครงการโซลาร์เซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลแทนการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก จะมีความเหมาะสมมากกว่า เนื่องจากปริมาณน้ำในฤดูแล้งจะไม่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า



๓. โครงการปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 โครงการปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรองของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ฯ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปรับปรุงแหล่งพลังงานสำรอง (แบตเตอรี่) โดยจัดหาและติดตั้งแหล่งพลังงานสำรอง (แบตเตอรี่) ชุดใหม่ ทดแทนชุดเดิมตามรายชื่อเป้าหมายให้สามารถเก็บพลังงานไฟฟ้า เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุนได้ตามปกติ
ค.ต.ป.พน. ได้มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน  โดยการรับฟังสรุปรายงานผลฯ  และลงติดตาม ตรวจสอบโครงการเชิงพื้นที่ของหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการฯ คือกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)        โดยจากการรับฟังสรุปรายงานผลเพื่อติดตามผลการดำเนินงานดังกล่าว ค.ต.ป.พน. จึงมีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้
	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

	     จากการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลโครงการโดยการรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ค.ต.ป.พน. พบว่าโครงการนี้ในภาพรวมเป็นโครงการที่ดี เกิดประโยชน์กับหน่วยงานราชการในพื้นที่ห่างไกลไม่มีไฟฟ้าใช้ อาทิ ตำรวจตระเวนชายแดน และโครงการในพระราชดำริ  ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการที่ได้มีโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เข้าไปสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ เมื่อระยะเวลาผ่านไป    ๕ ปี พบว่าแหล่งพลังงานสำรองหรือระบบแบตเตอรี่มีการเสื่อมสภาพและจะต้องมีการ  เข้าไปดำเนินการปรับปรุง โดยผลผลิต/ตัวชี้วัดที่สำคัญสามารถติดตั้งแหล่งพลังงานสำรองทดแทน จำนวน 17 แห่ง และระบบผลิตไฟฟ้า สามารถใช้งานได้ดี ส่งผลให้การปฏิบัติงาน  ของหน่วยงานและความเป็นอยู่ประชาชน       ในพื้นที่ห่างไกลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น            
	   เห็นสมควรให้ พน. โดย พพ. ดำเนินการบูรณาการการทำงานร่วมกับ สพจ. ตั้งแต่เริ่มเข้าไปดำเนินโครงการเพื่อให้ สพจ. ได้รับทราบข้อมูล รวมถึงการคัดเลือกพื้นที่        ในการเข้าไปดำเนินโครงการ โดย พพ. อาจจะมีการถอดบทเรียนและจัดอบรมให้กับ    สพจ. เนื่องจากปัจจุบัน สพจ. หลายแห่ง ได้มีการของบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด    ในการดำเนินการโครงการระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้   โดยความรู้และประสบการณ์ที่ พพ. ได้ดำเนินโครงการในลักษณะนี้มาอย่างยาวนาน     จะสามารถถ่ายทอดความรู้และเกิดประโยชน์ในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ    ในลักษณะดังกล่าวของ สพจ. ได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็ตาม การเข้าไปดำเนินการ       ในพื้นที่ของ พพ.  สำนักงานพลังงานจังหวัด (สพจ.) ไม่ทราบว่ามีโครงการฯ ของ พพ. เข้ามาดำเนินการในพื้นที่ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดสอบถาม จึงไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้

	
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	
	๑. จัดทำแบบฟอร์มติดตามการใช้งานระบบเป็นรายเดือน เพื่อให้สามารถทราบได้ว่าระบบฯ ยังสามารถใช้งานได้และเพื่อป้องกับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอกหากตรวจสอบพบว่าระบบไม่สามารถใช้งานได้และถูกปล่อย      ทิ้งร้างจะสามารถชี้แจงได้ว่า พพ. ได้มีมาตรการติดตามการใช้งานในเบื้องต้นแล้ว
๒. แนะนำให้หน่วยที่ได้รับการสนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ฯ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลหลัก และลำดับรองลงมา พร้อมจัดทำคู่มือในการใช้งานและแก้ไขปัญหา รวมถึงระบบเชคลิสต์ในการดูแลรักษาระบบฯ ในเบื้องต้น
๓. สนับสนุนให้มีการเก็บเงินจากชาวบ้านที่ใช้ไฟฟ้าเพื่อนำมาใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการบำรุงรักษาระบบ รวมถึงเป็นค่าจ้างให้กับชาวบ้านที่มีความรู้ด้านช่างให้เฝ้าดูแลระบบฯ ให้สามารถใช้งานได้และสามารถแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น   ในกรณีเกิดปัญหากับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
๔. ทำข้อตกลงกับหน่วยงานขอรับการสนับสนุนในการรับโอนอุปกรณ์         ไปรับผิดชอบดูแลหลังการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เสร็จสิ้น 


/ ๔. โครงการ...
- ๑๒ -
๔. โครงการนำร่องผลิตพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
โครงการนำร่องผลิตพลังงานทดแทนแบบผสมผสานฯ เป็นโครงการที่มีจุดประสงค์หลัก เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการนำร่องระบบผลิตพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ในการลดต้นทุนการผลิตทั้งในด้านไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรและสร้างโอกาสการเข้าถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านไฟฟ้าและแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เสริมความเข้มแข็งของชุมชน
จากการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ค.ต.ป.พน. มีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้
	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ

	    ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ งบประมาณ : ๑๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท 
	ระบบที่ ๑
	ระบบที่ ๒

	- แผงเซลล์แสงอาทิตย์กำลังผลิตติดตั้งรวม 20 kW จำนวน 2 ชุด
- Solar Inverter Pump ขนาด 22 kW จำนวน 2 ชุด
- เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง อัตราการสูบ 26 ลิตร/วินาทีความสูงหัวน้ำ 15 เมตร จำนวน 2 ชุด
- แพสำหรับติดตั้งปั๊มสูบน้ำ ขนาด 5x7 เมตร จำนวน 1 หลัง
- ท่อส่งน้ำ PVC ขนาด 150 มม. ความยาว 960 เมตร    หัวจ่ายน้ำ ขนาด 50 มม. จำนวน 6 จุด
	- แผงเซลล์แสงอาทิตย์กำลังผลิตติดตั้งขนาด 25 kW จำนวน 2 ชุด
- Solar Inverter Pump ขนาด 30 kW จำนวน 2 ชุด
- เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง อัตราการสูบ 35 ลิตร/วินาที ความสูงหัวน้ำ 20 เมตร จำนวน 2 ชุด
- แพสำหรับติดตั้งปั๊มสูบน้ำ ขนาด 5x7 เมตร  จำนวน 1 หลัง
- ท่อส่งน้ำ PVC ขนาด 200 มม. ความยาว 1,200 เมตร       หัวจ่ายน้ำ ขนาด 50 มม. จำนวน 9 จุด


    ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ๘๐% จะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๘  พื้นที่รับประโยชน์ ๒๓๓ ไร่ หากโครงการดำเนินการแล้วเสร็จ ผลประโยชน์ในด้านต่างๆ จากการคำนวณ ดังนี้
ด้านพลังงานทดแทน
	ปริมาณการสูบน้ำ (ล้าน ลบ.ม.)
	จำนวนชั่วโมงสูบน้ำ
(ชม.)
	อัตราการใช้น้ำมัน
(ลิตร/ปี)
	ค่าน้ำมัน
(ล้านบาท/ปี)
	ค่าน้ำมัน
(บาท/ไร่/ปี)

	0.54
	1,231
	15,544
	0.50
	2,371


ด้านการเกษตร
	ลำดับที่
	ชนิดพืช
	พื้นที่เพาะปลูก
	ผลผลิตเพิ่มขึ้น
	ราคาที่ขายได้
	รายได้

	
	
	(ไร่)
	(กก./ไร่)
	(บาท/กก.)
	(บาท)

	1
	ข้าว
	21
	78
	14.69
	24,062.22

	2
	อ้อย
	73
	2,226
	1.11
	180,372.78

	3
	ไม้ผล
	118
	355
	20.00
	837,800.00

	4
	พืชผัก
	21
	237
	15.00
	74,655.00

	รวมรายได้จากการเกษตร
	1,116,890.00


ด้านเศรษฐศาสตร์
	ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ
	ระดับอัตราคิดลด

	
	ร้อยละ 8

	อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ : EIRR
	10.39%

	มูลค่าปัจจุบันสุทธิ : NPV (ล้านบาท)
	1.75

	อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน : B/C
	1.14

	ระยะเวลาคืนทุน : Payback Period (ปี)
	8





/ ข้อเสนอแนะ...
- ๑๓ -
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินโครงการ

	  เห็นสมควรให้ พพ. ดำเนินการ ดังนี้
      ๑. ทบทวนปริมาณน้ำกับกำลังไฟฟ้าของระบบสูบน้ำฯ ว่ามีความถูกต้องและสอดคล้องกันแล้วหรือไม่
      ๒. นำผลการศึกษาเข้านำเสนอโครงการกับ อปท. เจ้าของพื้นที่ก่อน เมื่อเจ้าของพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการควรทำข้อตกลงในการโอนระบบสูบน้ำฯ ให้กับ อปท. ตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อรับมอบระบบสูบน้ำฯ เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ
      ๓. งบประมาณในการบำรุงรักษาระบบสูบน้ำฯ จะต้องทำความเข้าใจกับ อปท. ก่อนส่งมอบ รวมถึงการมอบหมายบุคลากรของ อปท. ที่มีความรู้ด้านช่างเป็นผู้รับผิดชอบดูแลระบบในกรณีเกิดการชำรุดสียหายตามอายุการใช้งาน สามารถซ่อมแซมบำรุงรักษาในเบื้องต้นได้
      ๔. ให้คำปรึกษากับ อปท. ในเรื่องการขุดคลองไส้ไก่เพื่อนำน้ำจากบ่อกักเก็บน้ำเข้าสู่พื้นที่ทำการเกษตร โดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบสูบน้ำฯ ที่เหลือใช้ให้เกิดประโยชน์กับเกษตรกรมากยิ่งขึ้น

































/ ข้อเสนอแนะ...

- ๑๔ -

เอกสารแนบ ๔

ข้อเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) /กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) /กรมพัฒนาพลังงานทดแทน    และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)/สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)/การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จากการรับฟังสรุปผลการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานดังกล่าวในภาพรวม
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.)
	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน.
     เห็นสมควรให้ ชธ. ดำเนินการ ดังนี้
     ๑. ทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ที่ประเทศได้รับจากการจัดเก็บรายได้จากการให้สัมปทานปิโตรเลียมและการพิจารณาต่อสัญญาปิโตรเลียมในส่วนความพร้อมในการดำเนินการผลิตที่ต้องมีการลงทุนเพื่อรักษาระดับเสถียรภาพการผลิตให้เกิดความต่อเนื่อง ให้กับประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบ
     ๒. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับปิโตรเลียมในด้านต่างๆ เช่น ความแตกต่างระหว่างระบบสัมปทาน และระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) ปริมาณปิโตรเลียมที่ผลิตได้ ความเพียงพอของปริมาณปิโตรเลียมที่ผลิตได้ กระบวนการซื้อ-ขาย ฯลฯ เป็นต้น ให้ประชาชนโดยทั่วไปสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้
     ๓. ศึกษาการจัดทำคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ CCS/CCUS ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     ๔. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการนำเข้าถ่านหินเพื่อใช้งาน                ในอุตสาหกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบข้อซักถามของประชาชน 
     ๕. จัดเตรียมข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับแหล่งผลิตปิโตรเลียมและผลประโยชน์/การจัดเก็บรายได้ที่ส่งไปยังแต่ละพื้นที่ให้ สพจ. รับทราบ เพื่อการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนในเบื้องต้น


กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.)
	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน.
      เห็นสมควรให้ ธพ. ดำเนินการ ดังนี้
       ๑. พิจารณาแนวทางในการจัดทำรหัสหมายเลขประจำถังก๊าซหุงต้ม (RFID) เพื่อให้ทราบข้อมูลที่จำเป็น         เช่น จำนวนถัง สถานีบรรจุ น้ำหนักถัง ปริมาณก๊าซที่บรรจุ อายุการใช้งานของถัง เป็นต้น จะสามารถติดตามตรวจสอบความปลอดภัยและการใช้งานในอนาคต 
       2. ติดตามและประเมินผลระบบ e-service ที่ได้ดำเนินงานร่วมกับ สพจ. เพื่อระบุปัญหาอุปสรรค และทำให้เกิดกระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง สพจ. และ ธพ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่ ธพ. ได้ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประกอบกิจการทางอิเล็กทรอนิกส์
        3. พิจารณาระเบียบและหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความปลอดภัย โดยใช้กลไกของการขึ้นทะเบียนผู้ทดสอบภายนอก (third party) ที่ผ่านการอบรม ในการเข้าดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยตาม พรบ. ในทุกประเภทกิจการ แทนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องดำเนินการเองในกิจการบางประเภท เพื่อช่วยลดภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ     โดยให้ภาครัฐทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลแทนการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบเอง
       ๔. พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท          ผู้ทดสอบ ควบคู่กับแผนงานที่ได้มีการแจ้งล่วงหน้า เช่น ส่วนการดำเนินงานทดสอบที่เกิดขึ้นจริงและต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย หรือความครบถ้วนของอุปกรณ์ทดสอบตามที่บริษัทได้ขึ้นทะเบียน



/ ๕. พิจารณา...
- ๑๕ -

	       5. พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางที่จะสนับสนุนให้เกิดการขนส่งน้ำมันทางท่อให้มากขึ้น     โดยการวิเคราะห์ข้อดี-ข้อจำกัดในการดำเนินการและการกำหนดเงื่อนไขด้านความปลอดภัยที่ทำให้เกิดการใช้งาน    รถขนส่งน้ำมันเฉพาะพื้นที่โดยรอบคลังน้ำมันหรือเฉพาะส่วนที่จำเป็น 
      ๖. พิจารณากำหนดแนวทางในการประกอบกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลวต้องมีปริมาณถังสอดคล้องกับปริมาณน้ำก๊าซที่จำหน่าย เพื่อช่วยในการบริหารจัดการปริมาณถังก๊าซในระบบให้มีปริมาณเพียงพอและสามารถติดตามและควบคุมถังในระบบได้
       ๗. พิจารณาจัดการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการกำกับดูแลและการปฏิบัติงานตาม พรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ
       ๘. พิจารณาแนวทางและข้อมูลประกอบแนวคิดการจัดตั้งศูนย์ซ่อมถังก๊าซหุงต้มกลางที่เกี่ยวข้องกับประเด็น     ความปลอดภัยของการใช้งานถัง รวมถึงศึกษาข้อมูลและความเป็นไปได้ที่จะดำเนินการตามแนวคิดดังกล่าว ต่อไป


กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) 
	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน.
      เห็นสมควรให้ พพ. ดำเนินการ ดังนี้	
       ๑. ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาของโรงไฟฟ้าพลังน้ำตามแผนงานของ พพ. เพื่อให้การขออนุญาตใช้พื้นที่ถูกต้องครบถ้วน มีการบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องจักรตามระยะเวลา พร้อมทั้งดำเนินการประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในการขายไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบของโรงไฟฟ้าพลังน้ำให้เรียบร้อย
       ๒. ดำเนินการของบประมาณเพื่อติดตั้งอุปกรณ์หรือชุดโปรแกรมที่สามารถส่งสัญญาณข้อมูลสถานะการทำงานของอุปกรณ์และเครื่องจักรแบบรวมศูนย์สำหรับโครงการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือเข้าถึงยาก เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามสถานะการทำงานและการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงหรือการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
       3. หารือหรือเจรจาทบทวนร่วมกับสำนักงาน กกพ. เพื่อเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนอัตราการขายไฟฟ้า            จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำของ พพ. ให้แก่ กฟภ. โดยพิจารณาให้สอดคล้องและสะท้อนต้นทุนความเป็นจริงในปัจจุบัน  
       4. พพ. ในฐานะหน่วยงานที่ดำเนินการด้านพลังงานทดแทน ควรพิจารณาจัดเตรียมบุคลากรที่จะแนะนำแนวทางหรือวิธีการในการจัดทำคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit) ให้แก่ชุมชน พร้อมทั้งประสานองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อหารือถึงความเป็นไปได้ในแนวทางการดำเนินการขึ้นทะเบียน พพ. เป็นผู้ทวนสอบข้อมูล (Third Party) โครงการขนาดเล็กของชุมชน ต่อไป
      ๕. จัดทำสื่อการเรียนรู้อินโฟกราฟิก หรือคลิปวิดีโอ ประกอบการชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้แก่ สพจ. ตามภารกิจถ่ายโอนอำนาจหน้าที่ในการให้คำแนะนำหรือกำกับติดตามการปฏิบัติงานตามกฎหมายของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมในพื้นที่ รวมถึงการจัดทำระบบออนไลน์ในการรายงานผลเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้แก่ สพจ.
       ๖. ประสาน สพจ. ในการตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เบื้องต้นและจัดลำดับความสำคัญในการ               เข้าดำเนินการเชิงพื้นที่อีกครั้งก่อนเริ่มดำเนินการ เพื่อยืนยันข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องครบถ้วนมากที่สุด
       ๗. ดำเนินการจัดทำคลิปวิดีโอประกอบการซ่อมบำรุง โอกาสหรือความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาจากการติดตั้งระบบและการใช้งาน รวมถึงวิธีการแก้ไขเบื้องต้น เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดทำโครงการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล องค์ความรู้และแผนการดำเนินการดังกล่าวให้แก่ สพจ. เพื่อประสานช่างประจำชุมชนที่เป็นเครือข่ายของจังหวัด ในการตรวจสอบเบื้องต้นและรายงานผลได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
       ๘. เร่งรัดโครงการฯที่ พพ. เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินโครงการทั้งในส่วนของไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก ที่ก่อสร้างเสร็จแล้วแต่ไม่สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ ให้หาแนวทางในการแก้ไข เพื่อผลิตไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่       ได้ใช้ประโยชน์ รวมถึงระบบผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ ที่ถูกปล่อยทิ้งร้างให้ดำเนินการแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้ ต่อไป




/ สำนักงาน...

- ๑๖ -
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน.
       เห็นสมควรให้ สนพ. ดำเนินการ ดังนี้
       ๑. เรื่องการผลิตและการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงาน สนพ. ที่จะมีการศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของการนำไฮโดรเจนผสมในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติและความเป็นไปได้ในการใช้เชื้อเพลิงผสมไฮโดรเจนกับก๊าซธรรมชาติสำหรับอุปกรณ์และเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม ผลเป็นอย่างไรในเรื่องของการใช้งานและมาตรฐานความปลอดภัยขอให้ประสานกับทาง ธพ. ด้วยเพื่อให้นำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์และต่อยอดได้เลย
	๒. ปัจจุบันช่วงความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) เปลี่ยนไปอยู่ช่วงเวลากลางคืน สนพ.            ควรเตรียมการเพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป หากปริมาณของพลังงานไฟฟ้ามีไม่เพียงพอในช่วงเวลาดังกล่าว
	๓. พิจารณาศึกษาราคาการขนส่งน้ำมันทางท่อเปรียบเทียบกับการขนส่งน้ำมันโดยรถขนส่ง เพื่อหาแนวทางว่า  จะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์ในทางเศรษฐกิจสูงสุด รวมถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและอุบัติเหตุที่ลดลง
	๔. หาแนวทางในการให้ความรู้กับเยาวชนในเรื่องพลังงานที่จะมีการเปลี่ยนแปลงและนำมาใช้งานในอนาคต   เพื่อสร้างความเข้าใจและปูพื้นฐานด้านพลังงานที่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้กับเยาวชน ทั้งในเรื่อง Small Modular Reactor : SMR หรือ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็ก รวมถึงพลังงานไฮโดรเจน 
	๕. เกณฑ์วัดความมั่นคงของระบบไฟฟ้า LOLE 0.7 วัน/ปี เห็นว่าต่ำมากจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้ามีราคาที่สูงขึ้น
	๖. พิจารณาราคาค่าก๊าซธรรมชาติที่ส่งผ่านท่อมีราคาที่แตกต่างกันให้เป็นระบบเดียวกัน เพื่อให้มีราคาที่เท่ากัน 
	๗. มีความเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพเป็นศูนย์กลาง Electronic city ในภูมิภาคได้
	๘. พิจารณาในส่วนราคาค่าขายไฟฟ้าให้กับต่างประเทศว่ามีความเหมาะสมแล้วหรือไม่ เพื่อไม่ให้ประชาชนไทยรู้สึกเสียเปรียบในเรื่องราคาค่าไฟฟ้า




















การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
	ข้อซักถาม/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน.
       เห็นสมควรให้ กฟผ. ดำเนินการ ดังนี้
       ๑. พิจารณาแนวทางในการผลักดันความรู้เกี่ยวกับเชื้อเพลิง Hydrogen และ Ammonia และ Small Modular Reactors (SMR) เข้าสู่สถานศึกษา หรือศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต            แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานที่มีแนวโน้มจะนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานในอนาคต       ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการให้กับเยาวชน เพื่อให้เยาชนถ่ายทอดต่อไปยังผู้ปกครองให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องไว้ก่อนล่วงหน้า เพื่อลดแรงต่อต้าน หากในอนาคตจะมีนโยบายนำเชื้อเพลิงดังกล่าวมาใช้งานในจริงๆ
       ๒. โรงงานอุตสาหกรรม ระบบ Chiller และระบบมอเตอร์ มีอัตราการกินไฟฟ้าสูง การใช้งานยังมีการบำรุงรักษาไม่ดีและผู้บริหารโรงงานฯ ส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร จึงขอเสนอ กฟผ. ว่าหาก กฟผ. มีโปรแกรม หรือ Solfware เข้าไปติดตั้ง เพื่อที่จะสามารถมอนิเตอร์สถานการณ์ทำงานของเครื่องจักร ในระบบ Chiller และระบบมอเตอร์ ได้แบบ Real-time เช่น ตรวจสอบอุณหภูมิของเครื่องจักร พลังงานที่ใช้กับหอระบายน้ำเย็น (Cooling Tower) เพื่อแจ้งเตือนปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรให้สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องจักรผ่านหน้าจอได้อย่างแม่นยำ    และรวดเร็ว ทำให้การทำงานราบรื่นและจะช่วยในด้านการอนุรักษ์พลังงานได้มากยิ่งขึ้น
      ๓. เตรียมการรองรับการเดินเครื่องเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคใต้ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ รวมถึงกรณีโรงไฟฟ้าหลักหยุดซ่อมตามวาระ เพื่อไม่ให้พื้นที่ภาคใต้เกิดกรณีไฟฟ้าดับซึ่งจะกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่
      ๔. หาแนวทางในการสื่อสารกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องว่าการนำน้ำมันปาล์มมาผลิตไฟฟ้าเพื่อพยุงราคาน้ำมันปาล์มไม่มีความคุ้มค่าการจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรสวนปาล์มโดยตรงจะเป็นแนวทางที่ดีกว่า
      ๕. การผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ควรพิจารณาเหตุและผลให้อยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญ
       ๖. ขอให้ กฟผ. ซึ่งมีบุคลากรที่มีรู้ ความเชี่ยวชาญด้านไฟฟ้า สนับสนุนพลังงานจังหวัดในการแก้ปัญหาทางด้านเทคนิคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมาก


/ โรงไฟฟ้า...
- ๑๗ -
โรงไฟฟ้ากระบี่  (กฟผ.) 
	โรงไฟฟ้ากระบี่ เดิมชื่อเรียก โรงไฟฟ้าลิกไนต์กระบี่ เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ถ่านหินลิกไนต์   เป็นเชื้อเพลิงแห่งแรกและแห่งเดียวของภาคใต้ มีขนาดกำลังผลิตรวม 60 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าขนาด 20        เมกะวัตต์ จำนวน 3 เครื่อง เริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 และทำพิธีปลดโรงไฟฟ้าออกจากระบบเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2538 รวมอายุการใช้งาน 31 ปี ด้วยภาคใต้ตอนล่างฝั่งตะวันตกมีความต้องการไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้น ปี พ.ศ. 2539การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ได้เสนอโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนขึ้นใหม่บริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้่าเดิม ได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในปี 2540 และได้รับอนุมัติก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้ากระบี่ จากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2540 สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ในปี พ.ศ. 2547 ปัจจุบันโรงไฟฟ้ากระบี่ได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถใช้เชื้อเพลิงน้ำมันปาล์มร่วมกับน้ำมันเตาเพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ช่วยพยุงราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำ แต่จะดำเนินการเมื่อได้รับคำสั่งการจากรัฐบาลเท่านั้น ปัจจุบัน โรงไฟฟ้ากระบี่           ถูกกำหนดให้เป็นโรงไฟฟ้าชนิด “Reserved Shutdown” มีหน้าที่เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้า
ค.ต.ป.พน. ได้เข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังสรุปรายงานผลการดำเนินงานของ กฟผ. และค.ต.ป.พน. มีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ ดังนี้
	ประเด็น/ข้อคิดเห็น/ข้อค้นพบ
	ข้อเสนอแนะต่อผู้ดำเนินงาน

	   	จากการเข้าตรวจเยี่ยมและรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ของ กฟผ. ค.ต.ป.พน. พบว่าโรงไฟฟ้ากระบี่ มีกำลังผลิต 340 MW เชื้อเพลิงน้ำมันเตา 0.5%S + น้ำมันปาล์ม ปริมาณน้ำมันเตา 1.7 ล้านลิตร/วัน ระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แบบเปียกประสิทธิภาพ มากกว่า 90% เป็นโรงไฟฟ้าประเภท Reserve Shutdown เดินเครื่องเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคใต้ กรณีโรงไฟฟ้าหลักหยุดซ่อมตามวาระ
	   เห็นสมควรให้ กฟผ. ดำเนินการ ดังนี้
   ๑. เตรียมการรองรับการเดินเครื่องเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคใต้ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ รวมถึงกรณีโรงไฟฟ้าหลักหยุดซ่อมตามวาระ เพื่อไม่ให้พื้นที่ภาคใต้เกิดกรณีไฟฟ้าดับซึ่งจะกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่
   ๒. หาแนวทางในการสื่อสารกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องว่าการนำน้ำมันปาล์มมาผลิตไฟฟ้าเพื่อพยุงราคาน้ำมันปาล์มไม่มีความคุ้มค่า การจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรสวนปาล์มโดยตรงจะเป็นแนวทางที่ดีกว่า
   ๓. ขอให้ กฟผ. พิจารณาความเหมาะสมในการสร้างศูนย์การเรียนรู้ที่โรงไฟฟ้ากระบี่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานของประเทศไทยและพลังงานของโลกในเขตภาคใต้ฝั่งอันดามัน


บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 
	ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะของ ค.ต.ป.พน.
       ๑. เห็นสมควรให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่มีแผนดำเนินการพัฒนาพลังงานสะอาด ในการผลักดันการใช้เชื้อเพลิง Hydrogen และ Ammonia และ Small Modular Reactor (SMR) เป็นแหล่งพลังงานใหม่ที่จะถูกนำมาใช้เป็นแหล่งพลังงานในอนาคต การให้ความรู้กับเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไป ให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแหล่งพลังงานดังกล่าว           จึงมีความสำคัญเพื่อลดแรงต่อต้านหากจะต้องดำเนินการให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต ขอให้ทาง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พิจารณาแนวทางในการผลักดันความรู้เกี่ยวกับเชื้อเพลิง Hydrogen และ Ammonia และ Small Modular เข้าสู่สถานศึกษา หรือศูนย์การเรียนรู้ต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ต่อไป
       ๒. ส่งเสริมสนับสนุนสถานีบริการน้ำมันของ ปตท. ทั่วประเทศมีพื้นที่ให้กับเกษตรกรในการนำสินค้าของตนเองมาจำหน่าย โดยมีระบบผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนให้เกษตรกรนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายอย่างโปร่งใส
       ๓. การจัดซื้อ LNG เห็นสมควรให้ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) ร่วมมือกันในการจัดซื้อเพื่อไม่ไห้มีการแข่งขั้นกันเองในการเสนอราคา ซึ่งจะทำไห้ราคาแพงขื้นรวมทั้งให้มีการใช้ถัง LNG ร่วมกันในการstock ไม่ต้องเช่าเรือมาลอยรอการใช้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยภาพรวมจะเป็นประโยชน์ของประเทศ
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