แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2567
สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ส่วนที่ 1  บทสรุปผู้บริหาร

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน มีภารกิจในการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานปลัด
กระทรวงพลังงานเน้นการขับเคลื่อนภารกิจโดยเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี พ.ศ. 2566-2570 
ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ใน 3 แผนงาน รวมโครงการทั้งสิ้น 16 โครงการ วงเงินรวม 133.5028 ล้านบาท 
ดังนี้

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 : การขับเคลื่อนนโยบายพลังงานสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ มุ่งเน้นการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน สร้างความร่วมมือทางด้านพลังงาน
จากนานาประเทศ และสนับสนุนการผลิตและส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงาน สนับสนุนให้มีพลังงานเพียงพอในการลงทุน รวมทั้งจะดำเนินการขับเคลื่อนให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีแผนงาน/โครงการสำคัญจำนวน 
11 โครงการ วงเงินรวม 33.7810 ล้านบาท

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 : เครือข่ายพลังงานชุมชนเข้มแข็ง สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีพลังงานชุมชนเพื่อลดภาระค่าครองชีพด้านพลังงานและสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการการลดใช้พลังงานหรือ
การใช้พลังงานทดแทนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยมีแผนงาน/โครงการสำคัญจำนวน 2 โครงการ วงเงินรวม 52.0927 ล้านบาท

แผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 : การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง มุ่งเน้นการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการปฏิบัติงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และบริหารจัดการข้อมูลงานพัสดุให้เกิดการเชื่อมโยง และรวบรวมฐานข้อมูลครุภัณฑ์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ โดยมีแผนงาน/      โครงการสำคัญจำนวน 3 โครงการ วงเงินรวม 47.6291 ล้านบาท

ส่วนที่ 2  ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และวันที่ 3 ธันวาคม 2562  ได้แบ่งระดับ
ของแผนบริหารราชการของประเทศไทย ออกเป็น 3 ระดับ ดังแสดงในรูปที่ 2-1 ประกอบด้วย

แผนระดับ 1 หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 เป็นแผนการพัฒนาประเทศ 
ที่กำหนดกรอบและแนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องทำตาม เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้อง โดยมีการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นการพัฒนาไปสู่แผนระดับที่ 2 และ 3 อย่างเป็นระบบ

แผนระดับ 2 หมายถึง แผนที่กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนของประเทศในมิติต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ รวมทั้งมีการถ่ายทอดไปสู่แนวทางการปฏิบัติในแผนระดับ 3 ปัจจุบันแผนระดับ 2 มีจำนวน 3 แผน ได้แก่ 1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับปรับปรุง) 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) และ 3) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 – 2570)

แผนระดับ 3 หมายถึง แผนที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 สู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือจัดทำขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด ปัจจุบัน
แผนระดับ 3 สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ 1) แผนปฏิบัติราชการ (ระยะ 5 ปีและรายปี) 
2) แผนปฏิบัติการด้าน... และ 3) แผนอื่นๆ

รูปที่ 2-1 ระดับของแผน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 (ปรับปรุง ณ พ.ศ. 2566)

แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน มุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานและยุทธศาสตร์ด้านพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยการถ่ายทอดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ สู่การปฏิบัติที่ครอบคลุมทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ซึ่งแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2567 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน มีกรอบแนวคิดประกอบความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

2.1  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
พ.ศ. 2561 – 2580 อันเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
ซึ่งต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 1 ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ทั้งนี้ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2567 กระทรวงพลังงาน มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติจำนวน 2 ด้าน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 และยุทธศาสตร์ด้านที่ 5 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2.1.1  ยุทธศาสตร์ด้านที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศเน้นการพัฒนากิจกรรมที่สำคัญ
ของประเทศในทุกส่วนทั้งด้านการเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยวให้มีความเข้มแข็งจากข้างใน 
ซึ่งพลังงานเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญ ทั้งด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่จะต้องครอบคลุม
และเพียงพอต่อการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต เพื่อให้ประเทศ
มีความมั่นคงทางพลังงาน ประชาชนมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ เกิดความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในประเทศ รวมถึงการเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนจากวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตร การสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคเกษตร
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน และนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยความเชื่อมโยงด้านพลังงานในประเด็นต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีดังนี้

| ประเด็นหลักภายใต้ยุทธศาสตร์ | ประเด็นย่อย | ความเชื่อมโยงด้านพลังงาน |
| --- | --- | --- |
| การเกษตรสร้างมูลค่า | เกษตรชีวภาพ | - ส่งเสริมให้มีการนำวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| อุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคต | อุตสาหกรรมชีวภาพ | - ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัตถุชีวมวลในการผลิตพลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า เพื่อลดปัญหาโลกร้อน และสร้างรายได้แก่เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น |
|  | อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ | - ผลักดันการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้งระบบไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะ |
|  | อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ | - ส่งเสริมการจัดหาพลังงานให้เพียงพอ เพื่อเป็นฐานความมั่นคง ด้านพลังงานของประเทศ - เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกให้มีความสมดุลและเกิดความมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองทางด้านพลังงาน |
| โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก | พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ | - เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยการจัดหาและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน บริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีราคาที่เหมาะสม และการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับการใช้พลังงานในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภาคการผลิต บริการ และการขนส่ง - ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในสัดส่วนที่มากขึ้น ตลอดจนพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ |

2.1.2  ยุทธศาสตร์ด้านที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทุกประเทศให้ความสำคัญ การพัฒนาทางเศรษฐกิจจะต้องทำควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้พลังงานในอดีตมีการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า
ในภาคพลังงานเป็นหลัก ซึ่งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในภาคพลังงาน โดยเฉพาะจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ประกอบกับประเทศไทยสูญเสียรายได้จากการนำเข้าพลังงาน 
ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้ จึงควรต้องส่งเสริมพลังงานทดแทนในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การนำวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตร ตามศักยภาพพื้นที่ที่มีอยู่มาผลิตเป็นพลังงานทดแทน สร้างความเข้มแข็ง
ต่อเศรษฐกิจฐานราก ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงาน และเทคโนโลยีพลังงานชุมชนที่มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมพลังงานทดแทน คือการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน โดยความเชื่อมโยงด้านพลังงานในประเด็นต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 
มีดังนี้

| ประเด็นหลักภายใต้ยุทธศาสตร์ | ประเด็นย่อย | ความเชื่อมโยงด้านพลังงาน |
| --- | --- | --- |
| การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว | การส่งเสริมการบริโภคและผลิตที่ยั่งยืน | - เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกด้วยการวิจัย พัฒนาวัตถุดิบ และเทคโนโลยี - เพิ่มศักยภาพการผลิต การใช้ และการตลาด ตลอดจน การสร้างจิตสำนึกและเข้าถึงองค์ความรู้ด้านพลังงาน |
| การพัฒนา ความมั่นคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตร ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม | การพัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงาน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | - เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งพัฒนาวิธีการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าทั้งด้านอุปทานและด้านอุปสงค์ ให้มีประสิทธิภาพและความยืดหยุ่น เพื่อให้สามารถรองรับพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกที่เพิ่มขึ้นในระบบ ได้อย่างมั่นคง และมีเสถียรภาพ - สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในภาคอุตสาหกรรม และสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือน รวมทั้งสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกได้ในสัดส่วน ที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้าที่มีการกระจายศูนย์มากขึ้น - สนับสนุนการใช้กลไกการตลาดหรือมาตรการ ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม |
|  | การเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้พลังงาน โดยลดความเข้มของ การใช้พลังงาน | - สนับสนุนการอนุรักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนพลังงานของประเทศ ด้วยการส่งเสริม ผ่านเครื่องมือและกลไกทางการเงินและมิใช่การเงิน รวมทั้งมาตรการทางกฎหมาย พร้อมทั้งส่งเสริมการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน - สนับสนุนทางการเงินและบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ การก่อสร้างและออกแบบอาคาร มีการรณรงค์และให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในด้านการประหยัดพลังงาน โดยการส่งเสริมให้ใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรที่ประหยัดพลังงาน การใช้ฉลากสีเขียวกับยานยนต์และอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมระบบโลจิสติกส์และการขนส่งที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม |

2.2  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2566 – 2580) (ฉบับปรับปรุง)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ โดยคำนึงถึงประเด็นร่วมหรือประเด็นตัดข้าม (Cross cutting Issue) ระหว่างยุทธศาสตร์และการประสานเชื่อมโยงเป้าหมายของแต่ละแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้ มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ประกอบด้วย 23 ประเด็น โดยกระทรวงพลังงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง 
จำนวน 1 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล และเกี่ยวข้องในระดับสนับสนุน จำนวน 1 ประเด็น ได้แก่ ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

2.2.1  ประเด็นที่ 7 โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล

2.2.1.1  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ

| เป้าหมาย | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 66 – 70 | ปี 71 – 75 | ปี 76 – 80 |
| ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศดีขึ้น | อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐาน | อันดับที่ 38 | อันดับที่ 31 | อันดับที่ 25 |

2.2.1.2  แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานให้มีความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม 
มีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ส่งเสริมพลังงานทดแทน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำกับดูแลกลไกตลาดพลังงานให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

2.2.1.3  แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน

1) จัดหาพลังงานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั้งระบบ
ให้มีความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม ทันสมัย สามารถรองรับความต้องการใช้พลังงานตามการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศและการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี มีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

2) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี ปัจจัยแวดล้อม และสร้างแรงจูงใจ 
เพื่อสนับสนุนการจัดหาแหล่งพลังงานใหม่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะ เพื่อนำไปสู่การผลิตและการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ และทันกับแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านพลังงานในอนาคต

3) สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนทั้งพลังงานไฟฟ้า พลังงาน
ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการผลิตและใช้พลังงานทดแทนอย่างเพียงพอ โดยคำนึงถึงต้นทุนค่าพลังงานที่เหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถลงทุนผลิตไฟฟ้าใช้ได้เอง และขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้ โดยไม่กระทบราคารับซื้อ
และเงื่อนไขอื่น ๆ ในทางลบต่อผู้ใช้ไฟฟ้ารายอื่น ๆ และต่อระบบไฟฟ้าโดยรวม รวมทั้งปรับปรุงการกำกับดูแล
ให้สามารถควบคุม และตรวจสอบการผลิตและใช้ไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการ และการวางแผนระบบไฟฟ้าของประเทศ

4) ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน
และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะระบบการกักเก็บพลังงาน และระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ 
และการนำมาใช้เพื่อให้สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนได้ในสัดส่วนที่สูงขึ้น และการผลิตไฟฟ้า
ที่มีการกระจายศูนย์มากขึ้น

5) สนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ ภาคขนส่ง และภาคครัวเรือน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานโดยมุ่งให้เกิดจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

2.2.1.4  เป้าหมายของแผนย่อยที่เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

| เป้าหมาย | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 66 – 70 | ปี 71 – 75 | ปี 76 – 80 |
| การใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลง | สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า (เฉลี่ยร้อยละ) | ไม่เกิน ร้อยละ 60 | ไม่เกิน ร้อยละ 50 |  |
| การใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตในประเทศเพิ่มมากขึ้น | สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนที่ผลิตได้ภายในประเทศ ในการผลิตไฟฟ้าความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ (เฉลี่ยร้อยละของพลังงานขั้นสุดท้าย) | ร้อยละ 19 – 22 | ร้อยละ 23 – 25 | ร้อยละ 26 – 30 |
| ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศเพิ่มขึ้น | ค่าความเข้มข้นการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย (พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท) | 6.93 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท | 6.45 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/พันล้านบาท | 5.98 พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ/ พันล้านบาท |

2.2.1.5  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

1) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงาน เทคโนโลยีพลังงานแห่งอนาคต การจัดทำระบบฐานข้อมูลนโยบายและพื้นที่เพื่อได้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
เชิงนโยบาย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศด้านพลังงาน

2) สนับสนุนการพัฒนาพลังงานเพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มในภาคเกษตร ยกระดับการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
ผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงาน ให้มีคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้สูงขึ้น การเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนจากวัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตร สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพที่มีอยู่ ส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่ การให้ความรู้ความเข้าใจนโยบายด้านพลังงานที่ถูกต้องผ่านสื่อต่าง ๆ

3) พัฒนาเครื่องมือที่สนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้บุคลากรมีองค์ความรู้
ด้านพลังงานและสามารถถ่ายทอด เพื่อขยายผลเครือข่ายให้เกิดการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน

2.2.2  ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน

2.2.2.1  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ

| เป้าหมาย | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 66 – 70 | ปี 71 – 75 | ปี 76 – 80 |
| สภาพแวดล้อมของ ประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้น อย่างยั่งยืน | ความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก (อันดับภายในปี พ.ศ. 2570 / 2575 และ 2580) | อันดับที่ 38 | อันดับที่ 31 | อันดับที่ 25 |

2.2.2.2  แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนและเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศอย่างยั่งยืน ผ่านแนวทางการพัฒนาที่ครอบคลุมทั้งในมิติของการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ภาคพลังงานสนับสนุนการบรรลุเป้าหมาย
ความเป็นการกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี พ.ศ. 2593 (ค.ศ. 2050) และ พ.ศ. 2608 (ค.ศ. 2065) ตามลำดับ

2.2.2.3  แนวทางการพัฒนาที่เกี่ยวกับกระทรวงพลังงาน

1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก กำหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนา
แบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย ที่สอดคล้องกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการลดก๊าซเรือนกระจก
ที่ครอบคลุมทุกสาขา ส่งเสริมให้เกิดการจัดทำรายงานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกระดับทั้งระดับมาตรการของประเทศระดับองค์กร และผลิตภัณฑ์โดยมีความเชื่อมโยงของเครือข่ายข้อมูลในทุกภาคส่วน ดำเนินงาน
ตามแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในสาขาพลังงานและขนส่งกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์
และการจัดการของเสีย เช่น เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการจัดการคมนาคมปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตแบบปล่อยคาร์บอนต่ำ ลดการเกิดของเสีย เป็นต้น

2) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐและภาคเอกชน พัฒนามาตรการเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อเอื้ออำนวยให้ใช้มาตรการใหม่ ๆ ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน และการคลัง ในการส่งเสริมและสนับสนุนจูงใจ ให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และการปรับตัวรองรับผลกระทบและภัยพิบัติทางธรรมชาติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ได้อย่างมีประสิทธิผลกำหนดให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐต้องจัดทำการวิเคราะห์และประเมิน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศ
ในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งความเสี่ยงจากภัยพิบัติรูปแบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

3) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนามาตรการและกลไกเพื่อส่งเสริม สนับสนุน 
และสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการจัดตั้งกลไกทางเศรษฐศาสตร์และทางการเงิน ที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่สร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน อาทิ ภาษีคาร์บอน กลไกราคาคาร์บอน มาตรการทางการเงิน
สีเขียวและสิทธิประโยชน์สำหรับการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบและความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรและหน่วยงานในระดับต่าง ๆ ทั้งส่วนกลาง และท้องถิ่น รวมทั้งชุมชน ให้มีความรู้ความสามารถในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่ปล่อยคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2.2.1.4  เป้าหมายของแผนย่อยที่เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

| เป้าหมาย | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ปี 66 – 70 | ปี 71 – 75 | ปี 76 – 80 |
| การปล่อยก๊าซ เรือนกระจกของ ประเทศไทยลดลง | ปริมาณการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกโดยรวม ลดลงจากกรณีปกติ (ภายในปี พ.ศ. 2570 / 2575 และ 2580) | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 | ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 |

2.2.1.5  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ

1) ส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม
กับบริบทของประเทศไทยมาใช้อย่างทั่วถึง เพื่อให้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ (Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission Development Strategy: LT-LEDS)

2) พัฒนาเครื่องมือทางการเงินด้านตลาดคาร์บอน อาทิ ภาษีคาร์บอน 
กลไกราคาคาร์บอน มาตรการทางการเงินสีเขียวและสิทธิประโยชน์สำหรับการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก 
เพื่อส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญต่อการลดก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน

3) พัฒนาเครื่องมือที่สนับสนุนการดำเนินงาน เพื่อให้บุคลากรมีองค์ความรู้            ด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคพลังงาน พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อขยายผลเครือข่ายให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570)

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) (แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13) มีสถานะเป็นแผนระดับที่ 2 ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นกรอบสำหรับการจัดทำแผนระดับที่ 3 เพื่อให้การดำเนินงานของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติตามกรอบระยะเวลาที่คาดหวังไว้ได้ การวางกรอบทิศทางของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 13 มีจุดมุ่งหมายในการลดความเปราะบาง สร้างความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 
สามารถปรับตัวให้อยู่รอดได้ในสภาวะวิกฤติ โดยสร้างภูมิคุ้มกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ประเทศ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยครอบคลุมตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้าง นโยบาย และกลไก ในขณะเดียวกันยังมุ่งกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านการสร้างความสมดุลในการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาแก้ทุกภาคส่วนเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งการสร้างความสมดุลระหว่างความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศกับความสามารถในการพึ่งพาตนเอง ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมีเป้าหมายหลักเพื่อพลิกโฉมประเทศไปสู่ “เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” โดยมีความเชื่อมโยงระหว่างภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13  ดังนี้

| องค์ประกอบ | หมุดหมาย | ขอบเขต |
| --- | --- | --- |
| องค์ประกอบที่ 1 เศรษฐกิจมูลค่าสูง ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-Added Economy) | หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง | - เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรได้รับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีส่งเสริมให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio economy) |
| องค์ประกอบที่ 4 วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (Eco-Friendly Living) | หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ | - พลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับการพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่ของประเทศ โดยการปรับเปลี่ยนตลาดการซื้อขายไฟฟ้าไปสู่รูปแบบตลาดเสรี เพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของผู้ผลิตรายย่อยและภาคประชาชน และการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าและการจัดการให้สามารถรองรับไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทนในสัดส่วนที่สูงขึ้น - การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วนที่สูงขึ้นทั้งในระบบขนส่งมวลชนและยานพาหนะส่วนบุคคล |
| องค์ประกอบที่ 4 การพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand’s Transformation) | หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐ ที่มีสมรรถนะสูง | - การทำงานของภาครัฐมีความบูรณาการและเป็นเอกภาพ ตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ จนถึงการติดตามและประเมินผล ทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐและเอกชน รวมถึงการดำเนินงานร่วมกับภาคีการพัฒนาอื่น ๆ - โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐที่มีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยน ควบรวม หรือยกเลิกภารกิจให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนาประเทศ ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ - ภาครัฐมีความยั่งยืนทางการคลัง มีความสามารถในการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น และมีการบริหารจัดการรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปรับบทบาทและลดภารกิจเหลือเพียงเท่าที่จำเป็น - การบริหารงานภาครัฐและการให้บริการสาธารณะปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เต็มรูปแบบ - กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการภาครัฐ มีความทันสมัย ไม่ซ้ำซ้อน มีการบังคับใช้ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศไปสู่การเป็น Hi-Value and Sustainable Thailand - ทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน มีบทบาทในการออกแบบ จัดทำและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ การเป็น Hi-Value and Sustainable Thailand รวมถึงมีบทบาทในการติดตามตรวจสอบการทำงานของภาครัฐในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม |

2.4  แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงพลังงาน

กระทรวงพลังงานได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยได้รับ
ความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงพลังงาน มีคำสั่งกระทรวงพลังงานที่ 36/2564 สั่ง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานใช้แผนดังกล่าวเป็นกรอบในการปฏิบัติราชการ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

| แผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวงพลังงาน | เป้าหมาย |
| --- | --- |
| เรื่องที่ 1 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน | ประเทศไทยมีพลังงานเพียงพอ การวางโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานสร้างมูลค่าเพิ่มและมีระบบบริหารจัดการพลังงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานในอนาคต |
| เรื่องที่ 2 การกำกับดูแล และการสร้างการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพ | การกำกับกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐาน คุณภาพ และความปลอดภัย เตรียมการเพื่อรองรับอุตสาหกรรมพลังงานในอนาคต และสร้างบริบทสนับสนุนการแข่งขันกิจการพลังงาน |
| เรื่องที่ 3 การสร้างความยั่งยืนและเข้าถึงประชาชน | ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในประเทศ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากด้วยเทคโนโลยีพลังงาน |
| เรื่องที่ 4 การสร้างความโปร่งใส เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลให้สังคมเชื่อถือ | กระทรวงพลังงานเป็นองค์กรสมรรถนะสูง บริหารงานตามหลัก ธรรมาภิบาล และเป็นศูนย์ข้อมูลพลังงานของประเทศที่น่าเชื่อถือ |

2.5  แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

แผนปฏิบัติราชการราย 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประกอบด้วย 3 แผนงาน ดังนี้

    - แผนปฏิบัติราชการที่ 1 : การขับเคลื่อนนโยบายพลังงานสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ มุ่งเน้นบูรณาการ เชื่อมโยง  และถ่ายทอดนโยบายพลังงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ            และแผนที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อนความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศเชิงรุก         ตามกรอบความร่วมมือ

    - แผนปฏิบัติราชการที่ 2 : เครือข่ายพลังงานชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นการสนับสนุน การจัดหาและการพัฒนาด้านพลังงานในส่วนภูมิภาค ให้สามารถขับเคลื่อนพลังงานชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงพลังงานให้ขับเคลื่อนในระดับพื้นที่

    - แผนปฏิบัติราชการที่ 3 : การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง มุ่งเน้นการพัฒนาให้กระทรวงพลังงานเป็นองค์กรสมรรถนะสูง มีระบบบริหารราชการตามมาตรฐานสากลที่ยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรม บุคลากรมีสมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจ มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ บุคลากรกระทรวงพลังงานมีความเข้าใจและสามารถถ่ายทอดนโยบายและข้อมูลพลังงานให้ประชาชนเกิดความเข้าใจและเชื่อมั่นได้ พร้อมทั้งสามารถบริหารความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สร้างความน่าเชื่อถือ และสนับสนุนการดำเนินนโยบายของกระทรวงพลังงาน

ความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2566 – 2570 ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ส่วนที่ 3  สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2567) ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

3.1	ภาพรวม

3.1.1	วิสัยทัศน์ของส่วนราชการ

“เป็นหน่วยงานสมรรถนะสูงที่บูรณาการขับเคลื่อนนโยบายและบริหารจัดการ            
 ด้านพลังงานในทุกระดับ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศ”

3.1.2	พันธกิจของส่วนราชการ

- ศึกษา วิเคราะห์ นโยบายและแนวทางขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงพลังงาน ทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ

- กำกับ เร่งรัด ติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามเป้าหมายและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

- ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน ตลอดจนประสานการ      มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาพลังงาน

- พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบบริหารจัดการทรัพยากร กฎหมาย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มสมรรถนะองค์กร เสริมสร้างธรรมาภิบาล และดำรงไว้ซึ่งจริยธรรมในองค์กร

3.1.3	หน่วยงานภายใต้สำนักงานปลัด กระทรวงพลังงาน

ตามกฎกระทรวง การแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน 
ปี พ.ศ. 2562 ให้แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ดังต่อไปนี้

1) ราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย 9 หน่วยงาน ดังนี้

- กองกลาง (กก.)

- กองการต่างประเทศ (กกต.)

- กองตรวจราชการ (กตร.)

- กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)

- กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน (กศร.) ปัจจุบัน เปลี่ยนเป็น 
กองส่งเสริมและ พัฒนาพลังงานภูมิภาค (กพภ.)

- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)

- กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตน.)

- กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต (ศปท.)

2) ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ประกอบด้วยสำนักงานพลังงานจังหวัด (สพจ.) 76 จังหวัด

3.2	แผนปฏิบัติราชการ

3.2.1	แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายพลังงานสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ

1)	เป้าหมาย นโยบายพลังงานมีการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีความร่วมมือกับต่างประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

2)	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

| เป้าหมาย | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย ปี 2567 |
| --- | --- | --- |
| นโยบายพลังงานมีการขับเคลื่อนอย่างบูรณาการตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนที่เกี่ยวข้อง | - จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์ด้านพลังงาน (กยผ.) | 1 แนวทาง |
|  | - จำนวนครั้งในการซักซ้อมเพื่อเตรียม ความพร้อมการรองรับเหตุฉุกเฉิน ด้านพลังงาน (กยผ.) | 1 ครั้ง |
|  | - มีแนวทางส่งเสริมการพัฒนาปิโตรเคมีใน EEC และลงทุนในปี 2570 (กยผ.) | มีการผลักดันให้เกิดการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ ปิโตรเคมีในพื้นที่ EEC อย่างน้อย 1 โครงการ |

3)	แนวทางการพัฒนาและโครงการ

แผนงาน/โครงการสำคัญของแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 การขับเคลื่อนนโยบายพลังงานสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ มีจำนวน 11 โครงการ โดยเป็นโครงการจากงบประมาณแผ่นดิน (งปม.) จากสำนักงบประมาณ (สงป.) วงเงินรวม 33.7810 ล้านบาท รายละเอียดแบ่งตามแนวทางการพัฒนาได้ ดังนี้

3.1)	บูรณาการ เชื่อมโยง และถ่ายทอดนโยบายพลังงาน ให้บรรลุผลตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

| แผนงาน/โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ จาก สงป. (ล้านบาท) | งบประมาณ จากแหล่งอื่น ๆ (ล้านบาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| - โครงการการพัฒนาพื้นที่พิเศษเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มความมั่นคงพลังงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ | กยผ. | 1.0640 |  |
| - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน | กยผ. | 0.2586 |  |
| - โครงการขยายผลการพัฒนาพลังงานสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) | กยผ. | 0.5000 |  |
| - โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดเพื่อบรรลุเป้าหมายแผนพลังงานชาติ | กยผ. | 10.4120 |  |
| - โครงการการกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางของกระทรวงพลังงานเพื่อรอบรับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy transition) ไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon neutrality) | กยผ. | 0.1704 |  |
| รวม 5 โครงการ |  | 12.4050 |  |

3.2)	ส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศเชิงรุกตามกรอบความร่วมมือ

| แผนงาน/โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ จาก สงป. (ล้านบาท) | งบประมาณ จากแหล่งอื่น ๆ (ล้านบาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| - โครงการเจรจาและประชุมนานาชาติ | กกต. | 12.4253 |  |
| - โครงการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีความสำคัญด้านพลังงาน | กกต. | 2.9626 |  |
| - โครงการศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ | กกต. | 1.3000 |  |
| - โครงการการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานด้านพลังงานเอเปค ครั้งที่ 66 (APEC EWG 66) | กกต. | 0.5140 |  |
| - ค่าบำรุงองค์การพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency : IRENA) | กกต. | 2.3709 |  |
| - ค่าบำรุงองค์การพลังงานโลก (World Energy Council) | กกต. | 1.8032 |  |
| รวม 4 6 โครงการ |  | 21.3760 |  |

3.2.2	แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง เครือข่ายพลังงานชุมชนเข้มแข็ง

1)	เป้าหมาย ผลักดันให้มีปัจจัยแวดล้อมที่สนับสนุนการจัดหาและการพัฒนา             ด้านพลังงานในส่วนภูมิภาค ให้สามารถขับเคลื่อนพลังงานชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก ตลอดจนสร้างเครือข่าย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนนโยบายพลังงาน

2)	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

| เป้าหมาย | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย ปี 2567 |
| --- | --- | --- |
| หน่วยงานส่วนกลาง และภูมิภาค ผลักดัน ให้มีปัจจัยแวดล้อม ที่สนับสนุนการ พัฒนาพลังงาน ยกระดับรายได้ ประชาชนมีความ เป็นอยู่ที่ดีขึ้น | - รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชน ไม่น้อยกว่า 218 ล้านบาท ภายในปี 2569 (กพภ.) | มีรายได้ 44.9246 ล้านบาท |
|  | - การใช้พลังงานในชุมชนลดลงไม่น้อยกว่า 0.65 ktoe/ปี (กพภ.) | 0.69 ktoe/ปี |
|  | - ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และปรับปรุง ข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรด้านพลังงานและวิเคราะห์ สถานการณ์เชิงพื้นที่ (ศทส.) | ร้อยละ 100 |
| ประชาชนเกิดความ เข้าใจ และเชื่อมั่น สังคมเชื่อถือ และ สนับสนุนการดำเนิน นโยบายของ กระทรวงพลังงาน | - จำนวนเครือข่ายความร่วมมือในการ พัฒนารูปแบบการจัดการพลังงาน ที่ยั่งยืนในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง สะสม ไม่น้อยกว่า 20 ชุมชน ภายในปี 2570 (กพภ.) | อย่างน้อย 3 ชุมชน |
|  | - จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ สร้างความรู้ ความเข้าใจและพัฒนา ศักยภาพในการสื่อสารด้านพลังงาน (กพภ.) | อย่างน้อย 16,720 คน |
|  | - จำนวนครั้งของการจัดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงาน และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์งานด้านพลังงานของสำนักงานพลังงานจังหวัด (กพภ.) | อย่างน้อย 1,800 ครั้ง |

3)	แนวทางการพัฒนาและโครงการ

แผนงาน/โครงการสำคัญของแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 2 เครือข่ายพลังงานชุมชนเข้มแข็ง มีจำนวน 2 โครงการ โดยเป็นโครงการจากงบประมาณแผ่นดิน (งปม.) จากสำนักงบประมาณ (สงป.) วงเงินรวม 52.0927 ล้านบาท รายละเอียดแบ่งตามแนวทางการพัฒนาได้ ดังนี้

3.1)	ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก

| แผนงาน/โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ จาก สงป. (ล้านบาท) | งบประมาณ จากแหล่งอื่น ๆ (ล้านบาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| - โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน | กพภ. | 23.6527 |  |
| รวม 1 โครงการ |  | 23.6527 |  |

3.2)	สร้างเครือข่ายเพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินนโยบายของกระทรวงพลังงานให้ขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ได้

| แผนงาน/โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ จาก สงป. (ล้านบาท) | งบประมาณ จากแหล่งอื่น ๆ (ล้านบาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| - โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน | กพภ. | 28.4400 |  |
| รวม 1 โครงการ |  | 28.4400 |  |

3.2.3	แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

1)	เป้าหมาย กระทรวงพลังงานเป็นองค์กรสมรรถนะสูง มีระบบบริหารราชการ     ตามมาตรฐานสากลที่ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม บุคลากรมีสมรรถนะสอดคล้องกับภารกิจ                     มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน         การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรกระทรวงพลังงานมีความเข้าใจในนโยบายและเป้าหมายของกระทรวงพลังงาน สามารถถ่ายทอดนโยบายและข้อมูลพลังงานให้ประชาชน และบริหารความสัมพันธ์
เชิงกลยุทธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดความเข้าใจและเชื่อมั่น สังคมเชื่อถือ และสนับสนุนการดำเนินนโยบายของกระทรวงพลังงาน

2)	ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

| เป้าหมาย | ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย ปี 2567 |
| --- | --- | --- |
| กระทรวงพลังงานเป็น องค์กรสมรรถนะสูง บุคลากรมีสมรรถนะ สอดคล้องกับภารกิจ | - การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (คะแนน) (กพร.) | ไม่น้อยกว่า 415 คะแนน |
|  | - มีการบังคับใช้ Code of Conduct เป็นมาตรฐานกลางของกระทรวง พลังงาน สำหรับหน่วยปฏิบัติและ หน่วยนโยบาย (กยผ.) | มีการทบทวน Code of Conduct |
|  | - ร้อยละของอำนวยการสูงที่ได้รับการเตรียม ความพร้อมขึ้นสู่ตำแหน่งบริหาร (กก.) | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 |
|  | - ร้อยละของข้าราชการและบุคลากร ภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัล เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล (ศทส.) | ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 |
| ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่สนับสนุน การดำเนินงานที่มี ประสิทธิภาพ | - การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (คะแนน) (ศปท.) | ไม่น้อยกว่า 90.5 คะแนน* (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566) |
|  | - ร้อยละของข้อร้องเรียนที่ได้รับการตรวจสอบรายงานและมีข้อยุติเบื้องต้น (กตร.) | ร้อยละ 100 |
|  | - ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ หน่วยงานภาครัฐ (ศทส.) | ร้อยละ 100 |
|  | - จำนวนครั้งในการเผยแพร่ ตสน.นิวส์ ผ่าน Intranet กระทรวงพลังงานเพื่อกระตุ้นเตือนเกี่ยวกับระเบียบ ราชการ (ตสน.) | ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง |
| ถ่ายทอดนโยบายและข้อมูลพลังงานให้ ประชาชนเกิดความ เข้าใจและเชื่อมั่นได้ พร้อมทั้งสามารถ บริหารความสัมพันธ์ เชิงกลยุทธ์กับกลุ่ม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | - จำนวนครั้งในการเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานผ่าน Facebook กระทรวงพลังงาน (กยผ.) | ไม่น้อยกว่า 110 ครั้ง |

3)	แนวทางการพัฒนาและโครงการ

แผนงาน/โครงการสำคัญของแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 3 การพัฒนาสู่การเป็นองค์กร สมรรถนะสูง มีจำนวน 2 โครงการ โดยเป็นโครงการจากงบประมาณแผ่นดิน (งปม.) จากสำนักงบประมาณ (สงป.) วงเงินรวม 47.6291 ล้านบาท รายละเอียดแบ่งตามแนวทางการพัฒนาได้ ดังนี้

3.1)	พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
ที่จำเป็นสำหรับอนาคต

| แผนงาน/โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ จาก สงป. (ล้านบาท) | งบประมาณ จากแหล่งอื่น ๆ (ล้านบาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| - โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน | ศทส. | 0.0750 (งบบูรณาการฯ) |  |
| รวม 1 โครงการ |  | 0.0750 |  |

3.2)	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล

| แผนงาน/โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ จาก สงป. (ล้านบาท) | งบประมาณ จากแหล่งอื่น ๆ (ล้านบาท) |
| --- | --- | --- | --- |
| - โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร (Enterprise Resource Planning) | ศทส. | 4.5271 |  |
| - โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง Sectoral CERT กิจกรรมการยกระดับการพัฒนา Sectoral CERT ด้านพลังงานเพื่อบูรณาการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานด้านพลังงาน | ศทส. | 43.0270 (งบบูรณาการฯ) |  |
| รวม 2 โครงการ |  | 47.5541 |  |

3.3)	พัฒนากลไกการรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบ และป้องปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ

| แผนงาน/โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ (ล้านบาท) |
| --- | --- | --- |
| - ไม่มีโครงการ - |  |  |

3.4)	สื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงานให้ประชาชน บริหารความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

| แผนงาน/โครงการ | หน่วยงาน | งบประมาณ (ล้านบาท) |
| --- | --- | --- |
| - ไม่มีโครงการ - |  |  |

หมายเหตุ : งบประมาณกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นวงเงินประมาณการ

3.3   ประมาณการวงเงินงบประมาณ พ.ศ. 2567

3.3.1	ประมาณการรายได้ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

| แหล่งรายได้ (กิจกรรม/ภารกิจ) | วงเงิน (ล้านบาท) |
| --- | --- |
| 1. ค่าปรับ (รหัสรายได้ 810) |  |
| 2. เงินเหลือจากปีเก่าส่งคืน (รหัสรายได้ 811) |  |
| 3. ดอกเบี้ยเงินกู้ (รหัสรายได้ 821) |  |
| 4. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น (รหัสรายได้ 830) |  |
| รวมทั้งสิ้น | 1,096.21 |

3.3.2	ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด		133.5028		ล้านบาท

| แผนปฏิบัติราชการ |  | หน่วยงาน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณแผ่นดิน (ล้านบาท) | งบประมาณ จากแหล่งอื่นๆ (ล้านบาท) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| แนวทางการพัฒนา | แผนงาน/โครงการ/ ผลที่คาดว่าจะได้รับ |  |  |  |  |
| 1. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายพลังงานสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ (11 โครงการ) |  |  |  | 33.7810 |  |
| 1.1 บูรณาการ เชื่อมโยง และถ่ายทอดนโยบายพลังงาน ให้บรรลุผลตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ | 1. โครงการการพัฒนาพื้นที่พิเศษเชิงยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มความมั่นคงพลังงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ - แนวทางการพัฒนาและการขับเคลื่อนด้านพลังงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ สนับสนุนการผลิตพลังงานเพื่อใช้ในพื้นที่ ส่งเสริมการลงทุนด้านพลังงาน และสนับสนุนให้มีพลังงานเพียงพอในการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว อย่างน้อย 2 พื้นที่ | กยผ. | 1 ปี (ต.ค. 66 – ก.ย. 67) | 1.0640 |  |
|  | 2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ - แนวทางและมาตรการรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ | กยผ. | 1 ปี (ต.ค. 66 – ก.ย. 67) | 0.2586 |  |
|  | 3. โครงการขยายผลการพัฒนาพลังงานสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ - แนวทางการพัฒนาและการขับเคลื่อนด้านพลังงานในพื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) อย่างน้อย 2 พื้นที่ | กยผ. | 1 ปี (ต.ค. 66 – ก.ย. 67) | 0.5000 |  |
|  | 4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดเพื่อบรรลุเป้าหมายแผนพลังงานชาติ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ - แผนพลังงานระดับจังหวัดที่สอดคล้องและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของแผนพลังงานชาติ รวมทั้งสื่อสารและขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการพลังงานตามศักยภาพและความต้องการของพื้นที่ - เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสำนักงานพลังงานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการในพื้นที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงบประมาณสำหรับการดำเนินงานของ สพจ. จังหวัดละ 200,000 บาท | กยผ. | 1 ปี (ต.ค. 66 – ก.ย. 67) | 10.4120 |  |
|  | 5. โครงการการกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางของกระทรวงพลังงานเพื่อรอบรับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy transition) ไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon neutrality) ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ - ข้อเสนอแนะในการกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางของกระทรวงพลังงานเพื่อรอบรับการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy transition) ไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (Carbon neutrality) - รูปแบบการปรับปรุงโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ภารกิจ แผนบุคลากร หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง สำหรับการสร้างกลไกเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงพลังงาน | กยผ. | 1 ปี (ต.ค. 66 – ก.ย. 67) | 0.1704 |  |
| 1.2 ส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อน ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ เชิงรุกตามกรอบความร่วมมือ | 6. โครงการเจรจาและประชุมนานาชาติ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ - เข้าร่วมประชุมและเจรจา ณ ต่างประเทศ ตามกรอบความร่วมมือเพื่อนำเสนอให้เกิดโครงการความร่วมมือทางด้านพลังงานที่เป็นประโยชน์ต่อไทย | กกต. | 1 ปี (ต.ค. 66 – ก.ย. 67) | 12.4253 |  |
|  | 7. โครงการประสานความร่วมมือกับประเทศที่มีศักยภาพ ด้านพลังงานเพื่อขับเคลื่อนศักยภาพพลังงานของไทย และส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ - การส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศที่มีศักยภาพทางด้านทรัพยากรพลังงาน ผู้ซื้อพลังงานรายใหญ่ และประเทศที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีพลังงาน เพื่อการลงทุนร่วมกันในอนาคต และส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภาครัฐบาล/เอกชนทางด้านพลังงานของไทยกับต่างประเทศ | กกต. | 1 ปี (ต.ค. 66 – ก.ย. 67) | 2.9626 |  |
|  | 8. โครงการศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ - แนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการศูนย์ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินกิจกรรมแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกิจการค้าการลงทุน | กกต. | 1 ปี (ต.ค. 66 – ก.ย. 67) | 1.3000 |  |
|  | 9. โครงการการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานด้านพลังงานเอเปค ครั้งที่ 66 (APEC EWG 66) ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ - แนวทางการพัฒนาด้านนโยบายและเทคโนโลยีพลังงาน การติดตามความก้าวหน้าและร่วมกันพิจารณาแผนงาน/โครงการด้านพลังงานต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมในเขตเศรษฐกิจเอเปค | กกต. | 1 ปี (ต.ค. 66 – ก.ย. 67) | 0.5140 |  |
|  | 10. ค่าบำรุงองค์การพลังงานหมุนเวียนระหว่างประเทศ (International Renewable Energy Agency : IRENA) ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ - สมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ ที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนด้านพลังงาน | กกต. | 1 ปี (ต.ค. 66 – ก.ย. 67) | 2.3709 |  |
|  | 11. สมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ ที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนด้านพลังงาน ค่าบำรุงองค์การพลังงานโลก (World Energy Council) ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ - สมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ ที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนด้านพลังงาน | กกต. | 1 ปี (ต.ค. 66 – ก.ย. 67) | 1.8032 |  |
| 2. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง เครือข่ายพลังงานชุมชนเข้มแข็ง (2 โครงการ) |  |  |  | 52.0927 |  |
| 2.1 ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานชุมชน เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานราก | 1. โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ - มีการฝึกอบรมและกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการพลังงานในระดับชุมชนและการจัดทำแผนงาน/โครงการพลังงานในระดับชุมชน ให้แก่เจ้าหน้าที่ อปท. 1,126 แห่ง ใน 76 จังหวัด | กพภ. | 1 ปี (ต.ค. 66 – ก.ย. 67) | 23.6527 |  |
| 2.2 สร้างเครือข่ายเพื่อร่วมสนับสนุน การดำเนินนโยบายของกระทรวงพลังงาน ให้ขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ได้ | 2. โครงการส่งเสริมกิจกรรมแผนงานของ อปท. เพื่อสนับสนุนและส่งมอบเทคโนโลยีแก่พลังงานชุมชน 76 จังหวัด ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ - มีการขับเคลื่อนและต่อยอดการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีพลังงานชุมชน 76 จังหวัด ที่ร่วมดำเนินการนำร่องในปี 2566 | กพภ. | 1 ปี (ต.ค. 66 – ก.ย. 67) | 28.4400 |  |
| 3. แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (3 โครงการ) |  |  |  | 47.6291 |  |
| 3.1 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะที่จำเป็น สำหรับอนาคต | 1. โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ - มีการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล/ Data Governance/ Data Analytics และการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ จำนวน 7 หลักสูตร ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล | ศทส. | 1 ปี (ต.ค. 66 – ก.ย. 67) | 0.0750 (งบบูรณาการฯ) |  |
| 3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่าย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้อง ตามนโยบายรัฐบาล | 2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร (Enterprise Resource Planning) ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ - มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กร (Enterprise Resource Planning) ที่มีประสิทธิภาพ | ศทส. | 1 ปี (ต.ค. 66 – ก.ย. 67) | 4.5271 |  |
|  | 3. โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง Sectoral CERT กิจกรรมการยกระดับการพัฒนา Sectoral CERT ด้านพลังงานเพื่อบูรณาการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานด้านพลังงาน ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ - มีศูนย์กลางปฏิบัติการในการตอบสนองและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ และจัดหาระบบป้องกันความมั่นคงทางไซเบอร์โดยครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศด้านพลังงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน | ศทส. | 1 ปี (ต.ค. 66 – ก.ย. 67) | 43.0270 (งบบูรณาการฯ) |  |
| 3.3 พัฒนากลไกการรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบ และป้องปรามการทุจริต อย่างมีประสิทธิภาพ | - ไม่มีโครงการ - |  |  |  |  |
| 3.4 สื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลด้านพลังงาน ให้ประชาชน บริหารความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | - ไม่มีโครงการ - |  |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น | 16 โครงการ |  |  | 133.5028 |  |