## แผนปฏิบัติงาน
ลำดับขั้นตอนที่ | รายละเอียดขั้นตอน | ปี | เดือน | การจัดเก็บข้อมูล
1 | ประชุมชี้แจงโครงการกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ | 2564 | ตุลาคม | Excel
2 | ประชุมชี้แจงโครงการกับประชาชนในพื้นที่ | 2564 | ตุลาคม | Excel
3 | ภาคีร่วมพัฒนานำเสนอและรับรองรูปแบบการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน | 2564 | ตุลาคม | Excel
4 | แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการกลุ่ม | 2564 | ตุลาคม | Excel
5 | สำรวจความสนใจเข้าร่วมของการสมัครสมาชิก | 2564 | ตุลาคม | Excel
6 | ลงพื้นที่ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานชุมชน | 2564 | ธันวาคม | Excel
7 | ลงพื้นที่ติดตั้งระบบ อบรม ช่างเทคนิค บัญชี การเงินชุมชน | 2564 | ธันวาคม | Excel
8 | ดำเนินกิจการไฟฟ้าพลังงานสะอาดในรูปแบบโซล่าร์โฮมแบบเติมเงิน | 2564 | ธันวาคม | Excel
9 | ติดตามประเมินผลให้คำปรึกษาเชิงพื้นที่/ออนไลน์ | 2565 | กุมภาพันธ์ | Excel
9 | ติดตามประเมินผลให้คำปรึกษาเชิงพื้นที่/ออนไลน์ | 2565 | เมษายน | Excel
9 | ติดตามประเมินผลให้คำปรึกษาเชิงพื้นที่/ออนไลน์ | 2565 | มิถุนายน | Excel
10 | สรุปผล/เผยแพร่ผลการดำเนินงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจ | 2565 | สิงหาคม | Excel