- ๕ -

[image: image1.jpg]



แผนการตรวจสอบ
กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

 ประจำปีงบประมาณ ๒๕68
หลักการและเหตุผล 


การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญของฝ่ายบริหารในการประเมินผลสัมฤทธิ์          ของการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายในขององค์กร ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้         งานตรวจสอบภายในประสบความสำเร็จ คือ ผู้บริหารสามารถนำผลผลิตของงานตรวจสอบภายในไปใช้     ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มและความสำเร็จแก่องค์กร ฉะนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังกล่าว ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในอันได้แก่ ผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป การวางแผนการตรวจสอบเป็นกระบวนการหนึ่งของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน      ที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมั่นใจและได้ผลงานที่มีคุณภาพ 


เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และแก้ไขเพิ่มเติม กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จึงได้จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568       เพื่อกำหนดทิศทางการตรวจสอบ วัตถุประสงค์การตรวจสอบ เรื่องที่ตรวจสอบ เป้าหมายการตรวจสอบ        การบริหารทรัพยากรบุคคลและเวลาให้เหมาะสม 
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1. เพื่อพิสูจน์ความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทั้งทางด้านการเงินการบัญชีงบประมาณ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ฯลฯ

๓. เพื่อให้ทราบว่าการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานตามเป้าหมายของหน่วยงาน

๔. เพื่อสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่ามีความเพียงพอ และเหมาะสม

๕. เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ


6. เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้ทราบปัญหาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาและสามารถตัดสินใจ แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์
ขอบเขตการตรวจสอบ 
การตรวจสอบภายในเป็นงานการให้ความเชื่อมั่นด้านการตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ เช่น ตรวจสอบด้านการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การดำเนินงาน การสอบทานการควบคุมภายใน รวมทั้งการให้คำปรึกษา และงานด้านอื่น ๆ
1. หน่วยรับตรวจ ตามแผนการตรวจสอบภายใน ประกอบด้วย

1.1 กองกลาง (กก.)
1.2 สำนักงานพลังงานจังหวัด (สพจ.) 76 จังหวัด
๒. ประเภทที่ตรวจสอบ
2.1 การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit : FA) 
2.2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit : CA)
2.3 การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit : PA)

2.4 การสอบทานการควบคุมภายใน 
3. แนวทางการตรวจสอบภายใน 

    3.1 การตรวจสอบการเงิน (Financial Audit) เป็นการตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน และความเชื่อถือได้ของข้อมูลการเงิน และรายงานการเงิน การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี นโยบายการบัญชี กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประเมินความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน และความเป็นไปได้ที่จะเกิดข้อผิดพลาดและการทุจริตด้านการเงินการบัญชี
3.2 การตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Audit) เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงมาตรฐาน แนวปฏิบัติ และนโยบายที่กำหนดไว้ 

3.3 การตรวจสอบการดำเนินงาน (Performance Audit) เป็นการตรวจสอบความประหยัด
ความมีประสิทธิผล ความมีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของกิจกรรมที่ตรวจสอบ
3.4 การสอบทานการควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย 
3.5 การบริการให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยลักษณะงานและขอบเขตของงาน จะจัดทำข้อตกลงร่วมกับผู้รับบริการและมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับหน่วยงานของรัฐ โดยการปรับปรุง กระบวนการกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของหน่วยงานของรัฐให้ดีขึ้น 
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ


๑. หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
(ว่าง)

๒. นางสาวปัญชุธร  หุดากร
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวอชิรญาร์ ราษีทัศน์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
4. นางสาวนิตยา ยิ้มขลิบ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
งบประมาณ 
ตสน. ได้รับจัดสรรเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยประมาณการค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

เงินงบประมาณ

แผนงานยุทธศาสตร์


ผลผลิต : บริหารจัดการแผนพลังงาน


           321,150.00 บาท

กิจกรรม : บริหารจัดการพลังงานในส่วนกลาง


ผลผลิต : โครงการสนับสนุนส่งเสริมเพื่อพัฒนา

   56,000.00 บาท


         การอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเชิงพื้นที่  

   กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการ
                                     พลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล
                                     และเครือข่ายพลังงานชุมชน

                                          รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น     377,150.00 บาท  
                                                                   
	แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2568

	
	

	ที่
	กิจกรรม
	วัตถุประสงค์
	จำนวนวัน
ในการตรวจสอบ
(คน*วัน*ครั้ง)
	ผู้รับผิดชอบ

	1. งานบริการให้ความเชื่อมั่น
	660 วัน
	

	1.1 งานตรวจสอบ/หน่วยรับตรวจ
	
	 540 วัน
	

	1.1.1
	ตรวจสอบด้านการเงิน ด้านการบัญชี      และด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและ     จัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน    เงินงบประมาณ /เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน    
สพจ.ประจวบคีรีขันธ์
สพจ.เพชรบูรณ์
	เพื่อให้ทราบว่าหน่วยรับตรวจ    มีการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของทางราชการที่เกี่ยวข้อง    และการควบคุมภายในเพียงพอเหมาะสม 
(FA ,CA ,PA)
	150 วัน
(3*25*2)

	ปัญชุธร
อชิรญาร์
นิตยา


	1.1.2
	ตรวจสอบด้านการเงิน ด้านการบัญชี      และด้านการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและ     จัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน     เงินงบประมาณ/ เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และตรวจสอบการควบคุมการใช้รถราชการ
สพจ.ภูเก็ต
	เพื่อให้ทราบว่าหน่วยรับตรวจ    มีการดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการของทางราชการที่เกี่ยวข้อง   และการควบคุมภายในเพียงพอเหมาะสม 
(FA ,CA ,PA)
	90 วัน
(3*30*1)

	ปัญชุธร
อชิรญาร์
นิตยา


	1.1.3
	ตรวจสอบการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค
(จำนวน 77 หน่วยรับตรวจ)
กองกลาง
สพจ. 76 จังหวัด
	เพื่อให้ทราบว่าหน่วยรับตรวจ    มีการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ และหนังสือสั่งการ    ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
(FA ,CA ,PA)
	90 วัน
(3*30*1)
	ปัญชุธร
อชิรญาร์
นิตยา

	1.1.4
	ตรวจสอบงบการเงินสวัสดิการ สป.พน. ประจำปี 2567
กองกลาง
	เพื่อให้ทราบว่างบการเงิน 
มีความครบถ้วน ถูกต้อง
ตามหลักบัญชี และการเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ
(FA ,CA ,PA)

	60 วัน
(2*30*1)
	ปัญชุธร
อชิรญาร์

	1.1.5
	ตรวจสอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการเงินและการบัญชีของกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียม 
กองกลาง
	เพื่อให้ทราบว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยกองทุนเงินอุดหนุนจากสัญญาและสัมปทานปิโตรเลียมกระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2552
(FA ,CA ,PA)

	90 วัน 
(3*30*1)
	ปัญชุธร
อชิรญาร์
นิตยา

	1.1.6
	ตรวจสอบการถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน กองกลาง 
	เพื่อให้ทราบว่าหน่วยงาน
มีการถอนคืนเงินรายได้เป็นไปตามที่กฎหมาย ระเบียบกำหนดและมีการควบคุมภายในเพียงพอเหมาะสม 
(FA ,CA ,PA)

	60 วัน
(2*30*1)
	ปัญชุธร
นิตยา

	1.2 งานติดตามผลการตรวจสอบ
	30 วัน
	

	1.2.1
	ติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ
ของผลการตรวจสอบปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖7
	เพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยรับตรวจ/
ผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุงแก้ไขตามที่ ปพน.
ได้สั่งการ

	30 วัน
(2*15*1)


	ปัญชุธร
นิตยา


	1.3 งานสอบทานการควบคุมภายใน
	90 วัน
	

	1.3.1
	การสอบทานการควบคุมภายในสำนักงานรัฐมนตรี และหน่วยงานส่วนกลางในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
	เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561
	30 วัน
(2*15*1)
	ปัญชุธร
นิตยา


	1.3.2
	การสอบทานการควบคุมภายในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน
	เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561
	30 วัน
(2*15*1)
	ปัญชุธร

อชิรญาร์


	1.3.3
	การสอบทานการควบคุมภายในรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงพลังงาน
	เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
การปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561

	30 วัน
(2*15*1)
	ปัญชุธร
นิตยา

	2. งานบริการให้คำปรึกษา
	300 วัน
	

	2.1
	การให้คำปรึกษาแนะนำแก่หน่วยงาน โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับสำนักงานพลังงานจังหวัด 76 จังหวัด ด้านกฎระเบียบ ด้านการเงิน ด้านการบัญชี และด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
	เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องการดำเนินงาน รับทราบปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และป้องกันความเสียหายหรือความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางราชการ
	150 วัน
(3*10*5)
	ปัญชุธร
อชิรญาร์
นิตยา


	2.2
	การให้คำปรึกษาแนะนำแก่ฝ่ายบริหารหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด
	เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	150 วัน
(3*10*5)
	ปัญชุธร
อชิรญาร์
นิตยา


	3. งานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
	90 วัน
	

	3.1
	รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 3 ครั้ง/ปี
	เพื่อรายงานความคืบหน้า
การปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบให้ ปพน. ทราบ
	60 วัน
(2*10*3)
	ปัญชุธร
นิตยา

	3.2
	ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน
(ดำเนินการภายใน เดือน ต.ค. 2567)
	เพื่อทบทวนวัตถุประสงค์ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง    ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	15 วัน
(3*5*1)
	ปัญชุธร
อชิรญาร์
นิตยา

	3.3
	การประเมินตนเองของกลุ่มตรวจสอบภายใน (Self - Assessment)
(ดำเนินการภายใน เดือน ธ.ค. 2567)
	เพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติงาน
ในปีที่ผ่านมา เป็นไปตามเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางกำหนด
และสอดคล้องกับการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ

	15 วัน
(3*5*1)

	ปัญชุธร
อชิรญาร์
นิตยา

	รวมจำนวนวันทำการปีงบประมาณ 2568
	1,050 วัน
	


หมายเหตุ : แผนการตรวจสอบภายใน สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
	

	
	



กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
                                                                                                             กลุ่มตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

